На основу члана 5. став 2. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, брoj 72/09),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА РАДОВА

РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2010. ДО

31. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Средњорочни програм радова Републичког геодетског завода за период од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2014. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:

У Београду, 11. фебруара 2010. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ -

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

Ивица Дачић

СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ РАДОВА

РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

за период од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2014. године

###### I. ОПШТИ ДЕО

Одредбом члана 5. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник Републике Србије”, број 72/09), прописано је да се послови државног премера, оснивања и обнове катастра непокретности, праћења и обезбеђивања ажурности катастра непокретности, основних геодетских радова, адресног регистра, процене вредности непокретности, оснивања катастра водова, топографско-картографске делатности, геодетско-катастарског информационог система и Националне инфраструктуре геопросторних података, обављају на основу средњорочног програма и годишњег плана радова.

Средњорочним програмом радова Републичког геодетског завода за период од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2014. године (у даљем тексту: Програм) утврђују се врста и обим радова, динамика њиховог извршења, извори финансирања и обим потребних средстава за њихову реализацију, као и учесници у његовој реализацији.

###### II. ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ Програма је:

- израда ефикаснијег система управљања и располагања непокретностима;

- прелазак на нови државни референтни систем ETRS89;

- одређивање референтне нивелманске мреже и геоида за територију Републике Србије;

- наставак радова на оснивању катастра непокретности и завршетак тих радова;

- наставак радова на уређењу земљишне територије комасацијом и новом катастарском

премеру;

- наставак радова на превођењу аналогних катастарских планова у дигитални облик и  завршетак тих радова, а у циљу формирања базе података катастра непокретности;

- формирање и одржавање Регистра просторних јединица и Адресног регистра;

- унапређивање квалитета постојећих података катастра непокретности;

- реализација топографског премера, израда дигиталног ортофотоа и дигиталног модела терена, формирање основног топографског модела и израда основне државне карте, тематских карата и наставних средстава ;

- оснивање катастра водова и упис стварних права на водовима;

- оснивање Регистра државне границе;

- успостављање Центра за даљинску детекцију;

- формирање база података основних геодетских радова, катастра непокретности, катастра водова и топографско-картографске базе података и стварања јединственог геодетско-катастарског информационог система;

- успостављање Националне инфраструктуре геопросторних података и

- процена вредности непокретности уписаних у катастар непокретности.

###### III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

Програм је израђен на основу:

- Закона о државном премеру и катастру и пратеће подзаконске регулативе;

- документа Стратешки циљеви Републичког геодетског завода 2006. - 2015;

- Средњорочног програма радова Републичког геодетског завода за период од 1. јануара 2004. до 31. децембра 2008. године;

- Извештаја о реализацији радова;

- Извештаја о реализацији пројекта „Израда катастра непокретности и упис права у Србији”, који се реализује средствима из кредита Светске банке;

- Извештаја о реализацији донаторских пројеката.

###### IV. ВРСТЕ РАДОВА

Програмом радова планирају се следеће врсте радова:

| Редни број |  | Врста радова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прелазак на нови државни референтни систем ETRS89 |  |
|  | 1.1. | Формирање модела и параметара за прелазак на нови државни референтни систем ETRS89 (за целокупно подручје Србије) |
|  | 1.2. | Превођење постојећих података државног премера у нови државни референтни систем ETRS89 |
|  | 1.3. | Развој и одржавање Активне геодетске референтне основе Србије (АГРОС) |
|  | 1.4. | Одржавање постојеће геодетске основе и успостављање тест полигона за испитивање геодетских инструмената |
| 2. | Одређивање геоида за територију Србије |  |
|  | 2.1. | Теренска мерења |
|  | 2.2. | Обрада података и одређивање геоида |
| 3. | Одређивање референтне нивелманске мреже |  |
|  | 3.1. | Теренска мерења |
|  | 3.2. | Обрада података и израда Елабората о реализацији |
| 4. | Превођење аналогних катастарских планова у дигитални облик у преосталих 3000 катастарских општина |  |
| 5. | Израда катастра непокретности у преосталих 500 катастарских општина |  |
| 6. | Нови катастарски премер на површини 50.000 ha |  |
| 7. | Уређење земљишне територије комасацијом на површини 50.000 ha |  |
| 8. | Праћење и обезбеђивање ажурности катастра непокретности у катастарским општинама градског карактера |  |
| 9. | Оснивање катастра водова за град Београд и 23 града у Србији |  |
| 10. | Оснивање Регистра државне границе и одржавање државне границе |  |
|  | 10.1. | Преузимање постојећих података о државној граници |
|  | 10.2. | Прикупљање допунских података о државној граници и одржавање државне границе |
|  | 10.3. | Формирање Регистра државне границе |
| 11. | Формирање Регистра просторних јединица (РПЈ) у дигиталној форми |  |
|  | 11.1. | Завршетак радова на формирању РПЈ-а |
|  | 11.2. | Хармонизација података РПЈ-а са графичким подацима катастра непокретности |
|  | 11.3. | Припрема података за потребе пописа становништва 2011. године |
| 12. | Формирање и одржавање Адресног регистра |  |
|  | 12.1. | Формирање Адресног регистра |
|  | 12.2. | Одржавање Адресног регистра |
| 13. | Процена вредности непокретности |  |
|  | 13.1. | Припремни радови |
|  | 13.2. | Израда модела за утврђивање вредности непокретности за 2011. годину |
|  | 13.3. | Преузимање постојећих података о вредностима непокретности |
|  | 13.4. | Процена вредности непокретности уписаних у катастар непокретности |
|  | 13.5. | Израда модела за утврђивање вредности непокретности за 2014. годину |
| 14. | Снимање из ваздуха 3/5 територије Србије - периодично снимање |  |
|  | 14.1. | Израда пројекта снимања из ваздуха 3/5 територије Србије |
|  | 14.2. | Реализација пројекта снимања 3/5 територије Србије |
|  | 14.3. | Контрола, верификација и унос података у топографско-картографску базу података |
| 15. | Израда дигиталног ортофотоа за територију Србије |  |
|  | 15.1. | Израда дигиталног ортофотоа за подручје Србије кроз започети CARDS програм |
|  | 15.2. | Израда дигиталног ортофотоа за 3/5 територије Србије – на основу периодичног снимања |
|  | 15.3. | Контрола, верификација и унос у топографско-картографску базу података дигиталног ортофотоа из 15.1. и 15.2. |
| 16. | Израда основног топографског модела (ОТМ) за сва градска подручја |  |
|  | 16.1. | Прикупљање података из постојећих извора |
|  | 16.2. | Прикупљање података на терену и дигитализација са ортофотоа |
|  | 16.3. | Контрола и верификација прикупљених података ОТМ-а |
|  | 16.4. | Израда основне државне карте на основу ОТМ-а и дигиталног модела терена за сва градска подручја |
| 17. | Израда дигиталног модела терена (ДМТ) за територију Србије |  |
| 18. | Израда ортофото карте за територију Србије |  |
| 19. | Израда наставних средстава и тематских карата |  |
| 20. | Успостављање Центра за даљинску детекцију |  |
| 21. | Успостављање геодетско-катастарског информационог система (ГКИС) |  |
|  | 21.1. | Успостављање подсистема основних геодетских радова |
|  | 21.2. | Успостављање подсистема катастра непокретности |
|  | 21.3. | Успостављање топографско-картографског подсистема |
|  | 21.4. | Успостављање подсистема катастра водова |
|  | 21.5. | Успостављање дигиталног архива података и докуменатације |
|  | 21.6. | Успостављање и развој корисничких сервиса и одржавање ГКИС-а |
| 22. | Оснивање Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) |  |
|  | 22.1 | Израда, усвајање, праћење и ревизија стратегије и акционог плана за успостављање НИГП-а |
|  | 22.2. | Планирање организовање и одржавање метаподатака за скупове података Републичког геодетског завода |
|  | 22.3. | Израда и одржавање геопортала Републичког геодетског завода, развој гео-сервиса и инфраструктуре, повезивање са другим сервисима |
|  | 22.4. | Имплементација тематских скупова података (прикупљање дигиталних података и усаглашавање са стандардима) |
|  | 22.5. | Оснивање, развој и одржавање Националног геопортала НИГП-а |
| 23. | Развој и одржавање техничке инфраструктуре |  |

###### V. ФИНАНСИРАЊЕ И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Средства за реализацију Програма обезбедиће се из буџета Републике Србије, сопствених прихода Републичког геодетског завода, буџета јединица локалне самоуправе, донација и кредита.

Средства из сопствених прихода Републичког геодетског завода представљају основна средства за реализацију Програма.

Средства из буџета јединица локалне самоуправе, физичких и правних лица, сходно њиховим интересима, обезбедиће се на територијалном принципу. Процена учешћа у финансирању реализације Програма од стране јединица локалне самоуправе дата је на основу њиховог досадашњег учешћа у финансирању геодетских радова у поступцима комасације, катастарског премера и израде катастра водова, као и њиховог интересовања за реализацију планираних радова Завода.

Средства из донација биће обезбеђена из започетих и нових пројеката, а на основу споразума о техничкој сарадњи између донатора и Републичког геодетског завода, односно Републике Србије.

Средства из кредита биће обезбеђена из започетих („Израда катастра непокретности и упис права у Србији” – кредит Светске банке) и нових пројеката.

Динамика извођења радова (у процентима), потребна финансијска средства (у милионима динара) и извор финансирања ((Б) – приходи из буџета Републике Србије, (С) – сопствени приходи буџетског корисника, (Л) – буџет јединица локалне самоуправе, (Д) – донација, (К) – кредит, приказани су по врстама радова у наредној табели:

| Редни број врсте радова |  | Проценат планиране реализације, планирана финансијска средства и извор финансирања - по годинама |  |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |  |
| 1. | 1.1. | 100% | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 1,5 (С) | - | - | - | - | 1,5 |
|  | 1.2. | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 100% |
|  |  | 0,6 (С) | 0,6 (С) | 1,2 (С) | 1,8 (С) | 1,8 (С) | 6,0 |
|  | 1.3. | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100% |
|  |  | 6,0 (С) | 12,0 (С) | 12,0 (С) | 12,0 (С) | 18,0 (С) | 60,0 |
|  | 1.4. | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 100% |
|  |  | 9,0 (С) | 9,0 (С) | 18,0 (С) | 27,0 (С) | 27,0 (С) | 90,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 157,5 |
| 2. | 2.1. | 10% | 20% | 30% | 40% |  | 100% |
|  |  | 3,5 (С) | 7,0 (С) | 10,5 (С) | 14,0 (С) |  | 35,0 |
|  | 2.2. | - | - | 50% | 50% |  | 100% |
|  |  | - | - | 3,4 (С) | 3,4 (С) |  | 6,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41,8 |
| 3. | 3.1. | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100% |
|  |  | 13,0 (С) | 26,0 (С) | 26,0 (С) | 26,0 (С) | 39,0 (С) | 130,0 |
|  | 3.2. |  |  | 30% | 30% | 40% | 100% |
|  |  |  |  | 2,4 (С) | 2,4 (С) | 3,2 (С) | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |
| 4. |  | 12% | 35% | 30% | 23% | - | 100% |
|  |  | 50,0 (К)+ 50,0 (С) | 300,0 (С) | 250,0 (С) | 200,0 (С) | - | 850,0 |
| 5. |  | 85% | 15% | - | - | - | 100% |
|  |  | 567,00 (С) +100,0 (К) | 83,0 (С) + 35,0(К) | - | - | - | 785,0 |
| 6. |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 40% | 100% |
|  |  | 22,5 (Л)+ 22,5 (К) | 22,5 (Л) + 22,5 (К) | 90,0 (Л) + 90,0 (К) | 135,0 (Л) +135,0 (К) | 180,0 (Л) +180,0 (К) | 900,0 |
| 7. |  | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 87,0 (Л) + 43,5 (К) | 87,0 (Л) + 43,5 (К) | 116,0 (Л) + 58,0 (К) | 145,0 (Л) + 72,5 (К) | 145,0 (Л) + 72,5 (К) | 870,0 |
| 8. |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% | 100% |
|  |  | 6,0 (С) | 12,0 (С) | 18,0 (С) | 24,0 (С) | 60 (С) | 120,0 |
| 9. |  | 5% | 10% | 10% | 30% | 45% | 100% |
|  |  | 4,75 (Л) | 9,5 (Л) | 9,5 (Л) | 10,0 (Л) +18,5 (С) | 10,0 (Л) + 32,75 (С) | 95,0 |
| 10. | 10.1. | 100% | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 0,2 (С) | - | - | - | - | 0,2 |
|  | 10.2. | 50% | 50% | - | - | - | 100% |
|  |  | 40,0 (С) | 40,0 (Б) | 35,0 (Б) | 35,0 (Б) | 35,0 (Б) | 185,0 |
|  | 10.3. | 10% | 90% | - | - | - | 100% |
|  |  | 0,1 (С) | 0,9 (Б) | - | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 186,2 |
| 11. | 11.1. | 100% | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 0,8 (С) | - | - | - | - | 0,8 |
|  | 11.2. | 30% | 30% | 20% | 20% | - | 100% |
|  |  | 0,6 (С) | 0,6 (С) | 0,4 (С) | 0,4 (С) | - | 2,0 |
|  | 11.3. | 80% | 20% | - | - | - | 100% |
|  |  | 160,0 (С) | 40,0 (Б) | - | - | - | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 202,8 |
| 12. | 12.1. | 100% | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 95,0 (С) | - | - | - | - | 95,0 |
|  | 12.2. | - | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  | - | 10,0 (Л) + 2.0 (Б) | 10,0 (Л) + 2.0 (Б) | 10,0 (Л) + 2.0 (Б) | 10,0 (Л) + 2.0 (Б) | 48.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 143.0 |
| 13. | 13.1. | 100% | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 5,0 (С) | - | - | - | - | 5,0 |
|  | 13.2. | 25% | 75% | - | - | - | 100% |
|  |  | 5,0 (С) | 15,0 (С) | - | - | - | 20,0 |
|  | 13.3. | 100% | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 1,0 (С) | - | - | - | - | 1,0 |
|  | 13.4. | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% |
|  |  | - | 15 (С) | 30 (С) | 45,0 (С) | 60,0 (С) | 150,0 |
|  | 13.5. | - | - | - | - | 100% | 100% |
|  |  | - | - | - | - | 12,0 (С) | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 188,0 |
| 14. | 14.1. | - | 34% | 33% | 33% |  | 100% |
|  |  |  | 0,5 (С) | 0,5 (С) | 0,5 (С) |  | 1,5 |
|  | 14.2. | - | - | 34% | 33% | 33% | 100% |
|  |  |  |  | 28,0 (С) | 28,0 (С) | 28,0 (С) | 84,0 |
|  | 14.3. | - | - | 34% | 33% | 33% | 100% |
|  |  |  |  | 1,0 (С) | 1,0 (С) | 1,0 (С) | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88.5 |
| 15. | 15.1. | 100% | - | - | - |  | 100% |
|  |  | 90,0 (Д) | - | - | - |  | 90,0 |
|  | 15.2. |  |  | 34% | 33% | 33% | 100% |
|  |  |  |  | 20,0 (С) | 20,0 (С) | 20,0 (С) | 60,0 |
|  | 15.3. | 55% | 7,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 100% |
|  |  | 2,2 (Д) | 0,3 (С) | 0,5 (С) | 0,5 (С) | 0,5 (С) | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 154,0 |
| 16. | 16.1. | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 100% |
|  |  | 0,2 (Д) | 0,4 (Д) | 0,6 (С) | 0,4 (С) | 0,4 (С) | 2,0 |
|  | 16.2. | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 100% |
|  |  | 40,0 (Д) | 80,0 (Д) | 120,0 (С) | 80,0 (С) | 80,0 (С) | 400,0 |
|  | 16.3. | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 100% |
|  |  | 1,0 (Д) | 2,0 (Д) | 3,0 (С) | 2,0 (С) | 2,0 (С) | 10,0 |
|  | 16.4. | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 100% |
|  |  | 4,0 (Д) | 8,0 (Д) | 12,0 (С) | 8,0 (С) | 8,0 (С) | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 452,0 |
| 17. |  | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | 100% |
|  |  | 18,0 (Д) | 22,5 (Д) | 22,5 (С) | 18,0 (С) | 9,0 (С) | 90,0 |
| 18. |  | 10% | 20% | 25% | 25% | 20% | 100% |
|  |  | 10,0 (Д) | 20,0 (Д) | 25,0 (С) | 25,0 (С) | 20,0 (С) | 100,0 |
| 19. |  | 16% | 18% | 22% | 22% | 22% | 100% |
|  |  | 30,0 (С) | 35,0 (С) | 40,0 (С) | 40,0 (С) | 40,0 (С) | 185,0 |
| 20. |  | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 100% |
|  |  | 10,0 (К) | 20,0 (К) | 20,0 (К) | 30,0 (К) | 20,0 (К) | 100,0 |
| 21. | 21.1. | 40% | 60% | - | - | - | 100% |
|  |  | 20,0 (С) | 30,0 (С) | - | - | - | 50,0 |
|  | 21.2. | 40% | 60% | - | - | - | 100% |
|  |  | 80,0 (К) | 120,0 (К) | - | - | - | 200,0 |
|  | 21.3. | 45% | 55% | - | - | - | 100% |
|  |  | 45,0 (Д) | 55,0 (С) |  |  |  | 100,0 |
|  | 21.4. | - | 20% | 30% | 50% | - | 100% |
|  |  | - | 6,0 (С) | 9,0 (С) | 15,0 (С) | - | 30,0 |
|  | 21.5. | 5% | 10% | 20% | 25% | 40% | 100% |
|  |  | 4,0 (Д) | 8,0 (Д) | 16,0 (Д) | 20,0 (Д) | 32,0 (Д) | 80,0 |
|  | 21.6. | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 37.5% | 100% |
|  |  | 10,0 (С) | 10,0 (С) | 10,0 (С) | 20,0 (С) | 30,0 (С) | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |
| 22. | 22.1 | 60% | 10% | 15% | 10% | 5% | 100% |
|  |  | 0,6 (С) | 0,1 (Б) | 0,15 (Б) | 0,1 (Б) | 0,05 (Б) | 1,0 |
|  | 22.2. | 60% | 10% | 5% | 5% | 20% | 100% |
|  |  | 12,0 (С) | 2,0 (С) | 1,0 (С) | 1,0 (С) | 4,0 (С) | 20,0 |
|  | 22.3. | 20% | 20% | 40% | 10% | 10% | 100% |
|  |  | 16,0 (С) | 16,0 (С) | 32,0 (С) | 8,0 (С) | 8,0 (С) | 80,0 |
|  | 22.4. | 14% | 14% | 22.5% | 22.5% | 27% | 100% |
|  |  | 15,0 (С) | 15,0 (С) | 25,0 (С) | 25,0 (С) | 30,0 (С) | 110,0 |
|  | 22.5. | 12.5% | 12.5% | 21% | 21% | 33% | 100% |
|  |  | 7,5 (С) | 7,5 (Б) | 12,5 (С) | 12,5 (С) | 20,0 (С) | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 271,0 |
| 23. |  | 9% | 24% | 45% | 21% | 1% | 100% |
|  |  | 11,8 (С) | 33,0 (С) | 61,0 (С) | 28,0 (С) | 2,0 (С) | 135,8 |
| Укупна финансијска средства |  | 1.721,85 | 1.284,40 | 1.244,15 | 1.302,00 | 1.243,20 | 6.795,60 |

Укупна финансијска средства неопходна за реализацију Програма износе 6.795.600.000 динара, што према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 20. новембар 2009. године износи  71.948.113 евра.

Структура извора средстава дата је у милионима динара и процентима, по годинама реализације Програма, у наредној табели:

| Година | Буџет РС |  | Буџет јединица локалне самоуправе | Донације | Кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приходи из буџета | Сопствени приходи |  |  |  |
| 2010. | 0.00 | 1087.20 | 114.25 | 214.40 | 306.00 |
|  | 0% | 63.14% | 6.64% | 12.45% | 17.77% |
| 2011. | 90.50 | 683.00 | 129.00 | 140.90 | 241.00 |
|  | 7.05% | 53.18% | 10.04% | 10.97% | 18.76% |
| 2012. | 37.15 | 797.50 | 225.50 | 16.00 | 168.00 |
|  | 2.99% | 64.10% | 18.12% | 1.29% | 13.50% |
| 2013. | 37.10 | 707.40 | 300.00 | 20.00 | 237.50 |
|  | 2.85% | 54.33% | 23.04% | 1.54% | 18.24% |
| 2014. | 37.05 | 556.65 | 345.00 | 32.00 | 272.50 |
|  | 2.98% | 44.78% | 27.75% | 2.57% | 21.92% |
| Укупно | 2.97% | 56.39% | 16.39% | 6.23% | 18.02% |
|  | 201.80 | 3.631.75 | 1.113.75 | 423.30 | 1.225.00 |

###### VI. НОСИЛАЦ И УЧЕСНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Носилац реализације Програма је Републички геодетски завод и одговоран је за његову реализацију.

Учесници у реализацији Програма могу бити јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, геодетске организације, као и међународне институције и надлежне организације других земаља, које на основу уговора о зајму или техничкој сарадњи пружају стручну, техничку и финансијску подршку.

При утврђивању конкретних локација, одређивању динамике извођења радова и предлагању мера за унапређење реализације радова, сарађују сви учесници у реализацији Програма.

Непосредни извршиоци радова су Републички геодетски завод и геодетске организације којима је решењем Републичког геодетског завода издата лиценца за рад.

###### VII. ЗАВРШНИ ДЕО

На основу овог програма Републички геодетски завод донеће годишњи план радова, најкасније до 25.  децембра текуће године за наредну календарску годину.

Републички геодетски завод доставиће Влади извештај о реализацији годишњег плана радова до 1. фебруара текуће године за претходну годину.