А К Ц И О Н И    П Л А Н

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  СТРАТЕГИЈЕ КОНТРОЛЕ СТРЕЉАЧКОГ И ЛАКОГ ОРУЖЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2010-2015. ГОДИНЕ

I. УВОД

Националном стратегијом контроле стрељачког и лаког оружја у Републици Србији у периоду 2010-2015. године („Службени гласник РС”, број 36/10), коју је Влада усвојила 13. маја. 2010. године (у даљем тексту: Стратегија), предвиђено је да ће се Акционим планом за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план) одредити конкретне активности које ће министарства, односно други државни органи спроводити у сврху примене ове стратегије, а да је Савет за стрељачко и лако оружје у Републици Србији (у даљем тексту: Савет), тело надлежно за развијање и праћење спровођења Акционог плана.

Акциони план израђен је у периоду фебруар-април 2012. године. У његовој изради учествовали су чланови Савета, чланови радне групе састављени од представника носилаца Стратегије, међународнe  организацијe Центaр за контролу малог и лаког оружја у југоисточној Европи (SEESAC)  и цивилног друштва. Радна верзија документа састављена је на радионици, одржаној 19-20. марта 2012. године у Зрењанину, уз финансијску подршку  SEESAC и стручну помоћ Бироа за стратешко планирање Министарства унутрашњих послова.

Акциони план представља скуп конкретних активности којима се планира реализација основних циљева предвиђених Стратегијом. Акциони план доноси се за 2013. и 2014. годину.

Носиоци активности ће континуирано спроводити мере за превазилажење ризика. Када се ризици односе на недостатак финансијских средстава, они ће иницирати укључивање међународних донатора. Када се односе на ниске приоритете и недостатак људских ресурса, они ће промовисати значај контроле стрељачког и лаког оружја, како би обезбедили потребан ниво свести и посвећености решавању овог проблема. Када се односе на недовољну стручност, они ће спроводити потребне обуке у циљу подизања својих капацитета.

У остварењу циљева Стратегије нужно је заједничко деловање надлежних државних органа, са подељеном одговорношћу, имајући у виду мултидисциплинарност ове проблематике. На националном нивоу потребно је континуирано обезбеђивати финансијске, законодавне и институционалне услове потребне за спровођење свих активности из Акционог плана. При томе, веома је важна улога шире друштвене заједнице, где је потребно посебно истаћи значај сарадње државних институција, међународних организација, локалне заједнице,  цивилног друштва и пословног сектора на спровођењу активности у контроли стрељачког и лаког оружја.

II. ЦИЉ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Циљ Акционог плана је реализовање Стратегије, спровођењем активности.

Циљ Акционог плана ће се остварити усклађеним радом државних органа – носилаца Стратегије, чијим ће радом координирати Савет. Државни органи ће, по потреби, формирати радне групе за примену Акционог плана.

III. НАДЗОР И КОНТРОЛА

Праћење и оцењивање Акционог плана врши се преко индикатора који су у њему утврђени. За праћење спровођења задужен је Савет који ће извештаје о напретку периодично достављати Влади сваких деведесет дана. У циљу веће делотворности, Савет ће, у року од шездесет дана, установити инструменте и механизме за праћење извештавање и оцењивање. У складу са резултатима оцењивања, Савет ће, преко надлежних министарстава, предложити Влади евентуално ревидирање и прилагођавање Стратегије и Акционог плана. Извештаји о напретку биће доступни јавности израдом  Билтена који ће Савет објављивати.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ

За спровођење Акционог плана нису издвојена посебна средства у буџету за 2013. годину, али имајући у виду да се ради о двогодишњем плану и да активности тек треба да се уводе и спроводе, надлежни државни органи користиће редовна средства. Сагледаће се могућност да се трошкови који нису предвиђени у оквиру редовних трошкова министарстава финансирају из средстава донација међународних организација у складу са законом и Програмом акције УН за стрељачко и лако оружје.

Нa основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), на предлог Министарства унутрашњих послова,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије контроле стрељачког и лаког оружја у Републици Србији за период 2010 – 2015. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 210-6619/2013

У Београду, 9. августа  2013. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ивица Дачић |
| --- | --- |