На основу члана 25. став 2. Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС”, брoj 88/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

- О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности за период од 2013. до 2017. године.

Члан 2.

Програм метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности из члана 1. ове уредбе  одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-6982/2013-1

У Београду, 28. новембра 2013. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ивица Дачић |
| --- | --- |

П Р О Г Р А М

МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ

I. УВОДНИ ДЕО

Активности Републичког хидрометеоролошког завода, који у складу са чланом 5. Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС”, брoj 88/10) обавља послове систематског праћења, истраживања и прогнозирања промена стања времена, климе и вода, издавања и дисеминације метеоролошких, климатских и хидролошких података, анализа, прогноза и упозорења, као и друге метеоролошке и хидролошке послове од интереса за Републику Србију, и извршава функције националне хидрометеоролошке службе Републике Србије у међународним организацијама, развојно-истраживачким програмима и хидрометеоролошким информационим системима, заснивају се на петогодишњем програму који доноси Влада.

Програм метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности у периоду од 2013. до 2017. године има за циљ да се хармонизација метеоролошких и хидролошких истраживања и индикатора са међународним стандардима, пре свега стандардима Светске метеоролошке организације и директивама Европске уније, у основним деловима хидрометеоролошког система изврши до краја наведеног периода.

У том смислу, у складу са одредбама Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Програм као полазну основу садржи Стратешке правце развоја метеоролошке и хидролошке делатности Републике Србије у периоду од 2013. до 2017. године. Стратешки оквир треба да одржи смер и обезбеди бржи темпо развоја Републичког хидрометеоролошког завода као националне хидрометеоролошке службе Републике Србије у правцу хармонизације методологија и стандарда са регулаторним документима Светске метеоролошке организације и регулативом Европске уније, примене добре праксе националних хидрометеоролошких служби земаља Европске уније и проширења техничко-технолошких основа за добијање метеоролошких, климатских и хидролошких прогностичких продуката веће резолуције, у временској скали од врло краткорoчних (0 - 2 сата) до сезонских и годишњих, као и ажурирања регионалних климатских сценарија за 21. век у складу са новим сценаријима емисија гасова са ефектом стаклене баште развијених од стране Међувладиног панела за промену климе  (IPCC ) Уједињених нација.

Поред тога, овај програм садржи Преглед очекиваних резултата развојно-истраживачких метеоролошких и хидролошких активности у периоду од 2013. до 2017. године по областима метеорологије и хидрологије. У овом програму посебно су наведене планиране активности на развоју и увођењу нових методологија ради постизања потпуне усаглашености и имплементације међународних стандарда у областима где то до сада није урађено. Такође, посебно је дат Преглед инфраструктурних и развојних активности које не могу да се сврстају у одређене области метеорологије и хидрологије, а које су заједничке за све области метеорологије и хидрологије обухваћене Програмом, као и Информација о учешћу Завода у регионалним, европским и међународним развојно-истраживачким програмима у области метеорологије, климатских промена и хидрологије.

II. СТРАТЕШКИ ОКВИР РАЗВОЈА МЕТЕОРОЛОШКЕ И ХИДРОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ

- 1. Метеоролошка и хидролошка делатност у Републици Србији

Као последица глобалних промена климе у многим регионима света, поред регистрованих промена у термичком режиму и режиму падавина, регистроване су и промене у интензитету и учестаности појаве климатских екстрема и елементарних непогода, као што су тропски циклони, суше, поплаве, клизишта, ерозија земљишта, олујне непогоде праћене градом и електричним пражњењима, снежне мећаве и лавине, мразеви, јаке кише кратког трајања, таласи екстремно високих температура ваздуха, шумски пожари, услови за ширење епидемија и штеточина и др. узрокујући велике људске жртве и материјалне штете.

Највећи број природних непогода и катастрофа  на глобалном нивоу односи се на непогоде и катастрофе метеоролошког и хидролошког порекла. Слична ситуација јавља се и у Европи, као и на територији Републике Србије.  Највеће економске штете у Републици Србији узроковане су сушама, поплавама, олујним непогодама праћеним градом, клизиштима, водном ерозијом, а током последњих година повећана је учестаност појаве поплава, суша праћених топлотним таласима и услова погодних за појаву и ширење шумских пожара.

Из наведених разлога хидрометеоролошки информациони системи успостављени у оквиру националних хидрометеоролошких служби свих држава чланица Светске метеоролошке организације, међу којима је и Република Србија, као интегрални делови светског хидрометеоролошког информационог система представљају основну компоненту националних система заштите у ванредним ситуацијама и ублажавања последица природних непогода и катастрофа.

Најважнији задатак метеоролошке и хидролошке делатности јесте да пружи благовремене податке и информације о стању и променама времена климе и вода, правовремена упозорења о појави метеоролошких, климатских и хидролошких елементарних непогода  и да обезбеди поуздане анализе, прогнозе, сценарије регионалних и локалних климатских промена, као и бројне метеоролошке, климатске и хидролошке сервисе за анализу и доношење одлука на разним нивоима друштва, од државне управе и других институција, преко пословних субјеката, све до заинтересованих грађана.

Уважавајући међународне принципе на којима почива метеоролошка и хидролошка делатност, Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (у даљем тексту: Закон) на новим основама и на целовит начин регулише праћење и истраживање времена, климе и вода, како у циљу повећања безбедности људских живота и заштите материјалних добара од стихијског деловања метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа, тако и у циљу рационалнијег коришћења повољних временских и климатских услова и расположивих водних ресурса.

Овим законом утврђује се правни, институционални и програмски оквир за извршавање метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију и уређује надлежност Републичког хидрометеоролошког завода (у даљем тексту: Завод),  као посебне организације у систему државне управе, која извршава функције Националне хидрометеоролошке службе Републике Србије.

Хидрометеоролошки информациони систем представља интегрални део система заштите и спасавања од природних елементарних непогода и катастрофа и других ванредних догађаја Републике Србије и оперативно је укључен у међународне метеоролошке и хидролошке информационе системе.

Сагласно Конвенцији о Светској метеоролошкој организацији, Законом је такође прецизирано да Завод заступа и представља Републику Србију у међународним метеоролошким и хидролошким организацијама и извршава обавезе које произлазе из међународних конвенција и чланства у тим организацијама.

- 2. Мисија националне хидрометеоролошке службе Републике Србије

Основна мисија националне хидрометеоролошке службе Републике Србије односи се на обезбеђење перманентног функционисања и развоја метеоролошког и хидролошког осматрачког, рачунарско-телекомуникационог и аналитичко-прогностичког система, односно хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења о појави метеоролошких, климатских и хидролошких елементарних непогода и катастрофа уз неопходно коришћење методолошких и организационих знања, националних и међународних стандарда и развоја и примене нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела као савремених технологија без којих се данас не може обезбедити ефикасан рад националне хидрометеоролошке службе и извршавање све сложенијих захтева које пред њу постављају бројне привредне и друштвене делатности.

Спровођење програма праћења, истраживања и прогнозирања стања и промена времена, климе и водних ресурса на територији Републике Србије, програма метеоролошког и хидролошког обезбеђења свих видова саобраћаја и других видова примењене метеорологије и хидрологије, као и активно учешће у међународној метеоролошкој и хидролошкој сарадњи и европским и међународним развојно-истраживачким програмима из области метеорологије, климатских промена и хидрологије, омогућавају да метеоролошки, климатски и хидролошки подаци, информације, анализе, прогнозе најаве и упозорења буду релевантни, правовремени, приступачни и међународно упоредиви.

- 3. Визија националне хидрометеоролошке службе Републике Србије

Национална хидрометеоролошка служба Републике Србије која истовремено извршава и функције Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу, треба да има улогу регионалног лидера у погледу достигнутог нивоа усклађености са међународним стандардима квалитета објављених метеоролошких, климатских и хидролошких података, анализа, прогноза, упозорења и других информација и високог нивоа стеченог поверења партнера у регионалним и међународним програмима и пројектима, као и угледног пружаоца метеоролошких, климатских и хидролошких сервиса и података.

- 4. Стратешки циљеви

У периоду од 2013. до 2017. године укупна делатност Завода као националне хидрометеоролошке службе Републике Србије усмераваће се према високим нивоима перформанси у обављању стручно-оперативних и развојно-истраживачких активности као и стварању потребног институционалног оквира за та достигнућа, водећи рачуна о актуелним финансијским околностима у којима Завод ради. Под институционалним оквиром нарочито се подразумева брига за развој људских ресурса и ефикасност свих унутрашњих организационих јединица Завода, с обзиром да само усклађен и интегралан развој истраживачке и стручно-оперативне делатности, људских ресурса и организационе структуре гарантују дугорочно водећу позицију Завода у метеоролошкој и хидролошкој делатности Републике Србије, лидерство у региону Југоисточне Европе и уједно партнерски однос са сродним институцијама у окружењу, европском истраживачком простору (ERA) и светским научно-техничким програмима Светске метеоролошке организације.

Стратешки оквир развоја метеоролошке и хидролошке делатности се темељи на: Националној стратегији заштите и спасавања у ванредним ситуацијама - Стратешка област 2: идентификовати, процењивати и пратити ризике и побољшати рано упозорење („Службени гласник РС”, број 86/11); Националној стратегији одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 57/08) и Акционом плану за спровођење Националне стратегије одрживог развоја, за период 2009-2017. године - Поглавља: 3.2.1.2, тачка 12, Спровођење програма унапређења хидрометеоролошког информационог система; 3.2.7.1. Институционализовање система Цивилне заштите као дела система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 3.2.7.2. Повећање степена заштите од поплава, клизишта и земљотреса („Службени гласник РС”, број 31/10); Стратегији научног и технолошког развоја за период од 2010. до 2015. године - Поглавља: 3.3.3. Заштита животне средине и климатске промене, приоритети истраживања у области климатских промена; 3.5. Развој капацитета „суперрачунарства” и информатичке инфраструктуре; 4.9. Партнерство са дијаспором кроз заједничке пројекте; 4.10. Партнерство са међународним организацијама кроз развој програма, база података и статистичких метода („Службени гласник РС”, број 13/10) и Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10).

Основни стратешки циљ до 2017. године је развијен ефикасан и техничко-технолошки хармонизован хидрометеоролошки систем ране најаве и упозорења Завода који представља интегрални део међународних и европских хидрометеоролошких информационих система и основну компоненту националног система заштите живота људи и материјалних добара од штетног деловања метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа и унапређени капацитети Завода као националне хидрометеоролошке службе за ефикасно извршавање  метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију као подршке у остваривању одрживог привредног развоја, заштите животне средине и адаптације на климатске промене.

Специфични приоритетни циљеви за период од 2013. до 2017. године:

- Успоставити оперативне функције регионалних центара за рану најаву и упозорења у Нишу, Краљеву и Новом Саду и спровести програм развоја и модернизације основних компоненти хидрометеоролошког система ране најаве метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа и најаве прекограничних ефеката нуклеарних акцидената;

- Унапредити постојеће нумеричке моделе за прогнозу времена развојем и применом метода асимилације сателитских и радарских осматрања и развити нове генерације нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела и модела за праћење атмосферског транспорта и депозиције радионуклида, вулканског пепела, пустињског песка и аеросола;

- Унапредити функционисање Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу у оквиру програма Светске метеоролошке организације и  програма билатералне и регионалне сарадње и у сарадњи са научном дијаспором реализовати петогодишњи развојно-истраживачки план Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу;

- Унапредити систем мониторинга, истраживања и прогнозирања климатских промена на територији Републике Србије успостављањем система упозорења на екстремне климатске појаве (суша, топлотни таласи, таласи хладноће, услови за појаву пожара) и оцене ризика елементарних непогода и катастрофа у вези са климатским променама;

- Унапредити систем управљања базама метеоролошких и хидролошких података и информација и спровести мере заштите државног фонда метеоролошких и хидролошких података и информација у складу са прописима о чувању архивске грађе;

- - Увести међународне стандарде управљања квалитетом (ISO 9001:2008), калибрације и еталонирања метеоролошких инструмената (ISO 17025:2006) и спровести сертификацију за извршавање ваздухопловних метеоролошких услуга;

- Повећати учешће у развојно-истраживачким програмима Светске метеоролошке организације и Европске уније (FP7), Програму прекограничне сарадње у Југоисточној Европи, програмима Јадранске и Црноморске иницијативе, као и ефикасност у спровођењу међународних стандарда и директива ЕУ у области метеорологије, хидрологије и климатских промена кроз имплементацију стручних прописа донетих на основу Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10), Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 73/10), Закона о ванредним ситуацијама („Сужбени гласник РС”, број 111/09), Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09) и других релевантних закона.

Наведени основни стратешки циљ и специфични приоритетни циљеви за период од 2013. до 2017. године дефинишу приоритетне правце деловања и резултате које тим деловањем Завод као национална хидрометеоролошка служба Републике Србије треба да постигне.

4.1. Хармонизација националног Хидрометеоролошког информационог система са међународним стандардима и праксом држава чланица Европске уније

Основни дугорочни стратешки циљ Завода као националне хидрометеоролошке службе Републике Србије је убрзање темпа развоја и модернизације тако да до 2017. године достигне потпуно развијен, ефикасан и техничко-технолошки хармонизован хидрометеоролошки систем ране најаве који представља интегрални део међународних и европских хидрометеоролошких информационих система и основну компоненту националног система заштите живота људи и материјалних добара од деловања метеоролошких, климатских и хидролошких елементарних непогода и катастрофа и унапређене техничко-технолошке и кадровске капацитете за ефикасно извршавање осталих метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију као подршку у остваривању одрживог привредног развоја, заштите животне средине и адаптације на климатске промене. Тиме ће се испунити захтеви које пред националну хидрометеоролошку службу Републике Србије поставља процес придруживања ЕУ.

Поред развоја и примене нових методологија и усвајања нових стандарда у хидрометеоролошком систему ране најаве и упозорења, неопходни су: даљи развој и модернизација државног метеоролошког и хидролошког осматрачког система; развој рачунарско-телекомуникационог система; развој метеоролошког, климатског и хидролошког аналитичко-прогностичког система развојем и увођењем у оперативан рад нових верзија нумеричких модела; опсежне анализе и процене ризика метеоролошких, климатских и хидролошких опасних појава и елементарних непогода у складу са прописаном методологијом, и то на нивоу општина, управних округа, региона, аутономних покрајина и целе територије Републике Србије. У овом процесу неопходно је коришћење српских и међународних стандарда и позитивне праксе земаља ЕУ. Остала унапређења хидрометеорлошког система ране најаве и упозорења везана су за модернизацију примењених информатичко-технолошких решења у процесу прикупљања, контроле, обраде, објављивања, међународне размене, архивирања и трајног чувања података.

4.2. Унапређење система мониторинга и прогнозирања времена, климатских промена и вода и оцене ризика елементарних непогода и климатских промена уз обезбеђивање високог степена међународне упоредивости резултата

Развој аналитичког рада одвијаће се у области праћења стања, прогнозирања промена времена, климе и вода на територији Републике Србије и региону Југоисточне Европе и ране најаве и упозорења о појави метеоролошких, климатских и хидролошких елементарних непогода. Основне развојне области анализе метеоролошких, климатских и хидролошких услова, климатских промена и утицаја климатских промена на привредне делатности, здравље становништва, привреду, природне ресурсе и животну средину су: унапређење и развој нових верзија модела атмосферских и хидролошких процеса, регионалних климатских модела и модела за оцену утицаја климатских промена; развој сателитске и радарске метеорологије и метода асимилације података радарских и сателитских осматрања у нумеричке моделе; развој метода верификације метеоролошких, климатских и хидролошких прогноза; развој и примена метода анализе временских серија података о екстремним метеоролошким, климатским, агрометеоролошким и хидролошким појавама, као и метода оцене рањивости и ризика метеоролошких, климатских и хидролошких елементарних непогода. Следећи праксу земаља ЕУ, Завод ће посебну пажњу посветити усаглашавању критеријума и методолошком уједначавању поступака оцене и мапирања ризика метеоролошких и климатских елементарних непогода, најава и упозорења у оквиру система Метеоаларма и Хидроаларма Европске уније.

Посматрано по областима метеоролошке и хидролошке делатности, основни приоритети развојно-истраживачких активности су следећи:

Нумеричка прогноза времена и климе и моделирање климатских промена: систем „тренутних-Nowcasting” (0 – 2 сата) и врло краткорочних (до 12 сати) прогноза времена и упозорења; база података метеоролошких осматрања за потребе „Nowcasting” система  и врло краткорочних прогноза времена; систем краткорочне (12-72 сата) и средњорочне (72-240 сати) прогнозе времена; мониторинг климе и климатске прогнозе (за период до седам месеци унапред); систем верификације прогностичких продуката; развој нове генерације регионалног климатског модела; развој Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу; истраживање и оцена утицаја варијабилности климе и климатских промена; примена сателитских и радарских метеоролошких података у прогнози времена и вода и климатским упозорењима, као и асимилација радарских и сателитских метеоролошких података нумеричким метеоролошким моделима.

Примењена метеорологија и климатологија: ваздухопловна метеорологија, агрометеорологија (мониторинг и рана најава суша; истраживање утицаја метеоролошких и климатских екстремних појава на пољопривреду), примењена климатологија, урбана и техничка метеорологија (оцена ризика метеоролошких елементарних непогода; дигитални Атлас климе Србије).

Хидрологија: развој хидролошких модела, развој хидрогеолошких модела, израда стандарда за хидролошке прорачуне.

5. Инфраструктурне и развојне активности

које не могу да се сврстају у одређене области метеоролошке и хидролошке делатности

У инфраструктурне и развојне активности сврставају се оне активности које детерминишу рад на извршавању метеоролошких и хидролошких оперативних активности у оквиру хидрометеоролошког система за ране најаве и упозорења, развојно-истраживачке активности и извршавање других послова од интереса за Републику Србију.

5.1. Законодавни оквир

Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности представља основни правни акт који регулише област метеоролошке и хидролошке делатности у Републици Србији, односно производњу и дисеминацију метеоролошких и хидролошких података, анализу, прогнозу и упозорења о појави метеоролошких, климатских и хидролошких екстремних појава и елементарних непогода и других метеоролошких, климатских и хидролошких информација, као и правни статус и делокруг Завода надлежног за обављање метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију. Закон ствара услове за: систематска метеоролошка и хидролошка мерења и осматрања, праћење стања и прогнозирање промена времена, климе и стања вода, прикупљање, обраду, складиштење, претраживање, приказивање, анализу, међународну размену и дисеминацију метеоролошких, климатских и хидролошких података и информација; развој Завода као националне хидрометеоролошке службе у правцу хармонизације методологија и оперативне аналитичко-прогностичке праксе са међународним стандардима кроз имплементацију петогодишњих развојно-истраживачких активности и годишње програме рада; повећање упоредивости метеоролошких и хидролошких података и аналитичко-прогностичких продуката са подацима и продуктима других земаља и на нивоу међународних организација и промовисање улоге и значаја националне хидрометеоролошке службе у друштву. Поред послова од интереса за Републику Србију, Законом су утврђени и други метеоролошки и хидролошки послови које могу обављати привредна друштва, друга правна лица, односно предузетници.

Закон је створио услове за успостављање техничке контроле и инспекцијског надзора над спровођењем сета подзаконских прописа усклађених са међународним и ЕУ стандардима неопходних за функционисање националне хидрометеоролошке службе као интегралног дела европских и светских хидрометеоролошких информационих система.

5.2.  Систем управљања квалитетом

Као посебна организација у систему државне управе Републике Србије, Завод ће успоставити систем управљања квалитетом у свим процесима рада из свог делокруга. Увођење система управљања квалитетом повезаће све димензије хидрометеоролошког информационог система и учеснике процеса производње метеоролошких, климатских и хидролошких података, анализа, прогноза, упозорења и других информација имајући у фокусу потребе корисника. Унапређење система управљања квалитетом националне хидрометеоролошке службе чије функције извршава Завод, подразумева континуирани пораст задовољства корисника, ангажованост и задовољство самих запослених и остваривање најбољих резултата у оквиру расположивих средстава. Имајући у виду специфичности процеса у обављању метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију, а који су у надлежности Завода, као и међународне обавезе увођења стандарда управљања квалитетом у процесима обављања ваздухопловних метеоролошких услуга за потребе међународног цивилног ваздухопловства, Завод ће, у складу са одлукама Светске метеоролошке организације, имплементирати и одржавати стандарде ISO 9001:2008 и  ISO 17025:2006.

5.3. Унапређење хидрометеоролошког система за ране најаве и упозорења

Завод је, у складу са својим надлежностима, развио систем праћења и ране најаве метеоролошких и хидролошких непогода и климатских екстрема који представља основну компоненту националног система заштите у ванредним ситуацијама и ублажавања последица природних непогода и катастрофа. Основу овог система Завода чини национални метеоролошки и хидролошки осматрачки систем, хидрометеоролошки телекомуникациони и аналитичко-прогностички систем који оперативно функционишу као интегрални делови европских и глобалних хидрометеоролошких система Светске метеоролошке организације (СМО). Поред укључености у глобалне системе и научно-техничке програме СМО, Завод, као национална хидрометеоролошка служба, обезбеђује сарадњу и перманентну телекомуникациону везу са Европским центром за средњорочне прогнозе времена (ECMWF) са седиштем у Великој Британији као и са Европском организацијом за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT) са седиштем у Немачкој.

Извршавајући функцију Хидрометеоролошког система за ране најаве и упозорења Републике Србије, Завод непрекидно 24 сата дневно, 365 дана у години обавља систематски мониторинг, анализирање и прогнозирање стања и промена времена, климе и вода, издаје временске, климатске и хидролошке прогнозе, ране најаве и упозорења о појави метеоролошких, климатских и хидролошких елементарних непогода и врши међународну размену метеоролошких и хидролошких података, као и информација о регистрованим непогодама и катастрофама.

Ради укључивања у метеоролошки и хидролошки систем ране најаве и упозорења Европске уније у периоду од 2007. до 2009. године развијен је и пуштен у оперативан рад електронски облик  издавања најава и упозорења о временским непогодама и поплавама за територију Републике Србије, тзв. Метеоаларм и Хидроаларм који се оперативно објављује на интернет страници Завода и ЕУ.

Унапређење хидрометеоролошког система за ране најаве и упозорења увршћено је у приоритете Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обухвата следеће програмске активности: модернизацију метеоролошког и хидролошког осматрачког система; стандардизацију опреме државног хидролошког осматрачког система; модернизацију и акредитацију Метеоролошке лабораторије; изградњу, односно  реконструкцију објеката регионалних центара хидрометеоролошког система ране најаве у Нишу, Краљеву и Новом Саду и државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица; обнављање возног парка.

5.4. Информационо-комуникациона технологија

Хидрометеоролошки информациони систем је сложен систем који представља интегрални део светског хидрометеоролошког информационог система Светске метеоролошке организације, а његова техничко-технолошка основа је информационо-комуникациона технологија (ИКТ). Завод као национална хидрометеоролошка служба Републике Србије, у складу са Конвенцијом о Светској метеоролошкој организацији извршава следеће функције у Светском информационом систему: функције националног метеоролошког, климатског и хидролошког центра за оперативну међународну размену метеоролошких, климатских и хидролошких података и информација; функције Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу у европској мрежи регионалних климатских центара СМО са оперативним функцијама у области мониторинга климе и климатских прогноза, моделирања климе и развоја сценарија регионалних промена климе, успостављања климатског система ране најаве екстремних климатских појава и непогода и база климатских података; функције Регионалног центра за прикупљање, продукцију и дисеминацију климатских података, анализа, прогноза и упозорења.  Развој модерне националне хидрометеоролошке службе и извршавање напред наведених националних и регионалних функција у светском хидрометеоролошком информационом систему непосредно зависи од развоја ИКТ. Политика развоја ИКТ биће усмерена ка: даљем развоју и надоградњи рачунарских ресурса високих перформанси који представљају основу оперативног коришћења нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела; увођењу нове технологије информационих и електронских система у складу с концептом електронске управе (e-Government-а); модернизацији комуникационих веза са подручним организационим јединицама Завода (регионални центри за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења у Нишу, Краљеву и Новом Саду, метеоролошке и хидролошке станице у саставу државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица) и модернизацији софтверске компоненте комуникационог система увођењем у оперативан рад софтвера за надзор рачунарских система, сервера, виртуелне инфраструктуре, сториџа и локалне рачунарске мреже.

5.5. Базе података

Базе метеоролошких и хидролошких података као део државног фонда званичних метеоролошких и хидролошких података представљају основу оперативног функционисања метеоролошког, хидролошког и климатског аналитичко-прогностичког система, као и развоја примењене метеорологије и хидрологије и извршавања услуга по захтеву бројних корисника. Основни правац развоја усмерен је на даљи развој база података и одговарајућих метабаза, као и њихово осавремењавање, ради једноставнијег и свеобухватнијег приступа подацима од стране корисника. Приоритетне активности обухватају: дигитализацију историјских метеоролошких и хидролошких података за период 1848-1947. година; хармонизацију и управљање метаподацима интерно и кроз међународну сарадњу; развој програма за унос актуелних метеоролошких података на главним метеоролошким станицама и припрему за успостављање националне инфраструктуре метеоролошких, климатских и хидролошких геопросторних података у складу са INSPIRE директивом ЕУ. Високи трошкови коришћења ИКТ траже стално анализирање како би се изабрала најрационалнија решења будућег концепта развоја система за управљање базама података. У оквиру програма међународне сарадње планиране су активности на развоју и увођењу нових платформи и отворених програмских система, како би се смањили трошкови по основу одржавања лиценци за коришћење и одржавање постојећих софтвера за метеоролошке и хидролошке базе података.

5.6. Информисање и дисеминација

Дисеминациона политика оријентисана је на кориснички приступ који треба да омогући да сви подаци који се добијају у оперативном раду и истраживањима Завода буду електронски публиковани у обиму у којем постоје како би се повећала доступност дисеминационих база података потенцијалним корисницима. Развој дисеминације података, који се састоји од публиковања података, развоја односа са јавношћу, маркетинга, развоја интернет презентације и других облика стављања података на располагање корисницима, неопходан је за функционисање модерне националне хидрометеоролошке службе. У наредном периоду неопходни су: даљи развој дисеминационе базе података; усмеравање публиковања са класичног штампаног на савремено електронско, двојезично објављивање публикација у области метеоролошке и хидролошке делатности (на српском и енглеском језику) и стално проширивање садржаја и доступности са  интернет презентације. Корисник мора имати потпуну информацију о изворима података и информацијама које се нуде, као и начинима њиховог коришћења.

Такође, у овој области примењују се међународно усаглашени стандарди и стратегије за систем дисеминације података који користе СМО (WMO), ECMWF, EUMETSAT, EUMETNET, Међувладин панел за промену климе УН (IPCC).

5.7. Међународна сарадња и Европске интеграције

Међународна сарадња, у којој су приоритет европске интеграције, представља основ за увођење, примену и развој међународних метеоролошких и хидролошких стандарда и методологија. Метеоролошке и хидролошке развојно-истраживачке активности које се одвијају у оквиру процеса европских интеграција Републике Србије,  имају за циљ да у наредном периоду обезбеде потпуно усаглашавање хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења са европским (EU Meteoalarm, EU EFAS) и светским хидрометеоролошким системима, односно хармонизовање стандарда, методологија и индикатора ради добијања упоредивих показатеља, као и јачање улоге у регионалној међународној сарадњи кроз извршавање функција Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу и Регионалног центра за прикупљање, продукцију и дисеминацију климатских података, прогноза и упозорења у оквиру Светског информационог система СМО. У ту сврху, посебна пажња биће посвећена сарадњи са Светском метеоролошком организацијом као специјализованом организацијом УН, Међувладиним панелом за промену климе УН, Европским центром за средњорочне прогнозе времена, Европском организацијом за експлоатацију метеоролошких сателита, Европском мрежом националних хидрометеоролошких служби држава чланица ЕУ (EUMETNET), Дунавском комисијом, Савском комисијом и др. Користиће се планирани програми међународне помоћи Републици Србији дефинисани Инструментима за предприступну помоћ Европске уније, као и финансијски извори ЕУ за учешће у реализацији регионалних развојно-истраживачких пројеката у оквиру програма EU FP7 и др. У оквиру билатералне међународне сарадње Завод ће сарађивати са националним хидрометеоролошким службама САД, Руске Федерације, Савезне Републике Немачке, Републике Француске, БиХ (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине), Републике Македоније, Црне Горе, Републике Грчке, Републике Кипра, Републике Хрватске, Мађарске, Републике Румуније, Републике Бугарске, Републике Албаније, Републике Турске и других заинтересованих земаља. Завод ће радити на потпуном поштовању и примени основних принципа међународне сарадње у области метеорологије, хидрологије и климатских промена које су донеле организације у систему Уједињених нација и правних тековина ЕУ.

Посебну пажњу у наредном периоду Завод ће посветити интензивирању сарадње са српском научном дијаспором. Српска метеоролошка наука има дугу традицију и врхунске резултате који представљају значајан допринос развоју метеоролошке науке у свету. После чувене Астрономске теорије о промени климе Земље истакнутог српског научника Милутина Миланковића (1879-1958), у другој половини прошлог века на Београдском универзитету појавила се група младих научника на челу са проф. др Завишом Јањићем коме је 2012. године додељено највеће међународно признање Светске метеоролошке организације за допринос развоју савремене метеоролошке науке у области развоја нумеричких метеоролошких и климатских модела. Данас у САД, Канади и Европи ради око 30 истакнутих српских стручњака и научника. Досадашња сарадња Завода са научним Институтом за метеорологију Београдског универзитета и научном дијаспором обезбедила је брз техничко-технолошки напредак у развоју и примени нумеричких модела за потребе прогнозе времена и климе, што је националну хидрометеоролошку службу Републике Србије сврстало у пет најразвијенијих хидрометеоролошких служби у Европи. Планирано укључивање научника из дијаспоре у реализацију развојно-истраживачких активности предвиђених у оквиру овог програма, умањиће одлив младих истраживача у Републици Србији и створити предуслове за запошљавање научника који дођу из иностранства.

- 5.8. Заштита хидрометеоролошког информационог система

Законом је дефинисан хидрометеоролошки информациони систем као део националног система заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода и других несрећа и система осматрања ваздушног простора Републике Србије, који оперативно функционише као део међународних метеоролошких и хидролошких информационих система. Законом је регулисано да су метеоролошки и хидролошки осматрачки систем, рачунарско-телекомуникациони и аналитичко-прогностички систем, хидрометеоролошки систем за ране најаве и упозорења о појави временских, климатских и хидролошких екстремних појава, елементарних непогода и катастрофа и базе метеоролошких и хидролошких података основне компоненте хидрометеоролошког информационог система. Законом је прецизирано да је Завод дужан да заштити хидрометеоролошки информациони систем и да је забрањен приступ рачунарско-телекомуникационом систему без сагласности Завода.

У наредном периоду основни правац развоја усмерен је на израду и реализацију програма административних, техничких и организационих мера заштите хидрометеоролошког информационог система против неовлашћеног приступа, уништавања или злоупотреба података и информација, у складу са ратификованим међународним уговорима, Законом  и другим прописима и међународним стандардима.

5.9. Обука и усавршавање кадрова

Заводу су потребни добро обучени, ефикасни и стручни државни службеници како би се успешно обављали веома сложени метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију и наставиле активности на хармонизацији хидрометеоролошких инфраструктурних система са системима ЕУ и светским системима. Све националне хидрометеоролошке службе у процесу придруживања ЕУ предузеле су обимну и дугорочну обуку државних службеника која је подразумевала континуирано усавршавање као право и обавезу запослених у државној администрацији. Поред обуке и усавршавања државних службеника који се спроводе у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе у организацији Службе за управљање кадровима, планирано је перманентно спровођење обуке у циљу повећавања обучености запослених за коришћење нових метода и технологија обраде, анализе, прогнозе и верификације прогностичких продуката нумеричких метеоролошких, климатских, агрометеоролошких и хидролошких модела, метода асимилације радарских и сателитских података, метода оцене ризика метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, приказивања података коришћењем GIS технологија, познавања програмских језика за коришћење база и архива података (WISKI, MARS и др.) и специјализованих обука прогностичара у области ваздухопловне метеорологије.

5.10. Јачање поверења у националну хидрометеоролошку службу кроз сарадњу са корисницима

Вредновање аналитичко-прогностичке метеоролошке, климатске и хидролошке продукције Завода захтева непрекидан рад на стицању поверења и развијању добрих односа са главним корисницима метеоролошких и хидролошких података и информација, као и са представницима медија.

Такође, неопходно је обезбедити развој и примену система управљања квалитетом и увођење стандардног извештаја о квалитету званичних метеоролошких и хидролошких података, као и метеоролошких, климатских и хидролошких прогноза. Испуњавање међународних стандарда, као и регулативе ЕУ подразумева да се уз податке обезбеде и информације о самим подацима (метаподаци), укључујући напомене о њиховом квалитету и евентуалним ограничењима њихове употребе.

Завод ће водити дијалог са корисницима метеоролошких, климатских и хидролошких сервиса, података и информација, у циљу јачања њиховог поверења, што је услов унапређења квалитета резултата рада Завода.

Метеоролошки и хидролошки подаци су јавни и доступни су свим заинтересованим институцијама, правним и физичким лицима. Увођењем истраживања повратних информација и реаговања корисника у вези са услугама које им Завод пружа, унапредиће се односи са њима и добиће се информације за унапређење система информисања и дисеминације података.

6. Учешће Завода у регионалним, европским и међународним развојно-истраживачким програмима у области метеорологије, климатских промена и хидрологије

С обзиром на недељивост и глобални карактер атмосферских и хидролошких процеса, данас ни најразвијеније земље света нису у могућности да самостално обезбеде оперативно функционисање националних хидрометеоролошких служби и њихових сложених техничко-технолошких система и програма праћења, истраживања и прогнозирања стања времена, климе и вода, као и ране најаве атмосферских и хидролошких непогода и катастрофа и прекограничног акцидентног загађивања атмосфере и вода у случају нуклеарних удеса. Стога је, на принципима слободне размене података и инфомација о стању атмосфере и вода, на глобалном нивоу у оквиру Светске метеоролошке организације успостављен програм Светског метеоролошког бдења са глобалним осматрачким, телекомуникационим и аналитичко-прогностичким оперативним системима у које су укључене националне хидрометеоролошке службе свих држава чланица СМО  које оперативно раде као интегрални делови тих система и програма. Поред тога, у оквиру СМО успостављени су научно-технички програми у виталним областима метеорологије као што су: Програм глобалног истраживања времена; Светски климатски програм; Светски програм истраживања климе;  Програм глобалног атмосферског бдења; Програм ваздухопловне метеорологије; Програм агрометеорологије; Програм за хидрологију и водне ресурсе; Програм смањења ризика природних катастрофа; Програм активности хитног реаговања у случају нуклеарних удеса, као и Програм обуке и образовања и Регионални програми за све УН Регионе света.

Завод као национална хидрометеоролошка служба Републике Србије, у складу са Конвенцијом о Светској метеоролошкој организацији, представља интегрални део наведених система и научно-техничких програма СМО и у наредном периоду активности сарадње са СМО биће усмерене на хармонизацију хидрометеоролошких инфраструктурних система са оперативним системима СМО и извршавање оперативних и развојно-истраживачких функција Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу и његовог укључивања у нови Глобални оквирни систем за климатске сервисе и регионалне пројекте који су планирани у оквиру овог система. Такође ће интензивирати активности у области ране најаве метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и атмосферског транспорта радиоактивних материја у случају нуклеарних акцидената, пружању ваздухопловних метеоролошких услуга за потребе међународног цивилног ваздухопловства и спровођењу међународних стандарда и регулативе СМО.

Завод ће наставити даљу сарадњу са Међувладиним панелом УН за промену климе, а посебно у активностима разматрања и усвајања Петог научног извештаја о промени климе, чији се завршетак и објављивање очекује у 2014. години, као и у активностима на примени Специјалног извештаја о управљању ризицима екстремних метеоролошких, климатских и хидролошких непогода и катастрофа у циљу ефикасније адаптације на климатске промене.

Стратешки приоритети Завода у међународној сарадњи са европским метеоролошким организацијама односе се на спровођење процедуре преласка из придруженог у пуноправно чланство у Европском центру за средњорочну прогнозу времена што би омогућило успостављање нових модалитета сарадње са овом европском организацијом, нарочито у погледу коришћења рачунарских капацитета Центра за реализацију регионалних пројеката којима координара Завод, као и спровођења обимнијег програма обуке државних службеника. Посебну пажњу Завод ће посветити решавању питања закључивања новог петогодишењг споразума са Европском организацијом за експолоатацију метеоролошких сателита с обзиром да садашњи петогодишњи споразум о придруженом чланству Републике Србије престаје да важи крајем 2013. године.

Као пуноправни члан Европске мреже националних хидрометеоролошких служби држава чланица Европске уније, Завод ће наставити сарадњу у свим стручно-оперативним програмима ове асоцијације, а нарочито у имплементацији програма Метеоаларма и Хидроаларма Европске уније, програму размене радарских метеоролошких података и продуката, као и програмима и пројектима у области истраживања климе, ваздухопловне метеорологије и другим европским метеоролошким програмима који су од интереса за оперативно функционисање и развој Завода.

У току спровођења Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ) Завод је кроз учешће у регионалним пројектима који се финансирају из предприступних и других фондова ЕУ унапредио капацитете за остваривање стратешких приоритета у наредном периоду који се односе на интензивније учешће у развојно-истраживачким пројектима Европске уније.

- III. ПРЕГЛЕД ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ

| ОБЛАСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ | НЕОПХОДНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПО ГОДИНАМА (у рсд) Извор финансирања: 01 - буџет и 06 - донације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НУМЕРИЧКА ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА И КЛИМЕ И МОДЕЛИРАЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| 1. Нумеричка прогноза времена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Систем тренутних („Nowcasting”) и врло краткорочних (до 12 сати) прогноза времена и упозорења | Републички хидрометеоролошки завод | Побољшан квалитет прогноза, прецизност лоцирања непогода и благовременост упозорења о појави непогода. У наредном периоду планиране активности односе се на: унапређење методологије израде врло краткорочних прогноза времена и упозорења о појави метеоролошких екстремних појава и елементарних непогода интегрисањем података метеоролошких радарских и сателитских мерења, приземних и висинских синоптичких мерења и осматрања и осталих расположивих метеоролошких података у почетна поља нумеричког модела високе резолуције (2-6 km). | 5.000.000,00 | 5.700.000,00 |  | 5.700.000.00 |  | 5.700.000,00 |  | 5.000.000,00 |  |
|  |  |  | 01 | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |
| 2) Специјализоване „Nowcasting” и врло краткорочне прогнозе и упозорења | Републички хидрометеоролошки завод | Повећан обим и прецизност специјализованих временских прогноза и упозорења. У наредном периоду планиране активности односе се на: развој и прилагођавање „Nowcasting” система и врло краткорочних прогноза захтевима најзначајнијих корисника (ваздухопловство, хидрологија, цивилна заштита и управљање ризицима елементарних непогода и катастрофа, саобраћај, енергетика, јавно здравље и др.) и експериментално издавање специјализованих прогноза и упозорења. | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |  | 6.200.000,00 |  | 6.200.000,00 |  | 6.200.000,00 |  |
|  |  |  | 01 | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |
| 3) База података метеоролошких осматрања за потребе „Nowcasting”система и врло краткорочних прогноза времена | Републички хидрометеоролошки завод | Успостављена нова база података у функцији оперативног рада „Nowcasting” система и врло краткорочних прогноза и упозорења. У наредном периоду планиране активности односе се на: развој програма зa pre-processing и контролу квалитета података и успостављање специјализоване, временски ограничене (за период од последњих 30 дана) базе расположивих метеоролошких података за регион Југоисточне Европе (подаци приземних и висинских синоптичких мерења и осматрања, радарских и сателитских метеоролошких мерења и др.) за потребе оперативног функционисања система „Nowcasting”- а и врло краткорочних прогноза времена и упозорења. | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |  | 3.600.000,00 |  | 3.600.000,00 |  | 3.600.000,00 |  |
|  |  |  | 01 | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |
| 4) Систем краткорочне (12-72 сата) и средњорочне (72-240 сати) прогнозе времена | Републички хидрометеоролошки завод | Повећање периода високе поузданости прогноза и међународне упоредивости параметара верификације прогностичких продуката. У наредном периоду планиране активности односе се на унапређење прогностичког система за краткорочну и средњорочну прогнозу времена (до 10 дана) успостављањем унифицираног прогностичког система базираног на глобалном нумеричком моделу NMMB и увођењем ансамбла прогноза за потребе израде средњорочних прогноза времена. | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |  | 4.700.000,00 |  | 4.700.000,00 |  | 4.700.000,00 |  |
|  |  |  | 06 | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  |
| 2. Мониторинг климе и климатске прогнозе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Мониторинг климе | Републички хидрометеоролошки завод | Развијен систем мониторинга климе и детекције климатских промена на територији Републике Србије. У наредном периоду планиране активности односе се на: развој климатског мониторинг система и база просторних података и информација о локалним и регионалним променама климе, укључујући информације о климатским екстремним појавама и непогодама, рањивости појединих подручја; њихове примене у: климатским прогнозама и упозорењима, оцени ризика климатских промена, стратешком планирању мера адаптације и планирању просторног развоја. | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |  | 6.500.000,00 |  | 6.500.000,00 |  | 6.500.000,00 |  |
|  |  |  | 01 | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |
| 2) Систем месечних и сезонских климатских прогноза (за период до седам месеци) | Републички хидрометеоролошки завод | Успостављен систем климатских упозорења (Climate Watch System) о појави климатских аномалија и елементарних непогода (суша, топлотни таласи, таласи хладноће, услови погодни за појаву шумских пожара и др). У наредном периоду планиране активности односе се на унапређење постојећег система климатских прогноза (за период до седам месеци) развојем и увођењем у оперативан рад подсистема месечних прогноза и методологије за израду пробабилистичких прогноза, као и формирање месечне и сезонске моделске климатологије за територију Републике Србије и Југоисточне Европе | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  |
|  |  |  | 01 | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |
| 3. Верификација прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Систем верификације прогностичких продуката | Републички хидрометеоролошки завод | Развијен систем за верификацију временских и климатских прогноза у складу са техничким стандардима СМО. У наредном периоду планиране активности односе се на развој јединственог система за објективну оцену прогнозе времена и климе свих размера (од врло краткорочних временских прогноза до сезонских и вишегодишњих климатских прогноза) коришћењем међународно усаглашених метода. | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |  | 3.900.000,00 |  | 3.900.000,00 |  | 3.900.000,00 |  |
|  |  |  | 01 | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |
| 4. Моделирање климе, пројекције климатских промена и оцена утицаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Развој нове генерације регионалног климатског модела | Републички хидрометеоролошки завод | Развијена нова технологија за регионалне климатске прогнозе и пројекције регионалних и локалних промена климе за потребе адаптације на климатске промене. У наредном периоду планиране активности односе се на развој нове генерације регионалног климатског модела на основу регионалног нумеричког NMMB модела и његово прилагођавање за дугорочне интеграције и израду климатских месечних, сезонских, годишњих, деценијских прогноза и сценарија климатских промена за 21. век за регион Југоисточне Европе и територију Републике Србије. | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 |
|  |  |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |
| 2) Развој Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу | Републички хидрометеоролошки завод у сарадњи са националним и регионалним партнерским институцијама | Унапређен прогностички систем Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу који је успостављен у саставу Републичког хидрометеоролошког завода; побољшана база података и индикатора о промени климе у региону Југоисточне Европе. У наредном периоду планиране активности односе се на: учешће у реализацији петогодишњег програма развоја Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу у оквиру Европске мреже регионалних климатских центара Светске метеоролошке организације; развој регионалног Eearth modeling система и његових подсистема повезивањем регионалног климатског модела са DREAM нумеричким моделом за прогнозу транспорта песка, вулканске прашине, аеросoла, и HYPROM хидролошким нумеричким моделом. | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |  | 6.000.000,00 |  | 6.000.000,00 |  | 6.000.000,00 |  |
|  |  |  | 01, 06 | 01, 06 |  | 01, 06 |  | 01, 06 |  | 01, 06 |  |
| 3) Оцена утицаја варијабилности климе и климатских промена | Републички хидрометеоролошки завод у сарадњи са партнерским институцијама у оквиру међународних програма | Побољшана оцена утицаја варијабилности климе и климатских промена на различите секторе привреде. У наредном периоду планиране активности односе се на унапређење и развој индикатора климатских промена за привредне секторе, увођење индекса за вегетацију базираних на сателитским осматрањима, развој статистичких метода за анализу осмотрених података и продуката климатских модела и хармонизацију метода за статистичку анализу екстрема. | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |  | 6.200.000,00 |  | 6.200.000,00 |  | 6.200.000,00 |  |
|  |  |  | 06 | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  |
| 5. Сателитска и радарска метеорологија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Примена сателитских метеоролошких података у прогнози времена | Републички хидрометеоролошки завод | Побољшан квалитет метеоролошких и хидролошких анализа, прогноза и упозорења. У наредном периоду планиране активности односе се на: развој методологије за коришћење података сателитских метеоролошких мерења којима располаже ЕUМЕТSАТ; развој метода за квантитативну процену количина падавина на основу радарских и сателитских података; повезивање сателитских података о стању вегетације и стању тла са системом временских и хидролошких прогноза и упозорења. | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |  |
|  |  |  | 01 | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |

| 2) Асимилација радарских метеоролошких података | Републички хидрометеоролошки завод у сарадњи са међународним партнерским организацијама и институцијама | Побољшана процена количине и врсте падавина и побољшан квалитет прогноза и најаве поплава. У наредном периоду планиране активности односе се на: развој метода асимилације радарских метеоролошких података нумеричким моделом; класификацију хидрометеора и процену количине падавина измерене радаром. | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| ПРИМЕЊЕНА МЕТЕОРОЛОГИЈА И КЛИМАТОЛОГИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ваздухопловна метеорологија |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прогноза времена за област аеродрома | Републички хидрометеоролошки завод | Развијен систем нове генерације ваздухопловне прогнозе времена за област аеродрома (New Terminal Area Forecast - NTAF). У наредном периоду планиране активности односе се на развој новог концепта ваздухопловне прогнозе времена који обухвата комбинацију продуката у мрежи тачака (осмотрених података, сателитских и радарских снимака, продуката нумеричких модела) и карата значајног времена (SIGWX/SWC) | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
|  |  |  | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| - Верификација ваздухопловних прогноза времена | Републички хидрометеоролошки завод | Повећан обим верификације прогнозе времена за ваздухопловство. У наредном периоду планиране активности се односе на повећање обима верификације ваздухопловних прогностичких продуката укључивањем већег броја параметара који се верификују ради утврђивања и повећања поузданости издатих прогноза и најава. | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
|  |  |  | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| - Специјализована обука кадрова | Републички хидрометеоролошки завод у сарадњи са Светском метеоролошком организацијом и националним метеоролошким службама ЕУ | Обучени прогностичари специјализовани за израду прогноза за потребе ваздухопловства. У наредном периоду планиране активности односе се на спровођење перманентне специјализоване обуке у примени метода за израду ваздухопловних прогноза и упозорења, са посебним освртом на прогнозу временских појава значајних за безбедност ваздушне пловидбе (турбуленција, залеђивање, грмљавинске непогоде, смицање ветра, магла и ниска облачност, млазна струја) и коришћење најсавременијих метода и nowcasting техника. | 3.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|  |  |  | 01 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| - Ваздухопловне аеродромске климатолошке информације | Републички хидрометеоролошки завод | Израђене и ажуриране ваздухопловне аеродромске климатолошке информације. У наредном периоду планиране активности односе се на израду и перманентно ажурирање климатографија аеродрома, аеродромских климатолошких прегледа и аеродромских климатолошких табела. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|  |  |  | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 2. Агрометеорологија |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мониторинг и рана најава суша | Републички хидрометеоролошки завод | Побољшан квалитет агрометеоролошких прогноза и најава екстремних појава (суша, екстремне температуре). У наредном периоду планиране активности односе се на: унапређење агрометеоролошког система мониторинга и ране најаве суша развојем и применом метода прогнозе различитих индекса суше за период до месец дана на бази средњорочних и дугорочних прогноза падавина и температуре ваздуха; верификацију прогноза индекса суше, и увођење у оперативан рад. | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
|  |  |  | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| - Истраживање утицаја метеоролошких и климатских екстремних појава на пољопривреду | Републички хидрометеоролошки завод | Мапе суша и мразева на територији Републике Србије, рањивости сектора пољопривреде и мапе ризика од суша и мразева. У наредном периоду планиране активности односе се на: анализу учесталости, интензитета и трајања сушних периода, мразева и топлотних таласа и штета у пољопривреди узрокованих овим елементарним непогодама; оцену рањивости сектора пољопривреде и израду мапа ризика од суша и мразева према прописаној методологији. | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
|  |  |  | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 3. Примењена климатологија, урбана и техничка метеорологија |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Оцена ризика метеоролошких елементарних непогода | Републички хидрометеоролошки завод | Мапе ризика од метеоролошких елементарних непогода за територију Републике Србије. У наредном периоду планиране активности односе се на: истраживање екстремних метеоролошких и климатских појава на територији Републике Србије, а нарочито олујних ветрова, града, снежне мећаве, наноса и поледице, топлотних таласа, таласа хладноће; прелиминарну анализу потенцијалних опасности од ових појава, анализу ризика и израду мапа ризика у складу са прописаном методологијом. | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
|  |  |  | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 2) Дигитални Атлас климе Србије | Републички хидрометеоролошки завод | Дигиталне карте Атласа климе Србије за различите климатске елементе (температура, падавине, снежни покривач, ветар, облачност, инсолација, влажност ваздуха, број дана са екстремним температурама, олујним ветром и др) за период 1971-2000. година У наредном периоду планиране активности односе се на: развој и примену модела за контролу квалитета, хомогенизацију и интерполацију климатских података, усаглашавање климатских података у пограничним областима и израду дигиталних карата Атласа климе Србије коришћењем GIS технологије и ажурирање Атласа. | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
|  |  |  | 01, 06 | 01, 06 | 01, 06 | 01, 06 | 01, 06 |
| ХИДРОЛОГИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Развој хидролошких модела | Републички хидрометеоролошки завод | Побољшана поузданост хидролошких прогноза и прецизност раних најава поплава на малим и средњим сливовима. У наредном периоду планиране активности односе се на: наставак започетог пројекта „Унапређење система за рану најаву поплава на средњим и малим рекама у Србији” кроз: повећање броја сливова за које је калибрисан HBV модел са тренутних 20 на 40 сливова, потпуну интеграцију HBV модела и WISKI базе података; увођење у оперативну праксу нових хидролошких модела (HEC-HMS и TOP); развој програмског пакета као посебног GIS окружењa са модулом за припрему података и креирање дистрибутивног хидролошког модела (за мале и средње сливове на којима комерцијални модели нису дали задовољавајуће резултате). | 1.500.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 |
|  |  |  | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 2) Развој хидрогеолошких модела | Републички хидрометеоролошки завод | У наредном периоду планиране активности односе се на: развој хидрогеолошких модела појединих водних тела или издани и верификацију добијених резултата. | 400.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 |
|  |  |  | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |

IV. ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ И РАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НЕ МОГУ ДА СЕ СВРСТАЈУ У ОДРЕЂЕНЕ ОБЛАСТИ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ И ХИДРОЛОГИЈЕ

| ОБЛАСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | САДАШЊЕ СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ | НЕОПХОДНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПО ГОДИНАМА (у рсд) Извор финансирања: 01 - буџет и 06 - донације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Техничка контрола и инспекцијски надзор | Републички хидрометеоролошки завод | Успостављен надзор примене сета подзаконских аката донетих на основу Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности. Планира се увођење техничке контроле и инспекцијског надзора у складу са Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности а који се нарочито односе на проверу примене стручних прописа у области метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања и обављању осталих метеоролошких и хидролошких послова, као и проверу примене прописа при изградњи објеката у заштићеним зонама главних метеоролошких и хидролошких станица. | 700.000,00 |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |
|  |  |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |
| УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ | Републички хидрометеоролошки завод | Планира се увођење и одржавање система управљања квалитетом у складу са ISO стандардом 9001:2008. Пројекат омогућује идентификовање „уских грла”, указивање на правце унапређења и повезивање крајњих корисника и Завода као произвођача метеоролошких и хидролошких података, анализа, прогноза и других информација и услуга и темељи се на одлукама Светске метеоролошке организације. Систем чини низ интегрисаних активности праћења, мерења и анализе квалитета метеоролошких и хидролошких индикатора на бази дефинисаних димензија квалитета. Други ниво квалитета представља унапређење квалитета процеса рада у ланцу метеоролошке и хидролошке продукције и услуга, почев од анализе потреба корисника, преко истраживања до дисеминације резултата. Такође, за потребе оцењивања квалитета, неопходно је изградити систем документације (базу метаподатака) који је у основи израде свих извештаја. | 3.000.000,00 |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |
|  |  |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |
| УНАПРЕЂЕЊЕ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ СИСТЕМА ЗА РАНЕ НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Модернизација метеоролошког и хидролошког осматрачког система | Републички хидрометеоролошки завод | Планиран је наставак модернизације и започете аутоматизације државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица, и то: успостављањем новог метеоролошког радарског центра Завода на Јастрепцу и увођењем овог центра у оперативан рад; набавком 40 аутоматских метеоролошких станица и 70 аутоматских кишомера; проширењем мреже станица за мерење влажности земљишта; успостављањем мреже станица за Сунчево зрачење укључујући UV зрачење; набавком 40 аутоматских хидролошких станица за површинске воде и 100 за подземне воде. | 30.500.000,00 |  |  |  | 25.500.000,00 |  |  |  | 30.000.000,00 |  |  |  |  | 34.500.000,00 |  |  |  |  |  | 36.000.000,00 |
|  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  |  | 01,06 |
| 2) Стандардизација опреме државног хидролошког осматрачког система | Републички хидрометеоролошки завод | Снимање стања и припрема оперативног плана и средњорочног програма активности на стандардизацији мерне опреме на хидролошким станицама и хидролошким реонским станицама. Стандардизација опреме, посебно кључних делова инфраструктуре који утичу на мерне перформансе опреме и заштитне опреме од које зависи поузданост рада мерне опреме, опреме за напајање и опреме за пренос података и услова за инсталирање опреме. Стандардизација хидрометријске мерне опреме на хидролошким реонским станицама, конвенционалне мерне опреме, акустичне мерне опреме, опреме и амбалаже за мониторинг суспендованог наноса, радних чамаца, ванбродских мотора и приколица; набавка нове опреме и инсталирање. Реализација пилот пројекта опремања станица за даљинско осматрање леда. | / |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  |  | 3.500.000,00 |  |  |  |  | 5.000.000,00 |  |  |  |  | 9.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |
| 3) Модернизација Метеоролошке лабораторије | Републички хидрометеоролошки завод | Планирана је модернизација опреме за калибрацију и еталонирање метеоролошких мерила у складу са захтевима стандарда ISO IEC 17025:2006 и међулабораторијских поређења за следеће области: термометрија, барометрија, видљивост, Сунчево зрачење, хигрометрија и анемометрија. |  | 4.500.000,00 |  |  |  | 2.000.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 500.000,00 |  |  |  |  | 8.000.000,00 |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |
| 4) Изградња и реконструкција објеката регионалних центара хидрометеоролошког система ране најаве и државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица | Републички хидрометеоролошки завод | Планирана је изградња објеката Регионалних центара за метеоролошке и хидролошке најаве и упозорења у Краљеву и Нишу, објекта Главне метеоролошке станице Златибор, главне метеоролошке станице и реонске хидролошке станице Ваљево, и реконструкција објекта Регионалног центра за ране најаве и упозорења у Новом Саду, објеката главних метеоролошких станица у Ваљеву, Ћуприји и на Копаонику, објеката реонских хидролошких станица Ваљево и Пожаревац, објеката главних хидролошких станица Бели Брод и Пријепоље, као и санирање и ревитализација објеката мреже хидролошких станица површинских вода, укључујући решавање имовинско-правних односа, прибављање сагласности и дозвола од надлежних органа. Планирана је израда и имплементација пројекта о громобранским инсталацијама и уземљењу на објектима главних метеоролошких станица и реонских хидролошких станица у складу са програмом мера заштите на раду и здравља запослених. |  | / | 14.000.000,00 |  |  |  |  | 14.000.000,00 |  |  |  | 14.000.000,00 |  |  |  | 22.000.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |
| 7) Набавка теренских возила |  | Планирана је редовна замена возног парка набавком 30 теренских возила. |  | / |  |  |  | 5.000.000,00 |  |  |  | 5.000.000,00 |  |  |  |  | 7.000.000,00 |  |  |  |  | 10.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |
| ИТ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Унапређење рачунарских ресурса | Републички хидрометеоролошки завод | Планирано је проширење капацитета главног рачунарског центра Завода као и набавка рачунарске опреме за потребе оперативног рада подручних организационих јединица Завода (Регионални центри за ране најаве и упозорења у Нишу, Краљеву и Новом Саду, 30 главних метеоролошких станица, три метеоролошке опсерваторије, шест реонских хидролошких станица). Планирано је успостављање националног хидрометеоролошког Disaster Recovery Site у оквиру Светског инфомационог система СМО и успостављања регионалних функција Завода у домену прикупљања, израде и дисеминације метеоролошких и климатских аналитичко-прогностичких продуката (Центар WMO WIS DCPC Belgrade). |  | 8.700.000,00 10.000.000,00 |  |  |  | 8.000.000,00 |  |  |  | 8.000.000,00 |  |  |  |  | 6.000.000,00 |  |  |  |  | 5.000.000,00 |
|  |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |
| 2) Технологија информационих и електронских система | Републички хидрометеоролошки завод | Планира се унапређење ИТ инфраструктуре Завода кроз набавку опреме, хармонизацију постојећих и нових ИТ решења за ИТ инфраструктуру на локацијама Завода; проширење постојеће хидролошке информационе платформе WISKI модулима за виши ниво статистичке обраде података, конверзију аналогних записа са лимниграфских или плувиографских трака директно у WISKI базу (WISKI DIGIT), и селективан приступ подацима; увођење информационог система за управљање документима (Document Management System). |  | / | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |
| 3) Модернизација комуникационих веза | Републички хидрометеоролошки завод | Планирана је модернизација телекомуникационе инфраструктуре за потребе међународне и домаће размене метеоролошких и хидролошких података као и повезивање и изградња телекомуникационе инфраструктуре регионалних центара (РЦ) за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења у Нишу, Краљеву и Новом Саду довођењем оптичког вода до локације сваког РЦ. Ове активности обухватају израду пројекта о стању и потребама као и активности планирања и набавке потребне комуникационе опреме. План такође обухвата изградњу и реконструкцију телекомуникационе инфраструктуре подручних јединица Завода као и мрежне инфраструктуре на локацији управне зграде Завода и зграде Националног климатског центра у Београду. |  | 3.500.000,00 3 | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  |  | 5.000.000,00 |  |  |  |  | 5.000.000,00 |  |
|  |  |  |  | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |
| 4) Модернизација софтверске компоненте комуникационог система | Републички хидрометеоролошки завод | Планирана је фазна модернизација софтвера за комуникацију, стандардизацију и хармонизацију са новим светским информационим системом Светске Метеоролошке Организације (Светски информациони систем - WIS) као и софтвера за визуелизацију прогностичких података и продуката у циљу повезивања са постојећим МСС системом (Message Switching System). План такође обухвата развој и увођење у оперативан рад софтвера за надзор рачунарских система, сервера, виртуелне инфраструктуре, сториџа и локалне рачунарске мреже. |  | / | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 6.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |
| БАЗЕ ПОДАТАКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Дигитализација историјских метеоролошких и хидролошких података за период 1848-1947. година | Републички хидрометеоролошки завод | У оквиру стратешког приоритета и пројекта Светске метеоролошке организације у вези са спасавањем историјских метеоролошких и хидролошких података (пројекат СМО Data rescue), планира се прикупљање оригиналних метеоролошких извештаја за територију Републике Србије за период 1848- 1947. година, унос, контрола и хомогенизација података и микрофилмовање метеоролошке и хидролошке стручне архивске грађе за наведени период; дигитализација историјских лимниграфских трака за период од почетка рада лимниграфа до почетка складиштења у базу података. |  | 5.500.000,00 |  |  |  | 5.500.000,00 |  |  |  | 5.500.000,00 |  |  |  |  | 5.500.000,00 |  |  |  |  | 5.500.000,00 |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |
| 2) Хармонизација и управљање метаподацима интерно и кроз међународну сарадњу | Републички хидрометеоролошки завод | Планира се формирање јединствене, добро организоване базе метаподатака која је неопходна у процесу међународне размене метеоролошких и хидролошких података и дисеминације, а која представља једну од међународних оперативних функција Завода и Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу. |  | 2.400.000,00 |  |  |  | 2.400.000,00 |  |  |  | 2.400.000,00 |  |  |  |  | 2.400.000,00 |  |  |  |  | 2.400.000,00 |
|  |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |
| 3) Унос актуелних метеоролошких података на главним метеоролошким станицама | Републички хидрометеоролошки завод | Планирана је израда и имплементација софтвера за унос, контролу и обраду текућих метеоролошких података на главним климатолошким станицама и метеоролошким опсерваторијама у саставу државних мрежа станица. |  | 1.500.000,00 |  |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  |  | 1.500.000,00 |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |
| 4) Национална инфраструктура геопросторних података | Републички хидрометеоролошки завод | Планира се припрема метаподатака за успостављање Националне инфраструктуре метеоролошких, климатских и хидролошких геопросторних података (НИГП), која представља интегрисани систем дигиталних геопросторних података усклађен са европским стандардима. НИГП треба да обухвати метаподатке, сервисе и скупове геоподатака из области метеорологије, климатологије и хидрологије. |  | / |  |  |  |  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |  |  |  |  | 2.500.000,00 |  |  |  | 2.500.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| ИНФОРМИСАЊЕ И ДИСЕМИНАЦИЈА | Републички хидрометеоролошки завод | Планира се унапређивање и развој Интернет презентације; графичко приказивање података и продуката Завода у облику интерактивних мапа опасних метеоролошких појава (аномалије и екстремне температуре ваздуха, велике количине падавина, град, електрична пражњења, удари ветра, магла, поледица) коришћењем GIS алата; дисеминација на локалном нивоу и развој базе метаподатака; унапређење комуникације са корисницима метеоролошких, хидролошких и климатских података и партнерским институцијама на реализацији регионалних и међународних програма и пројеката; рад на порталу е-управе; електронско пословање, односно развој сервиса за електронско достављање података; развој унутрашњег пословања путем Интранета и Интернета; формирање подсајтова на регионалном нивоу за потребе регионалних центара ране најаве и упозорења и др. |  | 3.500.000,00 |  |  |  | 3.500.000,00 |  |  |  | 3.500.000,00 |  |  |  |  | 3.500.000,00 |  |  |  |  | 3.500.000,00 |
|  |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |
| МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ, МОНИТОРИНГА И ИСТРАЖИВАЊА КЛИМЕ И ХИДРОЛОГИЈЕ | Републички хидрометеоролошки завод | Планиране су активности обезбеђивања перманентне међународне размене метеоролошких, климатских и хидролошких података и инфомација у оквиру светских хидрометеорлошких система и развојно-техничких програма Светске метеоролошке организације-специјализоване организације УН, Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита, Дунавске комисије, Савске комисије и др, извршавање функција Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу у европској мрежи регионалних климатских центара СМО и учешће у раду конститутивних органа међународних организација, радних група и скупова. Планиране активности треба да обезбеде потпуно усаглашавање националног информационог система са светским ради добијања међународно упоредивих метеоролошких, климатских и хидролошких података, прогноза и упозорења. |  | 9.700.000,00 |  |  |  | 10.000.000,00 |  |  |  | 10.000.000,00 |  |  |  |  | 10.000.000,00 |  |  |  |  | 10.000.000,00 |
|  |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |  |  |  |  | 01,06 |
| ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА | Републички хидрометеоролошки завод | Планирана је израда и реализација програма административних, техничких и организационих мера заштите хидрометеоролошког информационог система против неовлашћеног приступа, уништавања или злоупотреба података и информација, у складу са ратификованим међународним уговорима, Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности и другим прописима. |  | 3.700.000,00 |  |  |  | 4.000.000,00 |  |  |  | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000.000,00 |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  | 01 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА | Републички хидрометеоролошки завод | Планирано је преманентно спровођење обуке запослених државних службеника у циљу повећавања обучености запослених за коришћење нових метода и технологија обраде, анализе, прогнозе и верификације прогностичких продуката (нумерички метеоролошки, климатски, агрометеоролошки, хидролошки модели, шеме асимилације података), метода оцене ризика метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, приказивања података коришћењем GIS технологија, познавања програмских језика за коришћење база и архива података (WISKI, MARS) и специјализованих обука прогностичара у области ваздухопловне метеорологије. Обуке се спроводе путем интерних обука, сертификованих стручних курсева и предавача у земљи или иностранству. Планирана је подршка усавршавању државних службеника кроз мастер, докторске и студије у оквиру истраживачких пројеката. |  | 4.500.000,00 |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  |  | 4.500.000,00 |
|  |  |  |  | 06,01 |  |  |  | 06,01 |  |  |  | 06,01 |  |  |  |  | 06,01 |  |  |  |  | 06,01 |

V. ИНФОРМАЦИЈА О УЧЕШЋУ ЗАВОДА У РЕГИОНАЛНИМ, ЕВРОПСКИМ И МЕЂУНАРОДНИМ РАЗВОЈНО- ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ, КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ХИДРОЛОГИЈЕ

| НАЗИВ ПРОГРАМА | ПРАВНИ ОСНОВ УЧЕШЋА И АКТИВНОСТИ |
| --- | --- |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПРОГРАМИ СВЕТСКЕ МЕТЕОРОЛОШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији („Службени лист ФНРЈ-Међународни уговори”, број 80/48) |
| Програм светског метеоролошког бдења; Програм глобалног истраживања времена; Светски климатски програм; Светски програм истраживања климе; Програм глобалног атмосферског бдења; Програм ваздухопловне метеорологије; Програм агрометеорологије; Програм за хидрологију и водне ресурсе; Програм смањења ризика природних катастрофа; Програм активности хитног реаговања у случају нуклеарних удеса; Програм обуке и образовања и Регионални програми за све УН Регионе света. | Завод као национална хидрометеоролошка служба Републике Србије представља интегрални део глобалних инфраструктурних система и светских научно-техничких програма СМО и у складу са обавезама преузетим ратификацијом Конвенције о СМО и основним принципима о слободној оперативној размени метеоролошких, климатских и хидролошких података учествује у европској и глобалној осматрачкој мрежи са 33 синоптичке станице, шест климатолошких станица, 60 падавинских станица, са једном станицом за праћење промена хемијског састава атмосфере, садржаја озона у атмосфери и хемијског састава падавина и са 18 хидролошких станица у хидролошком информационом систему у сливу реке Саве и Дунава. Завод извршава функације националног метеоролошког, хидролошког и климатског центра у Глобалном телекомуникационом систему и Глобалном аналитичко-прогностичком систему, односно у новом Светском информационом систему који укључује оперативну нумеричку прогнозу времена и активности ургентног реаговања у случају нуклеарних удеса. Извршавањем функција Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу у оквиру Европске мреже регионалних климатских центара у Регионалној асоцијацији VI СМО (Европа и Блиски Исток) и функције Регионалног центра за прикупљање, производњу и дистрибуцију климатских података и продуката, Завод активно учествује у имплементацији Светског климатског програма и новог Глобалног оквира за климатске сервисе који је основан у складу са одлукама Светске конференције о клими одржане 2009. године. У оквиру Светског програма за агрометеорологију и Програма смањења ризика природних катастрофа, Завод учествује кроз активности успостављања, оперативног функционисања и развоја хидрометеоролошког система за рану најаву метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и система мониторинга суше и влажности земљишта. У оквиру Програма ваздухопловне метеорологије Завод извршава ваздухопловне метеоролошке услуге у складу са надлежностима утврђеним Законом, методологијом СМО и ICAO и регулативом Европске уније и своје приоритетне активности у овој области усмерио је на увођење система за управљање квалитетом у пружању ваздухопловних метеоролошких услуга и увођење система за обуку заснованог на новим захтевима за формалним квалификацијама ваздухопловних метеоролошких прогностичара. Програм обуке државних службеника у метеорологији, климатским променама и хидрологији спроводи се у оквиру Програма техничке сарадње и Програма обуке и образовања СМО. Завод представља Републику Србију у СМО и активно учествује у раду конститутивних органа и експертских група СМО. |
| UNISDR-WMO пројекат „Building Resilience to Disasters in Western Balkans and Turkey” (Изградња отпорности на природне катастрофе у западном Балкану и Турској) | Пројектне активности у чијој имплементацији учествује и Завод усмерене су на повећање капацитета националних хидрометеоролошких служби земаља чланица у систему ране најаве вишеструких ризика метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и превенције и ублажавања последица катастрофа. Завод као домаћин Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу учествује и као партнер у реализацији овог регионалног пројекта кроз спровођење семинара за обуку и организацију регионалних семинара за израду сезонских прогноза. |
| Међувладин панел за промену климе УН | Завод учествује у раду Панела у припремама новог, Петог научног извештаја о промени климе, чији се завршетак и објављивање очекује у 2014. години, као и у активностима на примени метода и препорука из Специјалног извештаја о управљању ризицима екстремних метеоролошких, климатских и хидролошких непогода и катастрофа у циљу ефикасније адаптације на климатске промене. |
| Програм Европског центра за средњорочну прогнозу времена | Закон о потврђивању Споразума о сарадњи са Европским центром за средњорочне прогнозе времена - ECMWF („Сужбени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10); Завод учествује у раду органа ECMWF и оперативно користи прогностичке продукте ECMWF који у систему СМО извршава функције Глобалног центра за средњорочну прогнозу времена. |
| Програм Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита | Закон о потврђивању Споразума о сарадњи са Еврпском организацијом за експлоатацију метеоролошких сателита - ЕUМЕТSАТ („Сужбени гласник РС”, број 90/09); Завод учествује у раду органа ЕUМЕТSАТ и оперативно користи податке сателитских метеоролошких осматрања за потребе временских, климатских и хидролошких анализа и прогноза. |
| ПРОГРАМ EUMETNET-а | Завод учествује у свим европским програмима EUMETNET-а; Завод је координатор активности дефинисаних мултилатералним Споразумом о оснивању конзорцијума за научно-истраживачке активности у нумеричком моделирању времена базираног на нумеричком моделу српског научника Завише Јањића, у коме иницијално учестују Македонија, Босна и Херцеговина (оба ентитета), Црна Гора и Србија. |
| ПРОГРАМ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ |  |
| Пројекат „А Structured Network for Integration of Climate Knowlage into Policy and Territorial Planning” -ORIENTGATE (Структуирана мрежа за интеграцију знања о клими у политику и територијално планирање; пројекат се реализује у периоду јул 2012 - децембар 2014). | Индикатори: Сет индикатора климатских ризика који је хармонизован на регионалном нивоу; број реализованих пилот студија; број регионалних карата са вредностима индикатора; број организованих радионица и обука. Пројектне активности: развој методологије за израчунавање и коришћење индикатора ризика климатских промена и варијабилности која је хармонизована на регионалном нивоу; пилот студије примене индикатора; израда регионалних карата вредности индикатора климатских ризика; јачање капацитета у вези са развојем и коришћењем индикатора климатских ризика путем организације експертских радионица и обука за кориснике. |
| Пројекат „Јoint Disaster Management Risk Assesment and Preparedness in the Danube Region” - SEERISK (Зajeдничко управљање проценом ризика и приправношћу на катастрофе у Дунавској макрорегији реализује се у оквиру Програма транснационалне сарадње у Југоисточној Европи; пројекат се реализује у периоду јул 2012- децембар 2014). | Индикатори: припремљени сетови климатских података потребни за процену климатских ризика; израђен приручник за процену климатских ризика. Пројектне активности: израда регионално усаглашене методологије за управљање проценом ризика катастрофа, којом ће бити обухваћени и нормативни, институционални и организациони аспекти система приправности и заштите од катастофа; пилот студија примене ове методологије. Улога Завода у пројекту се у првом реду односи на прикупљање и процесирање климатских података и утврђивање метода за процену климатских ризика - припрему приручника за процену ризика. |
| ОКВИРНИ ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ (EC FP7-FRAMEWORK PROGRAMME 7) |  |
| Научно-истраживачки пројекат „Distributed Research Infrastructure for Hydro-Meteorology” - DRIHM (Распоређена истраживачка инфраструктура за хидро-метеорологију, пројекат се реализује у периоду септембар 2011 - фебруар 2015). | Индикатори: Број нових модела, метода и алата уведених у оперативну примену у оквиру хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорења. Планиране активности: спровођење серије нумеричких експеримената са упоредним коришћењем модела за прогнозу времена, хидролошких модела за инфилтрацију и отицај, као и хидрауличких модела и модела отицаја за одабране временске ситуације са изузетно великим количинама падавина и поплавама. |
| „Climate of the Carpatian Region” - CARPATCLIM (Клима Карпатског региона; пројекат се реализује на основу уговора склопљеног са Заједничким истраживачким центром Европске Комисије (децембар 2010 - новембар 2013). | Индикатори: број локација за које су низови климатских података допуњени и хомогенизовани; број израђених климатских карата за Карпатски регион; развијен софтвер за интернет презентацију базе дигиталних климатских карата; Планиране активности: проширење базе историјских климатских података, контрола, хомогенизација и хармонизација климатских података; мапирање поља вредности најзначајнијих климатских параметара и израда дигиталних климатских карата за Карпатски регион; развој софтвера за Интернет презентацију базе дигиталних климатских карата за Карпатски регион. |