На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства правде,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. У Закључку Владе 05 број 700-6579/2013 („Службени гласник РС”, број 71/13), у Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, у Глави 1. НАЧЕЛО: НЕЗАВИСНОСТ, у стратешкој смерници број 1.1.1. ДАЉЕ ЈАЧАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ, САМОСТАЛНОСТИ, СТРУЧНОГ И АДМИНИСТРАТИВНОГ КАПАЦИТЕТА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА РАДИ ОСТВАРЕЊА ПУНЕ НЕЗАВИСНОСТИ У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИПРЕМЕ УСТАВНИХ ПРОМЕНА, бр. 1.1.1.1. и 1.1.1.2. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства у правцу унапређења транспарентности и квалитета изборног процеса и обезбеђивање судске заштите поводом одлука овог тела | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади 5 Спровођење законских измена | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 1.1.1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца у правцу унапређења транспарентности и квалитета изборног процеса и обезбеђивање судске заштите одлука овог тела | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади 5 Спровођење законских измена | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 1.1.3. ЈАЧАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ РАДА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА, бр. 1.1.3.1. и 1.1.3.2. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3 1. | Измена подзаконских прописа Високог савета судства у правцу веће транспарентности рада уз поштовање правила о заштити података, права на приватност и заштиту жртава (јавност седница, утврђивање минималног рока за стручне расправе пре него што кључни документи буду усвојени, објављивање записника са седница Високог савета судства на веб страници, писано образлагање одлука, увођење редовних саопштења за медије, усвајање Комуникационе стратегије Високог савета судства) | 1 Формирање радне групе за израду Предлога подзаконских прописа 2 Израда Предлога подзаконских прописа 3 Слање Предлога подзаконских на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење подзаконских прописа | Други квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2 | Измена подзаконских прописа Државног већа тужилаца у правцу веће транспарентности рада уз поштовање правила о заштити података, права на приватност и заштиту жртава (јавност седница, утврђивање минималног рока за стручне расправе пре него што кључни документи буду усвојени, објављивање записника седница Државног већа тужилаца на веб страници, писано образлагање одлука, увођење редовних саопштења за медије, усвајање Комуникационе стратегије Државног већа тужилаца) | 1 Формирање радне групе за израду Предлога подзаконских прописа 2 Израда Предлога подзаконских прописа 3 Слање Предлога подзаконских прописа на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење подзаконских прописа | Други квартал 2014. године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 1.3.3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРИМЕНЕ „ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА” (ЗАКОН О СУДИЈАМА, ЗАКОН О ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ, ЗАКОН О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА, ЗАКОН О ДРЖАВНОМ ВЕЋУ ТУЖИЛАЦА, ЗАКОН О ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ, ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ СУДОВА, ЗАКОН О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА) И ПРИСТУПАЊЕ ДОРАДИ, број 1.3.3.1. мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.3 1. | Формирање радних група за праћење резултата примене „правосудних закона” | 1 Формирање радних група у Високом савету судства 2 Формирање радних група у Државном већу тужилаца 3 Формирање радних група у изабраним судовима и јавним тужилаштвима | Први квартал 2015. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

У стратешкој смерници 1.4.1. ДАЉЕ ЈАЧАЊЕ УНУТРАШЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ ПРАВОСУЂА И НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИЈА ЈАЧАЊЕМ ОБЈЕКТИВНИХ И ТРАНСПАРЕНТНИХ КРИТЕРИЈУМА И ПРОЦЕДУРА У СВИМ ФАЗАМА ПРАВОСУДНЕ КАРИЈЕРЕ, бр. 1.4.1.1. и 1.4.1.3. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4.1 1. | Усавршавање процедуре за први избор, именовање на сталну функцију и напредовање у каријери за судије и јавне тужиоце, односно заменике | 1 Израда Предлога правилника о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца (укључујући и први пут изабране судије и заменике јавног тужиоца) 2 Израда Предлога правилника за први избор судија и заменике јавних тужилаца 3 Израда критеријума за напредовање судија и јавних тужилаца 4 Јавна расправа 5 Доношење Правилника о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца и критеријума за напредовање судија и јавних тужилаца | Усавршавање процедуре за први избор - Четврти квартал 2014. године Именовање на сталну функцију и напредовање у каријери за судије и јавне тужиоце, односно заменике - Други квартал 2014. године | Државно веће тужилаца, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 3. | Транспарентан процес избора председника судова у складу са утврђеним објективним и мерљивим критеријумима | 1 Утврђивање објективних и мерљивих критеријума за избор председника судова 2 Спроводи се избор појединих председника судова чија надлежност се не мења | Четврти квартал 2014. године Други квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |

У Глави 2. НАЧЕЛО: НЕПРИСТРАСНОСТ И КВАЛИТЕТ ПРАВДЕ, у стратешкој смерници 2.1.1.  ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА У ПРАВОСУЂУ КОЈИ СУ У ПОТПУНОСТИ ПРИЛАГОЂЕНИ ПРАВОСУДНОМ СИСТЕМУ И ЊИХОВО УНАПРЕЂЕЊЕ, број 2.1.1.1. мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 1.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције – одредбе које се односе на планове интегритета и овлашћења Агенције | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Четврти квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 2.5.1. ДЕФИНИСАЊЕ СТРУКТУРЕ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СИСТЕМА ПРАВНЕ ПОМОћИ КРОЗ ФОРМИРАЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА И УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПОДРШКЕ, број 2.5.1.1. мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 1.1. | Израда Нацрта закона о бесплатној правној помоћи у складу са међународним стандардима, најбољом праксом и предвиђеним и расположивим финансијским средствима | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |

У стратешкој смерници 2.5.3. УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ И ОДРЖИВОГ СИСТЕМА РЕШАВАЊА СПОРОВА ПУТЕМ  МЕДИЈАЦИЈЕ КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И АКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА ОБУКЕ МЕДИЈАТОРА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОМОЦИЈЕ АЛТЕРНАТИВНИХ МЕТОДА РЕШАВАЊА СПОРОВА. ОСНИВАЊЕ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИРАНИХ МЕДИЈАТОРА НА ОСНОВУ УНАПРЕД ЈАСНО ДЕФИНИСАНИХ КРИТЕРИЈУМА, број 2.5.3.1. мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 3.1. | Израда Нацрта закона о медијацији | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 2.6.1. КОНТИНУИРАНО УСКЛАЂИВАЊЕ  ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА СА РАЗВОЈЕМ ДРУШТВА, НА НАЧИН КОЈИ БИ ПОДРАЗУМЕВАО ПРЕТХОДНО СПРОВОЂЕЊЕ ТЕМЕЉНИХ АНАЛИЗА А У ЦИЉУ ИЗБЕГАВАЊА УЧЕСТАЛИХ ИЗМЕНА КЉУЧНИХ ЗАКОНА, бр. 2.6.1.4., 2.6.1.5., 2.6.1.10., 2.6.1.11., 2.6.1.12., 2.6.1.14., 2.6.1.15., 2.6.1.16., 2.6.1.17., 2.6.1.18., 2.6.1.19., 2.6.1.20., 2.6.1.21., 2.6.1.22., 2.6.1.23., 2.6.1.24. и 2.6.1.30. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1.4. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе) |
| 2.6 1.5. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.10. | Израда Нацрта закона о посредовању у решавању спорова | 11 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.6 1.11. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 2.6 1.12. | Израда Нацрта закона о пробацији у извршењу ванзаводских санкција и мера | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међунaродна помоћ (ОЕБС) |
| 2.6 1.14. | Израда Нацрта закона о бесплатној правној помоћи | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.15. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Четврти квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.16. | Израда Нацрта закона о привредним преступима | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.17. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о правосудном испиту | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.18. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.19. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.20. | Израда Нацрта Закона о правосудној стражи | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.21. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити података о личности | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.22. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о тајности података | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.23. | Израда Нацрта закона о Високом савету судства | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.24. | Израда Нацрта закона о Државном већу тужилаца | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014 године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1 30. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писма | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Четврти квартал 2014. године | Републички секретаријат за законодавство | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |

У Глави 3. НАЧЕЛО: СТРУЧНОСТ, у стратешкој смерници 3.2.2. ПОВЕћАЊЕ ВИДЉИВОСТИ ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ПРОЦЕСА УПИСА НА ПРАВОСУДНУ АКАДЕМИЈУ, број 3.2.2.2. мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.2. | Измена Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита у циљу повећања транспарентности уписа на Правосудној академији | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 3.3.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУКЕ СУДИЈСКИХ И ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА И ВОЛОНТЕРА, бр. 3.3.1.1., 3.3.1.3. и  3.3.1.4. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 1. | Израда правилника и програма пријемног испита | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника и програма 2 Израда Предлога правилника и програма 3 Слање Предлога правилника и програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника и Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 3.3 1.3. | Доношење јединственог програма обуке приправника и волонтера | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 3.3 1.4. | Унапређење система менторства за рад са приправницима и волонтерима | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 3.3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУКЕ СУДИЈСКИХ И ТУЖИЛАЧКИХ ПОМОЋНИКА, бр. 3.3.2.1., 3.3.2.2. и  3.3.2.3. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.1. | Доношење јединственог програма обуке судијских и јавнотужилачких сарадника | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 3.3.2.2. | Успостављање критеријума за оцену рада и оспособљеност судијских и јавнотужилачких помоћника и оцена рада на основу установљених критеријума | 1 Израда и доношење критеријума за оцену рада и оспособљености 2 Упознавање помоћника са критеријумима кроз организовање информативних семинара и израду брошура 3 Спровођење оцењивања | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 3.3.2.3. | Успостављање програма обуке саветника | 1 Утврђивање постојећих потреба 2 Израда и доношење посебног програма обуке саветника | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 3.4.1.  УВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗНЕ ОБУКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА У СУДОВИМА И ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА, број 3.4.1.2 мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 1.2. | Унапређење програма обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Достављање Предлога програма надлежним органима и институцијама на коментаре 3 Разматрање коментара и доношење Програма | Континуирано почиње у четвртом кварталу 2014. године | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 3.5.1. УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОБУКЕ ИЗВРШИТЕЉА И ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА, бр. 3.5.1.1., 3.5.1.2. и  3.5.1.3. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 1. | Доношење програма почетне обуке кандидата за вршење професије извршитеља | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Објављивање Предлога програма и достављање на коментаре 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Комора извршитеља | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 3.5.1.2. | Доношење програма почетне обуке кандидата за вршење професије јавних бележника | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Објављивање Предлога програма и достављање на коментаре 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Комора јавних бележника, Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, билатерална помоћ Републике Француске) |
| 3.5.1 3. | Oрганизовање почетне обуке за извршитеље | 1 Објављивање конкурса за похађање обуке 2 Спровођење обуке | Континуирано, почиње средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |

У стратешкој смерници 3.5.3. УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОБУКЕ МЕДИЈАТОРА, број 3.5.3.1 мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 3.1. | Израда Нацрта закона о медијацији | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног тeкста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

У стратешкој смерници 3.8.1. ДАЉЕ СТРАТЕШКО И ИНФРАСТРУКТУРНО ЈАЧАЊЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ бр. 3.8.1.1. и  3.8.1.3. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 1.1. | Доношење краткорочне и дугорочне стратегије развоја Правосудне академије | 1 Формирање радне групе за израду Нацрта стратегија 2 Израда Нацрта стратегије 3 Слање Нацрта стратегије на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Стратегије | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.8 1.3. | Доношење петогодишњег плана материјалног јачања Правосудне академије | 1 Формирање радне групе за израду Предлога плана 2 Израда Предлога плана 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Плана | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 3.8.2. АДМИНИСТРАТИВНО ЈАЧАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРОЦЕДУРА РАДА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ, бр. 3.8.2.1. и  3.8.2.2. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.2.1. | Израда нове систематизације радних места | 1 Израда нове систематизације радних места у складу са Стратегијом развоја 2 Попуњавање радних места у складу са систематизацијом | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.8.2.2. | Доношење новог Правилника о раду Правосудне академије | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника о раду Правосудне академије 2 Израда Предлога правилника о раду Правосудне академије 3 Слање Предлога правилника о раду Правосудне академије на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника о раду Правосудне академије | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

У Глави 4. НАЧЕЛО: ОДГОВОРНОСТ, у стратешкој смерници 4.1.1. УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАСНИХ, ОБЈЕКТИВНИХ И ТРАНСПАРЕНТНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДА И НАПРЕДОВАЊЕ СУДИЈА, ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА, ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА, бр. 4.1.1.1. и  4.1.1.3. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 1. | Доношење Правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада и напредовање судија и председника судова | 1 Израда Предлога правилника 2 Доношење Правилника | Други квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 4.1 1.3 | Доношење Правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада и напредовање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | 1 Израда Предлога правилника 2 Доношење Правилника | Други квартал 2014. године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |

У стратешкој смерници 4.3.3. УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОДГОВОРНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И ДРЖАВНОГ ВЕћА ТУЖИЛАЦА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ОВИХ ОРГАНА, бр. 4.3.3.1., 4.3.3.2. , 4.3.3.3. и 4.3.3.4.  мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства у правцу унапређења одредаба о одговорности | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.3.3.2. | Доношење Етичког кодекса за чланове Високог савета судства | 1 Формирање радне групе за израду Предлога кодекса 2 Израда Предлога кодекса 3 Слање Предлога кодекса на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Етичког кодекса | Четврти квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 4.3.3 3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца у правцу унапређења одредаба о одговорности | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.3.3.4. | Доношење Етичког кодекса за чланове Државног већа тужилаца | 1 Формирање радне групе за израду Предлога кодекса 2 Израда Предлога кодекса 3 Слање Предлога кодекса на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Етичког кодекса | Четврти квартал 2014. године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 4.4.5. УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОГ МЕХАНИЗАМА ОДГОВОРНОСТИ МЕДИЈАТОРА, број 4.4.5.1 мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 5.1. | Израда Нацрта закона о посредовању у решавању спорова који садржи прецизне одредбе о одговорности медијатора | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

У Глави 5. НАЧЕЛО: ЕФИКАСНОСТ,  у стратешкој смерници 5.1.7. УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ПОНДЕРИСАЊА ПРЕДМЕТА, број 5.1.7.1. мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.7 1. | Израда програма за успостављање ефикасног система пондерисања предмета | 1 Формирање радне групе за израду Програма за успостављање ефикасног система пондерисања предмета 2 Израда Предлога програма за успостављање ефикасног система пондерисања предмета 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 5.3.5. ПРЕИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ОДГОВОРНОСТИ УЧЕСНИКА У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗБОГ ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЧИМЕ СЕ ОНЕМОГУћАВА ИЛИ ОТЕЖАВА ЊЕГОВО ОКОНЧАЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ, број 5.3.5.1. мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.5 1. | Анализа важећег нормативног оквира система одговорности учесника у судским поступцима због злоупотреба права у поступку | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе важећег нормативног оквира система одговорности учесника у судским поступцима због злоупотреба права у поступку 2 Спровођење анализе важећег нормативног оквира система одговорности учесника у судским поступцима због злоупотреба права у поступку 3 Израда извештаја о недостацима постојећег система одговорности (на основу резултата спроведене анализе) који садржи листу закона и других прописа чије су измене неопходне и предлозима измена 4 Упућивање извештаја одговарајућим радним групама за измене закона | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 5.4.1. ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ПРАВЦУ УСПОСТВАЉАЊА ЕФИКАСНОГ И ОДРЖИВОГ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ СИСТЕМА, бр. 5.4.1.1., 5.4.1.2., 5.4.1.3. и 5.4.1.4. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 1.1. | Израда анализе ефеката прописа у погледу планираних измена и допуна нормативног оквира | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе 2 Спровођење анализе 3 Подношење извештаја Министарству надлежном за правосуђе о резултатима спроведене анализе и неопходним изменама нормативног оквира | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ програм правне реформе) |
| 5.4 1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву у правцу проширења и прецизнијег дефинисања овлашћења јавних бележника | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ програм правне реформе, MDTF) |
| 5.4 1.3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.4 1.4. | Измена Правилника о привременом броју јавнобележничких места и службеним седиштима и јавнобележничким местима за које ће се расписати конкурс за првих 100 јавних бележника у правцу редефинисања принципа територијалне расподеле јавних бележника а ради омогућавања почетка функционисања Коморе јавних бележника | 1 Формирање радне групе за измену Правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Други квартал 2014. године | Mинистарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе) |

У стратешкој смерници 5.4.2. ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА БУДУћИХ ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА И УСПОСТАВЉАЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА, број 5.4.2.1.мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.1. | Анализа потреба и следствена израда плана изградње капацитета јавних бележника | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе и израду плана 2 Спровођење анализе 3 Израда плана | Четврти квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ програм правне реформе) |

У стратешкој смерници 5.4.3. ИЗМЕНА НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ПОГЛЕДУ ПРАВНЕ ПРИРОДЕ АКАТА ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА (ИЗВРШНОСТ ИСПРАВЕ), број 5.4.3.1.мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3.1. | Спровођење анализе са циљем идентификације могућности за измене нормативног оквира у погледу правне природе аката јавних бележника (извршност исправе) | 1 Формирање радне подгрупе за спровођење анализе у оквиру радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву 2 Спровођење анализе 3 Подношење извештаја о резултатима анализе | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе) |

У стратешкој смерници 5.5.1. ИЗРАДИТИ И СПРОВЕСТИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВОЈ РЕЛЕВАНТНИХ НАДЛЕЖНОСТИ. ИЗРАДИТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ НАМЕЊЕН ИЗВРШИТЕЉИМА И УСПОСТАВИТИ ЕФИКАСАН НАДЗОР НАД ЊЕГОВОМ ПРИМЕНОМ, бр. 5.5.1.1. и 5.5.1.2. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 1. | Израда планова за развој релевантних надлежности | 1 Формирање радне групе 2 Израда Предлога планова | Први квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| 5.5.1.2. | Спровођење планова за развој релевантних надлежности | 1 Активности ће зависити од садржине плана | Други квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе, Комора | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |

У стратешкој смерници 5.5.2. УТВРДИТИ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА, КОМОРЕ СУДСКИХ ИЗВРШИТЕЉА И СУДОВА КАКО БИ СЕ ПОШТОВАО ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ И ПОВЕћАЛА ДЕЛОТВОРНОСТ ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ПРЕСУДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, бр. 5.5.2.1., 5.5.2.2. и 5.5.2.3. мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.2.1. | Спровођење анализе ефеката прописа у погледу планираних измена и допуна нормативног оквира | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе 2 Спровођење анализе 3 Подношење Министарству надлежном за правосуђе извештаја о резултатима спроведене анализе | Први квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| 5.5.2.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Извршењу и обезбеђењу у правцу редефинисања стварне надлежности извршитеља | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| 5.5.2.3. | Преузимање надлежности у области надзора над радом извршитеља по Закону о извршењу и обезбеђењу | 1 Доношење Правилника о вршењу надзора над радом извршитеља (анализа и евалуација) 2 Подношење редовних извештаја од стране Коморе Министарству надлежном за правосуђе о броју и структури притужби на рад извршитеља | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Комора извршитеља | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |

У стратешкој смерници 5.5.3. УВОЂЕЊЕ СУДИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ (СУДИЈА ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА), бр. 5.5.3.1. и 5.5.3.2.  мењају се и гласе:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 3.1. | Усклађивање важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе о потребама усклађивања важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром 2 Израда извештаја о резултатима анализе о потребама усклађивања важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром 3 Достављање анализе субјектима надлежним за усклађивање важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром 4 Доношење, односно измена важећих подзаконских прописа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 5.5 3.2. | Стварање организационих предуслова за ефикасно функционисање судија за извршење | 1 Обука судија за извршење из области права лица лишених слободе, савремених токова у области извршења кривичних санкција и прихваћених трендова у области њиховог третмана и постпеналног прихвата 2 Израда смерница за поступање судија за извршење имајући у виду различите врсте и типове установа 3 Информисање лица лишених слободе о постојању и могућностима заштите њихових права у поступку пред судијом за извршење | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |

У стратешкој смерници 5.6.1. УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПОМОЋИ, број 5.6.1.1.мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1.1. | Унапређење законодавног оквира кроз измене и допуне Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда Нацрта закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије |

У стратешкој смерници 5.6.2. УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОћИ У ГРАЂАНСКИМ СТВАРИМА, број 5.6.2.1.мења се и гласи:

| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.2.1. | Унапређење законодавног оквира | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 700-4229/2014

У Београду, 23. маја 2014. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Александар Вучић |
| --- | --- |