| Акциони план за спровођење Стратегијe стручног усавршавања запослених у ЈЛС у Републици Србији за период 2015 -2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очекивани резултати | Активности |  |  | Рок за реализацију | Индикатори успешности | Извори провере | Носиоци активности | Извор финансирања |
| Специфични циљ 1. Утврђивање улога и обавеза у вези са вођењем послова стручног усавршавања министарства надлежног за локалну самоуправу, других министарстава и јединица локалне самоуправе, успостављање релевантних процедура и тела/функција за обављање послова стручног усавршавања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Савет за стручно усавршавање успостављен и оспособљен за обављање послова у вези са програмима стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 1. Предлагање кандидата и именовање чланова 2. Обука за чланове Савета 3. Редовни састанци Савета за стручно усавршавање |  | 2. квартал 2015. 2. квартал 2015. први састанак 2.квартал 2015, потом континуирано најмање 2 пута годишње |  | 1. Савет за стручно усавршавање образован у складу са актом којим се уређује састав и послови које обавља закључно са 31. 03. 2015. 2. Реализована једнодневна обука за чланове Савета, 3. Савет се састаје најмање 2 годишње или чешће у складу са потребама | Акт о успостављању Савета за стручно усавршавање Пословник о раду Савета Записници са седница Савета | Министарство државне управе и локалне самоуправе ЈЛС преко СКГО Канцеларија за европске интеграције | 1. Буџет РС 800.000 РСД За Рад Чланова Савета Које Предлаже МДУЛС Буџет СКГО За Рад Чланова Савета Које Предлаже СКГО 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |
| 1.2. Урађена процена стања у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС у претходне 3 године | 1. Спровођење анализе и процене стања у вези са стручним усавршавањем у ЈЛС у претходне 3 године |  | 2. квартал 2015. |  | 1. Урађена процена стања и дефинисане препоруке за Савет за стручно усавршавање и МДУЛС | Извештај о спроведеним активностима у пројекту Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе, СКГО | Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |
| 1.3. Послови који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС организовани у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе | 1. Припрема анализе за успостављање начина организовања послова који се односе на систем и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС 2. Дефинисање описа послова и одређивање запослених који ће се бавити пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС |  | 2. квартал 2015. 3. квартал 2015. |  | Измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МДУЛС утврђене ПВ: 2 ЦВ: 4 | Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МДУЛС Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС) |
| 1.4. Послови који се односе на стручно усавршавање запослених у ЈЛС организовани у оквиру ЈЛС | 1.Припрема анализа за Успостављање начина организовања послова који се односе на стручно усавршавање запослених у ЈЛС 2. Израда и дисеминација модела описа послова за запослене у ЈЛС који ће се бавити пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС 3.Одређивање запослених у ЈЛС који ће се бавити предметним пословима |  | 3. квартал 2015. |  | Измене и допуне акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈЛС утврђене и усвојене Најмање 100 ЈЛС успоставило нов систем за УЉР до краја 2016 ПВ: 0 ЦВ: 100 | Правилник о систематизацији радних места у ЈЛС Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе Канцеларија за европске интеграције СКГО ЈЛС | 1. 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур 3. За ову активност нису потребна посебна буџетска средства сем текућих средстава Буџета ЈЛС |
| Специфични циљ 2. Утврђивање програма стручног усавршавања и обавезних елемената програма стручног усавршавања, услова који треба да буду испуњени и начина одобравања субјеката овлашћених за спровођење утврђених програма стручног усавршавања и спровођење годишњих програма стручног усавршавања за заполене у ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Утврђени обавезни елементи за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС и правила којима се уређује процедура за интерсекторске и секторске опште програме (правила за доношење програма, правила за оцењивање спроведених програма) |  | 1. Израда предлога документа којим се утврђују обавезни елеменати за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС и јединствених критеријума у погледу захтева којима се уређује процедура за интерсекторске и секторске опште програме (правила за доношење програма, правила за оцењивање спроведених програма) | 3. квартал 2015 |  | 1. Донешен Правилник о обавезним елементима програма стручног усавршавањa службеника | Службени гласник РС | Министарство државне управе и локалне самоуправе Савет за стручно усавршавање | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС) |
| 2.2. Утврђени услови које треба да испуњавају субјекти (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе |  | 1. Утврђивање критеријума за субјекте за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе | 3. квартал 2015 |  | 1. Донешен Правилник о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника | Службени гласник РС | Министарство државне управе и локалне самоуправе Савет за стручно усавршавање | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС) |
| 2.3. Усвојени услови којима се уређује обављање послова и накнада за рад државних службеника и запослених у ЈЛС као извођача програма стручног усавршавања запослених у ЈЛС |  | 1. Образовање радне групе 2. Утврђивање услова за ангажовање државних службеника и запослених у ЈЛС као предавача и накнада за њихов рад 3. Припрема подзаконског акта којим се уређује обављање послова који се односе на услове за ангажовање државних службеника и запослених у ЈЛС као предавача и накнаде за њихов рад 4. Вршење селекције 5. Спровођење обуке за предаваче | 3. квартал 2015. 4. квартал 2015. 4. квартал 2015. |  | Препоруке за израду подзаконских аката израђене Подзаконски акт израђен у складу са закључцима анализе | Записници са састанака РГ Службени гласник РС | Министарство државне управе и локалне самоуправе | 1,2,3,4 за ове активност нису потребна посебна буџетска средства, Буџет РС 5. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур. ? |
| 2.4. Успостављен процес акредитације субјеката (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе |  | 1. Објављивање позива за акредитацију субјеката 2. Спровођење периодичних поступака акредитације субјеката у складу са дефинисаним критеријумима | 4. квартал 2015. за покретање акредитације, потом континуирана активност по потреби |  | -Број акредитованих субјеката ПВ: 0 ЦВ: Биће утврђено током 2015.године | Интернет страница МДУЛС, Средства јавног информисања, Евиденција МДУЛС о акредитованим субјектима Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе Савет за стручно усавршавање | - Буџет РС 80.000 РСД |
| 2.5. Развој и реализација приоритетних општих програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе у складу са утврђеним обавезним елементима за програме стручног усавршавања и процедуром за интерсекторске и секторске опште програме |  | 1. Број развијених приоритетних општих програма обуке годишње у складу са утврђеним обавезним елементима за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС 2. Број одабраних акредитованих субјектата за реализацију приоритетног општег програма обуке 3. Број реализованих приоритетних општих програма обуке 4. Број ЈЛС у којима је реализован приоритетни општи програм обуке у току једне године | 1. квартал 2016 2. квартал 2016. 4. квартал 2016. |  | 1. Развој најмање два приоритетна општа програма обуке годишње почев од 2016 године ПВ: 0 ЦВ: 2 2. Објављивање националног позива за акредитоване субјекте за реализацију најмање једног приоритетног општег програма обуке ПВ: 0 ЦВ: 3. Реализација најмање једног приоритетног општег програма обуке ПВ: 0 ЦВ: 1 4. До краја 2016. најмање 40 ЈЛС у којим је реализован припритетни општи програм обуке ПВ:0 ЦВ: 40 | Евиденција пројекта и МДУЛС о развијеним и реализованим програмома обуке, Извештаји акредитованих субјеката о реализованим програмима обука Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе Савет за стручно усавршавање Акредитовани субјекти ЈЛС | Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |
| 2.6. Успостављени механизми за вођење евиденције о одобреним и спроведеним програмима општег и посебног стручног усавршавања запослених у ЈЛС |  | 1. Дефинисање процедуре вођења евиденције и извештавања о одобреним и спроведеним општим и посебним програмима стручног усавршавања запослених у ЈЛС (у МДУЛС и у ЈЛС) | 1. квартал 2016. |  | 1. Систем евиденције у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС је успостављен и функционалан у МДУЛС и у преко 70% ЈЛС у 2016. | Евиденције о одобреним и спроведеним програмима општег и посебног стручног усавршавања запослених у ЈЛС МДУЛС и ЈЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе СКГО ЈЛС | Буџет РС Буџети ЈЛС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства) Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |
| Специфични циљ 3. Изградања капацитета министарства надлежног за локалну самоуправу, других министарстава и јединица локалне самоуправе, у складу са утврђеним обавезама и процедурама, за квалитетно и ефикасно обављање послова у свим фазама процеса стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Државни службеници оспособљени за обављање послова који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС |  | 1. Јачање капацитета државних службеника у организационом делу Министарства државне управе и локалне самоуправе у коме ће се обављати послови који се односе на систем и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС 2. Јачање капацитета државних службеника у ресорним министарствима за послове који се односе на секторске опште програме | 3. квартал 2015. потом континуирано у складу са потребама |  | - Број реализованих обука за државне службенике који ће радити на пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС ПВ:0 ЦВ:2 - Број обучених државних службеника ПВ: 2 ЦВ: 4 - Оцена нивоа квалитета и ефеката обука од стране полазника ПВ: 0 ЦВ: | Евалуциони формулари попуњени од стране полазника обука Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе Ресорна министарства | - Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур Буџет РС (за ове активност нису потребна посебна буџетска средства) |
| 3.2. Запослени у ЈЛС оспособљени за обављање послова у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС |  | 1. Реализација обука за ЈЛС за Успостављање ових послова 2. Пружање саветодавне подршке ЈЛС | 4. квартал 2015. потом континуирано у складу са потребама Континуирано почев од 2.квартала 2015. године |  | 1. Број реализованих обука ПВ: 0 ЦВ: 6 (5 регионалних +1 е обука) - Број обучених службеника који ће радити на пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС ПВ: 0 ЦВ: 150 - Оцена нивоа квалитета и ефеката обука од стране полазника | Евалуциони формулари попуњени од стране полазника обука Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | СКГО ЈЛС | - 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |