**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ**

**НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ**

**ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2017. ГОДИНЕ**

**1. УВОД**

Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (у даљем тексту: НСМ) дефинише девет стратешких циљева као жељених промењених стања када су у питању млади у областима од интереса за младе. Успешном реализацијом НСМ у наредних десет година унапредиће се:

– запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца;

– квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих;

– активно учешће младих жена и мушкараца у друштву;

– здравље и благостање младих жена и мушкараца;

– услови за развијање безбедносне културе младих;

– подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености;

– мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима;

– систем информисања младих и знање о младима;

– коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја.

Акциони план за спровођење националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године (у даљем тексту: АП) НСМ прецизира индикаторе који прате: степен реализације акивности, период реализације (потребно време за остваривање предвиђених циљева, резултата и активности), ниво реализације (републички, покрајински, локални), носиоце и учеснике процеса реализације и дефинише укупно потребна средства за реализацију.

Овим АП утврђују се активности које ће се остваривати у 2015, 2016. и 2017. години. Детаљан план финансирања активности сачињен је за 2015. годину, а за трогодишњи период 2015–2017. године дата је пројекција трошкова. Треба имати у виду да је пројектована инфлација за 2015. годину према подацима Народне банке Србије (4 ± 1,5%), док се за 2016. и 2017. годину морају пратити пројекције Народне банке Србије и у складу са тим ревидирати буџет АП.

АП треба да помогне свим органима, организацијама, институцијама и појединцима и свим другим заинтересованим субјектима да реализују циљеве НСМ. У складу са тим, у АП су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање општих стратешких циљева НСМ.

За сваки од специфичних циљева у НСМ утврђене су активности, очекивани резултати остваривања предложених активности и индикатори (квантитативни и квалитативни) на основу којих ће се пратити спровођење НСМ и мерити постигнути резултати. Свака од понуђених активности је прецизно утврђена у погледу рокова, финансирања и праћења реализације и евалуације.

Посебно поглавље посвећено је систему праћења и евалуације спровођења предложених активности и садржи механизме, облике и начин извештавања за све предложене активности. Успостављањем оваквог јединственог система биће могуће сагледавање обима, квалитета и ефикасности остваривања предложених активности, специфичних и општих стратешких циљева утврђених у НСМ.

**2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Израда НСМ предвиђена је Законом о младима, као документ који на предлог Министарства омладине и спорта (у даљем тексту: МОС) доноси Влада на период од десет година[[1]](#footnote-1). Процес израде НСМ и АП започет је 31. јула 2014. године доношењем Одлуке о образовању Радне групе за израду НСМ за период од 2015. до 2025. године и АП за њено спровођење.

Влада је у Радну групу именовала 53 члана, представнике свих релевантних државних органа и институција, представнике удружења младих, за младе и њихових савеза (у даљем тексту: удружења која спроводе омладинске активности) и стручњаке у области омладинске политике. Успостављено је осам тематских група (запошљавање и предузетништво, образовање, васпитање и обука, здравље и благостање, активизам и активно учешће младих, мобилност и информисање, социјална укљученост, креативност и култура, безбедност) за развој НСМ, у којима су учествовали чланови Радне групе, као и друге заинтересоване стране.

Процес израде НСМ започет је ситуационом анализом, како би се утврдило тренутно стање младих у областима од стратешког интереса, утврдили правци кретања појаве и дефинисали трендови. Ситуационом анализом створена је основа за утврђивање кључних изазова (проблема) за младе, као постојећег негативног стања на основу којих су дефинисани узроци, који су довели до таквог стања и последице које су из тога произашле. Током консултативног процеса у oктобру месецу одржано је 15 округлих столова широм Републике Србије и више стручних расправа, док је у новембру спроведена јавна расправа и одржано пет јавних трибина и округлих столова, на којима је учествовало више хиљада младих. На основу коментара изнетих током ових скупова, као и предлога и сугестија достављених путем формулара, дошло се до НСМ за период од 2015. до 2025. године и AП за њено спровођење у периоду од 2015. до 2017. године.

**3. МЕХАНИЗАМ ПРАЋЕЊА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ**

Основ за праћење спровођења активности и достизања планираних резултата и специфичних циљева јесте скуп индикатора који су утврђени на нивоу резултата сваког специфичног циља, као и на нивоу резултата сваке појединачне активности. Одговорност за успостављање целовитог и свеобухватног система праћења је на МОС.

Значајну улогу у процесу праћења и прикупљања података имаће канцеларије за младе (у даљем тексту: КЗМ), као и друге институције и удружења која спроводе омладинске активности. Ресорна министарства, државне организације и институције одговорни су за постизање резултата и праћење активности за чије носиоце су утврђени НСМ и АП. Аутономна покрајина и ЈЛС достављају на захтев МОС, а најмање једном годишње извештај о спровођењу АП за спровођење НСМ на својој територији[[2]](#footnote-2). За успешно остваривање праћења неопходно је укључивање и свих осталих партнера ‒ ресорних министарстава, институција, организација и удружења. Поред тога, одређени број међународних организација ће бити укључен у процес праћења.

Прикупљени подаци у процесу израде НСМ послужиће као основ за утврђивање почетног стања, с тим да у областима где је идентификован недостатак релевантних информација и података, процес праћења отпочиње утврђивањем почетног стања, које се мора обавити током 2015. године. Праћење ће се реализовати у редовним временским интервалима (месечно, квартално и годишње) у зависности од врсте активности, као и постављених рокова за њихово спровођење. Евалуација ће се спроводити редовно, једном годишње, и користиће се различити извори података на основу утврђених индикатора у НСМ и АП. У зависности од врсте индикатора, процењује се степен извршења, ефекти остварења, као и институционалне и законодавне промене. Сврха евалуације је да се објективно вреднују све фазе и аспекти спровођења НСМ и АП – успешност остваривања активности, ефективност достизања стратешких и специфичних циљева и очекиваних резултата, као и утицај који су они имали на младе, али и на шире друштвене токове.

Приликом процеса израде консекутивних акционих планова НСМ, потребно је спровести екстерну евалуацију остварења претходног акционог плана НСМ и НСМ. Приликом израде наредне НСМ, потребно је спровести екстерну евалуацију степена остварења ове НСМ и урадити опште квантитавно и квалитативно истраживање стања, трендова, потреба и ставова младих. Поред података објављених од органа надлежних за послове статистике, податке прикупљају, кроз систем праћења и извештавања и организације, институције и ресорна министарства која реализују НСМ и АП. Такође, треба подржати развој алтернативних мрежа (други извори) за прикупљање података, као и прављење евиденција и умрежавање извора података доступних на локалном нивоу.

За редовну годишњу евалуацију надлежни су МОС, Радна група за спровођење НСМ коју образује Влада и Савет за младе. Ресорна министарства учествују у припреми извештаја за Владу. За извештавање о напретку у спровођењу НСМ институционално је надлежан МОС и Савет за младе. Извештаји о напретку припремају се једном годишње и засновани су на индикаторима. Годишњи извештај о напретку у спровођењу НСМ подноси се Влади. Извештај је јаван и путем публиковања и објављивања на званичној интернет страници МОС биће доступан широј јавности.

**4. ПРОЦЕС И МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ БУЏЕТА**

Буџет је основна компонента планирања, реализације и мониторинга АП. Буџет представља план прихода и трошкова и заснован је на активностима унутар сваког резултата и стратешког циља АП. Буџет је креиран са намером да се пружи јасан, концизан и кохерентан финансијски оквир за остварење циљева и задатака НСМ. Процес буџетирања организован је на структурисан начин, уз укључивање главних актера. Планирање буџета узело је у обзир циљеве и задатке НСМ, планиране активности, процену потребних средстава и потенцијалне изворе финансирања.

Укупна средства планирана за период од три године (2015–2017) износе 6.034.369.460 РСД, при чему 3.865.064.460 РСД чине буџетска средства, а 2.169.305.000 РСД средства из осталих извора. Oвом износу потребно је додати и део средстава опредељен за реализацију мера активне политике запошљавања (укупно је опредељено на апропријацији 464–2.800.000.000 РСД) која ће се употребити за младе и која није могуће унапред исказати у тачном износу јер се опредељују по мерама активне политике а не по старосним групама, као и део средстава опредељен у Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом (укупно је опредељено на апропријацији 464–500.000.000 РСД) која ће се употребити за младе особе са инвалидитетом а која није могуће унапред исказати у тачном износу јер се опредељују за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом а не по старосним групама.

Средства за реализацију НСМ обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и у буџету аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и из других извора у складу са позитивним законским прописима, уз планиран допринос ИПА[[3]](#footnote-3) фондова Европске уније, учешће приватног сектора, удружења која спроводе омладинске активности и других националних и међународних програма и донатора. У складу са НСМ, аутономна покрајина и ЈЛС утврђују акционе планове за спровођење НСМ на својој територији и у свом буџету обезбеђују средства за реализацију тих планова.

**4.1. Методологија израде буџета**

Буџет је развијен на основу детаљног плана активности са јасно развијеним индикаторима. Иницијално су дата детаљна образложења за сваки износ, што је обезбедило јасне информације о траженим ресурсима по активностима. Коришћена је комбинација приступа „одоздо на горе” и „одозго на доле”, при чему је сваки координатор тематске групе дао почетну процену средстава која су потребна по активностима. Након тога спроведено је усклађивање од стране руководства МОС, као и других релевантних институција имајући у виду планирани буџет за 2015. годину, као и пројекције до 2017 године.

Буџет показује да су предвиђени приходи исти као и предвиђени трошкови. Подељен је на два основна дела: детаљан план средстава потребних за имплементацију АП у 2015. години и пројекцију средства неопходних за имплементацију АП у периоду од три године (2015–2017). Ове две секције су даљe подељене у три подсекције, у зависности од извора прихода: Укупно, Буџетска средства и Остали извори.

**4.2. Осврт на буџет АП за 2015. годину**

Укупан буџет за 2015. годину је планиран у износу од 1.697.049.949 РСД, при чему 1.109.839.949 РСД чине буџетска средства, а 587.210.000 РСД средства из осталих извора. Овом износу треба додати и део средстава опредељен за мере активне политике запошљавања и професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, чији ће корисници у 2015. години бити млади.

Овај буџет одражава стрaтешки приоритет Владе да подржи запошљавање и предузетништво међу младима, тако да је највећи део средстава опредељен у те сврхе.

Буџет за 2015. годину исказан на програмски начин, по носиоцима и буџетским позицијама је следећи:

1. МОС је определило укупно 1.032.786.000 средстава:

А) Раздео 29, Глава 29.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0001, Економске класификације 422, 423, 424, 451 и 481;

Б) Раздео 29, Глава 29.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0002, Економска класификација 463;

В) Раздео 29, Глава 29.4, Програм 1302, Функција 980, Програмска активност/пројекат 0003[[4]](#footnote-4), Економске класификације 421, 423, 424 и 472;

Г) Раздео 29, Глава 29.0, Програм 1301, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0004, Економска класификација 481.

2. Министарство правде (у даљем тексту: МПравде) је определило укупно 488.000 средстава (Раздео 22, Глава 22.1, Програм 1602, Функција 340, Програмска активност/пројекат 0007, Економска класификација 472).

3. Министарство културе и информисања (у даљем тексту: МКИ) је определило укупно 3.200.000 средстава (Раздео 27, Глава 27.0, Програм 1203, Функција 820, Програмска активност/пројекат 006, Економска класификација 481).

4. Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: МТТТ) је определило укупно 1.400.000 средстава (Раздео 30, Глава 30.0, Програм 0703, Функција 460, Програмска активност/пројекат 0002, Економска класификација 423).

5. Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) је определило средства у укупном износу од 2.415.949 динара (Раздео 15, Глава 15.0, Програм 1401, Функција 310, Програмска активност/пројекат 0001, Економска класификација 426; Раздео 15, Глава 15.0, Програм 1401, Функција 310, Програмска активност 0002, Економске класификације 411, 412 и 422).

6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: МПНТР) је определило средства у укупном износу од 26.808.000 динара (Раздео 24, Глава 24.5, Програм 2007, Функција 960, Програмска активност/пројекат 0007, Економске класификације 472 и 481 и Раздео 24, Глава 24.1, Програм 2003, Функција 910, Програмска активност/пројекат 7010, Економска класификација 462).

7. Министарство здравља (у даљем тексту: МЗ) је определило средства у укупном износу од 32.266.000 динара (Раздео 25, Глава 25.2, Буџетски фонд за финансирање Црвеног крста Србије, Програм 1803, Функција 760, Програмска активност/пројекат 0004, Економска класификација 481, Раздео 25, Глава 25.0, Програм 1802, Функција 760, Програмска активност /пројекат 4004, Економска класификација 465 и Раздео 25, Глава 25.0, Програм 1803, Функција 760, Програмска активност/пројекат 4008, Економска класификација 465).

8. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: МРЗБСП) је определило средства у укупном износу од 10.476.000 динара, као и део средстава опредељен за мере активне политике запошљавања и професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, чији ће корисници у 2015. години бити млади (Раздео 28, Глава 28.6, Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, Програм 0801, Функција 412, Програмска активност/пројекат 0009, Економска класификација 464; Раздео 28, Глава 28.0, Програм 0902, Функција 070, Програмска активност/пројекат 0004, Економска класификација 481).

**5. АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НСМ У ПЕРИОДУ ОД 2015. ДО 2017. ГОДИНЕ**

**ПО ОБЛАСТИМА**

**5.1. Запошљавање и предузетништво младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу | Повећање стопе активности младих;  Повећање стопе запослености младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Представници привредног и омладинског сектора су укључени у развој услуга и механизама који поспешују запосленост и запошљивост младих | Обезбедити развој стандарда и модела за укључивање представника привредног и омладинског сектора у локалне саветe за запошљавање у својству сталних чланова савета са правом гласа | Израђени су стандарди и модели;  Проценат  учешћа  представника  младих и  привредног  сектора у  процесу израде  (најмање 30%) | 2015 | национални | МОС | МПривреде  МФ  ОЦД  НАКЗМ  ПКС  НСЗ  КОМС  НАПОР  КСЦД  СКГО | **244.000** | 122.000 | 122.000 | **244.000** | 122.000 | 122.000 |
| Подржати унапређење јавних политика које омогућавају да представници привредног и омладинског сектора буду укључени у креирање услуга (секторска већа, представници привреде учествују у раду локалних савета за младе, представници младих учествују у раду локалних савета за запошљавање) и механизама који поспешују запосленост и запoшљивост младих | Број подржаних  иницијатива (8);  Проценат  креираних  услуга и  механизама уз  учешће  привредног и  омладинског  сектора (најмање  50% од укупног  броја креираних  услуга и  механизама) | 2015-2016 | национални покрајински локални | МОС | МПривреде  МФ  ЈЛС  ПКС  НСЗ  ОЦД  КОМС  КСЦД  ПССО  ПСПЗРП | **6.782.000** | 6.660.000 | 122.000 | **7.564.000** | 7.320.000 | 244.000 |
| Подржати развој и имплементацију међусекторских услуга које поспешују стопу активности, запошљивост и запосленост младих на локалном нивоу | Број развијених и имплементираних услуга на локалном нивоу (30);  Број младих који  су корисници  услуга (најмање 3.000);  Број младих који је прошао обуку за  тражење занимања  финансирану од  стране МОС (300);  Проценат младих  који се запослио  или самозапослио  после обуке (60%) | 2015-2017 | локални | МОС  МРЗБСП | МПривреде  МФ  НСЗ  ЈЛС  ПКС  НСЗ  ОЦД  КЗМ  КСЦД | **120.000.000** | 20.000.000  МОС:  20.000.000 | 100.000.000 | **360.000.000** | 60.000.000 | 300.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | |
| Унапређени постојећи и креирани нови програми који поспешују запошљивост и запосленост младих | Унапредити постојеће активне мере и програме запошљавања младих и креирати нове програме, са посебним фокусом на пакет за младе | Број младих који су обухваћени активним мерама и програмима (најмање 30.000);  Број младих који се запослио после примене мера и програма (најмање 10.000) | 2015-2017 | национални покрајински локални | МРЗБСП МОС | НСЗ  ОЦД  МПНТР  КОМС  НАПОР  КСЦД | МРЗБСП | МРЗБСП[[5]](#footnote-5) | 0 | МРЗБСП | МРЗБСП | | 0 |
| Подржати развијање афирмативних мера за запошљавање младих особа из осетљивих друштвених група | Број младих из осетљиих група који су обухваћени мерама за запошљавање (најмање 10.000);  Број младих из осетљиих група који се запослио после примене мера и програма (најмање 3.000) | 2015-2017 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | НСЗ  ОЦД  ПКС  СИПРУ  КСЦД | МРЗБСП | МРЗБСП[[6]](#footnote-6) | 0 | МРЗБСП | МРЗБСП | 0 | |
| Обезбедити унапређивање постојећих и креирање нових програма који подстичу активитет[[7]](#footnote-7) младих жена, као и младих из осетљивих друштвених група и младих из NEET групе | Број подржаних програма (5);  Број младих који је учествовао у програмима (најмање 1.000) | 2015-2017 | национални покрајински локални | МРЗБСП  МОС | МПНТР  НСЗ  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ  КСЦД | **10.000.000** | 10.000.000  МОС:  10.000.000 | 0 | **30.000.000** | 30.000.000 | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Подржан развој, примена и промоција активности које подстичу запошљивост и запoсленост младих | Подржати промоцију примера добре праксе младих који су прошли програме који подстичу запошљивост и запoсленост младих путем медија и друштвених мрежа | Број подржаних промотивних активности (5);  Број младих који су били информисани активностима (најмање 3.000) | 2016-2017 | национални | МОС | Школске установе  УКСОА  НСЗ  КЗМ  ПКС  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **12.200.000** | 7.320.000 | 4.880.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са потребама тржишта рада | Повећање броја младих који су стекли стручну праксу током школовања;  Повећање броја послодаваца који пружа стручне праксе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Послодаваци и други релевантни актери активно и континуирано учествују у креирању и спровођењу концепта целоживотног учења | Подржати активно укључивање послодаваца и других релевантних актера у креирање и спровођење наставних планова и програма средњег образовања (секторска већа) | Број послодаваца који су активно укључени (најмање 120);  Проценат средњошколских образовних институција које су активно укључиле послодавце (најмање 70%) | 2015 – 2017 | локални | МПНТР | МПривреде МРЗБСП  ПКС  ЦСООД  ЗУОВ  МОС  Приватни сектор  КСЦД |  |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| Унапредити механизме подршке послодавцима и другим релевантним актерима који спроводе програме целоживотног учења младих (реални сусрети, обуке за дефицитарна занимања, праксе, итд.) | Број подржаних послодаваца и других релевантних актера (150);  Број младих који су учествовали у програмима (најмање 4.500);  Број младих обухваћен програмима радне праксе (најмање 900);  Број младих обухваћен обукама за дефицитарна занимања (најмање 840) од којих се 60% запослило | 2015 – 2017 | национални покрајински | МПНТР  МОС | МПривреде  МРЗБСП  НАКЗМ  СКОНУС  ПКС  НСЗ  КОНУС  НСВО  КСЦД | **36.000.000** | 30.000.000  МОС:  30.000.000 | 6.000.000 | **78.000.000** | 42.000.000 | 36.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређени су услови и механизми за спровођење стручних пракси и других облика стицања радног искуства | Успоставити Национални програм стручних пракси уз међусекторску координацију и сарадњу са представницима послодаваца на спровођењу и евалуацији | Број послодаваца који је укључен у спровођење програма (најмање 30);  Број младих који су укључени у програме (најмање 2.000) | 2016 – 2017 | национални | МОС  МРЗБСП | МПривреде  МПНТР  ПКС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ СКОНУС  ОЦД  НСЗ  КОНУС  УСС  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **4.000.000** | 1.000.000 | 3.000.000 |
| Подржати развој механизама за спровођење радних пракси и других облика стицања радног искуства у току процеса школовања и ван њега | Број подржаних процеса (12);  Број младих који је стекао радно искуство (најмање 8.000) | 2015– 2017 | национални | МПНТР  МОС  МРЗБСП | МПривреде  ПКС  ОЦД  КСЦД | **16.000.000** | 4.000.000  МОС:  4.000.000 | 12.000.000 | **48.000.000** | 12.000.000 | 36.000.000 |
| Развити модел подршке послодавцима и организацијама цивилног друштва које спроводе и развијају механизме за спровођење других облика стицања радног искуства[[8]](#footnote-8) | Број подржаних програма (90);  Број младих који су прошли други вид стицања радног искуства (најмање 9.000) | 2015–2017 | национални | МОС | МПривреде  МРЗБСП  ПКС  КОМС  НАПОР  ОЦД  КСЦД | **16.000.000** | 4.000.000 | 12.000.000 | **48.000.000** | 12.000.000 | 36.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих | Повећање процента младих који су покренули сопствени бизнис након програма/сервиса или уз подршку државе;  Повећање броја младих са позитивним ставом о предузетништву |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Створен подстицајни оквир јавних политика који дефинише предузетништво младих и његово окружење | Подржати усвајање законских и подзаконских аката који препознају, олакшавају и подстичу предузетништво младих и поједностављују процедуре за младе предузетнике у првим годинама пословања | Развијен предлог мера за подстицај предузетништва младих;  Проценат представника младих који је учествовао у процесима развоја предлога (најмање 30%);  Проценат усвојених предлога мера у оквиру донетих законских и подзаконских аката (најмање 80%) | 2015-2017 | национални | МПривреде | МОС  МРЗБСП  УКСОА  ПКС  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| Развити механизаме за финансијску подршку младима при покретању сопственог бизниса, посебно финансирањем старт-ап[[9]](#footnote-9) (Startup), социјалног и иновативног предузетништва, као и различитим видовима удруживања у руралним подручјима | Број финансираних предузетничких активности младих (10);  Број младих укључених у подржане предузетничке активности (најмање 200) | 2015-2017 | национални покрајински локални | МОС  МПривреде | МРЗБСП  МФ  КОМС  УКСОА  ПКС  КСЦД | **6.100.000** | 2.000.000  МОС:  2.000.000 | 4.100.000 | **18.000.000** | 6.000.000 | 12.000.000 |
| Развити афирмативне мере намењене младим женама које желе да постану предузетнице, посебно у руралним и мање развијеним подручјима | Број младих жена обухваћен афирмативним мерама (најмање 200);  Проценат обухваћених младих жена из руралних средина (најмање 60%) | 2015-2017 | национални покрајински локални | МОС  МПНТР  МПривреде | МФ  ЈЛС  ОЦД  МРЗБСП  ПКС  КСЦД  МПЗЖС | **8.000.000** | 0 | 8.000.000 | **24.000.000** | 6.000.000 | 18.000.000 |
| Унапредити и подржати различите видове омладинског, ђачког и студентског удруживања | Број подржаних иницијатива (најмање 150);  Број младих укључених у задругарство (најмање 1.500);  Број младих (најмање 360) и број ученичких задруга (најмање 60) који су развили иновативне производе | 2015-2017 | национални покрајински локални | МОС  МПНТР  МПривреде | МФ  ЈЛС  ОЦД  МРЗБСП  ПКС  КСЦД | **8.000.000** | 2.000.000  МОС:  2.000.000 | 6.000.000 | **24.000.000** | 6.000.000 | 18.000.000 |
| Подржати развој и реализацију подстицајног и правно уређеног модела за улагање привредног сектора у предузетништво младих | Износ средстава који је уложио привредни сектор у младе предузетнике (најмање 100.000.000 динара)  Број младих предузетника који је отворио своја предузећа користећи овај модел (најмање 150) | 2015-2016 | национални | МПривреде | МОС  МРЗБСП  МФ  КОМС  УКСОА  ПКС  КСЦД | **1.830.000** | 0 | 1.830.000 | **3.660.000** | 1.220.000 | 2.440.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Постоје механизми за стицање предузетничких знања и вештина и финансијске писмености у оквиру образовања | Увести предузетничке вештине и знања и финансијску писменост у наставне програме на свим нивоима формалног образовања | Предузетничке вештине и знања и финансијска писменост су уведени у наставне програме | 2015-2016 | национални локални | МПНТР | МОС  МПривреде  УКСОА  ПКС  КСЦД | **24.400.000** | 0 | 24.400.000 | **48.800.000** | 24.400.000 | 24.400.000 |
| Пружити подршку програмима и сервисима ОЦД које подстичу стицање предузетничких знања и вештина (посебно у креативној индустрији и пољопривреди) и финансијске писмености младих | Број подржаних програма и сервиса (12);  Број младих који су прошли кроз програме и сервисе (најмање 3.000);  Број младих учесника обука за развој предузетништва у пољопривреди подржан од стране МОС (1.200) | 2015-2017 | национални покрајински локални | МОС | МПривреде МРЗБСП  КСЦД  МПНТР  ПКС | **24.400.000** | 10.000.000 | 14.400.000 | **73.200.000** | 30.000.000 | 43.200.000 |
| Подржати увођење програма Пасоша предузетничких вештина на националном нивоу | Број компанија који препознаје Пасоше (најмање 100);  Број младих који користи програм Пасоша (најмање 4.000) | 2017 | национални покрајински локални | МОС | МПривреде  ДМуС  ПКС  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **2.440.000** | 2.440.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијени одрживи програми дугорочне подршке младима који се одлучују на самозапошља-вање[[10]](#footnote-10) | Подржати формирање и рад центара за подршку развоју бизниса (ЦПРБ) при универзитетима | Број подржаних ЦПРБ у оснивању и раду (најмање 3);  Број младих који користе услуге ЦПРБ (најмање 1.500);  Број младих који су започели свој бизнис након коришћења услуга ЦПРБ (најмање 500) | 2016-2017 | национални  локални | МПривреде | МОС  МПНТР  ПКС  НЗС  НАРР  КОМС  УКСОА  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **128.100.000** | 128.100.000 | 0 |
| Подржати развој интернет саветовалишта која помажу и подстичу младе да започну свој бизнис | Број подржаних услуга интернет саветовалишта (најмање 6);  Број младих који су корисници услуга интернет саветовалишта (најмање 30.000) | 2016-2017 | национални | МОС | МПривреде  УКСОА  ПКС  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **36.600.000** | 36.600.000 | 0 |
| Пружити подршку отварању локалних бизнис инкубатора (ЛБИ) за пружање бизнис старт-ап подршке и пружање менторске подршке кроз различите моделе међусекторске сарадње, посебно у области пољопривреде, руралног развоја и креативним индустријама | Број подржаних/ отвopених ЛБИ (најмање 30);  Проценат општина које имају отворене ЛБИ (најмање 30%);  Број младих који користе услуге (најмање 3.500);  Број компанија које користе услуге ЛБИ (најмање 150);  Број младих који је учествовао у обукама за предузетништво подржаним од стране МОС (200);  Проценат младих који је прошао обуке продржане од стране МОС који је започео сопствени бизнис (најмање 25%) | 2015-2017 | локални | МПривреде  МОС | ЈЛС  МПНТР  НСЗ  ПКС  Приватни сектор  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  УКСОА  КСЦД | **36.600.000** | 10.000.000  МОС:  10.000.000 | 26.600.000 | **109.800.000** | 30.000.000 | 79.800.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Створени су услови за развој социјалног предузетништва младих засновани на друштвеном разумевању и подршци предузетништву и иновативности | Подржати активности које повезују иновативност, социјално предузетништво и друштвено одговорно пословање и отварање социјалних предузећа | Број подржаних активности (60);  Број младих који су покренули социјално предузетништво путем подржаних активности (најмање 6.000);  Законски регулисан концепт социјалног предузетништва у складу са европским стандардима | 2015-2017 | локални | МПривреде  МРЗБСП | МОС  МПНТР  НСЗ  ПКС  Приватни сектор  КЗМ  УКСОА  КСЦД | **40.000.000** | 0 | 40.000.000 | **120.000.000** | 80.000.000 | 40.000.000 |
| Обезбедити развој предузетничке културе код младих, информисања о примерима добре праксе младих предузетника и позитивног утицаја на друштво и заједницу | Број подржаних програма (6);  Број младих који су обухваћени програмима (најмање 6.000) | 2015-2017 | локални | МПривреде  МОС | МПНТР  МКИ  УКСОА  ПКС  КСЦД | **4.270.000** | 2.000.000  МОС:  2.000.000 | 2. 270.000 | **12.810.000** | 6.000.000 | 6.810.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих | Повећање процента младих који су добили услугу КВиС;  Повећање процента младих који услугу КВиС оцењују позитивно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређен национални оквир за КВиС | Подржати оснивање Националног ресурсног центра за КВиС и развоја механизама за управљање знањем о КВиС | Основан Национални ресурсни центар;  Механизми су развијени уз учешће представника младих | 2016-2017 | национални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | ТФ  КОМС  НАКЗМ  НСЗ  СКОНУС  УСС  УПС  БОШ  ЦЗКВиС  ПКС  ОЦД  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **451.400.000** | 8.000.000 | 443.400.000 |
| Пружити подршку оснивању Националног форума за КВиС и учешће у раду Европске мреже политике целоживотног вођења | Национални форум је основан;  Национални форум је укључен у рад Европске мреже политике целоживотног вођења | 2015-2017 | национални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | ТФ  БОШ  НСЗ  ПКС  СКОНУС  УСС  ОЦД  КСЦД | **330.000** | 330.000  МПНТР:  330.000 | 0 | **18.910.000** | 2.000.000 | 16.910.000 |
| Развити механизме за мерење ефеката различитих услуга КВиС по запошљивост младих, који укључује ефекте на различите категорије младих | Механизми су развијени и  мерења су извршена;  Проценат учешћа представника младих укључених у процес развоја механизама (најмање 30%) | 2016-2017 | национални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | ЦЗКВиС  ТФ  БОШ  НСЗ  ПКС  СКОНУС  УСС  ОЦД  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **3.050.000** | 300.000 | 2.750.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијен механизам за континуирано спровођење и унапређивање стандарда и програма КВиС младих | Унапредити програме и методологију КВиС за студенте | Проценат студената који су добили услугу КВиС (најмање 70%);  Проценат студената који позитивно оцењује услугу (најмање 50%) | 2016-2017 | национални локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | УЦзРК  ТФ  НСЗ  ПКС  БОШ  СКОНУС  УСС  ОЦД  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **9.150.000**  **Редовни рад НРЦ** | 1.000.000 | 8.150.000 |
| Обезбедити развој постојећих и стварање нових програма КВиС за младе у систему средњег образовања | Проценат ученика који су добили услугу КВиС (најмање 80%);  Проценат ученика који позитивно оцењује услугу (најмање 60%) | 2016-2017 | национални локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | ТФ  НСЗ  ПКС  СКОНУС  УСС  БОШ  ОЦД  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **12.200.000**  **Редовни рад НРЦ** | 1.000.000 | 11.200.000 |
| Подржати унапређење постојећих и развој нових програма КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група | Број младих који су добили услугу КВиС (најмање 15.000);  Проценат младих који позитивно оцењује услугу (најмање 50%) | 2016-2017 | национални локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | ТФ  БОШ  НСЗ  ПКС  СКОНУС  ОЦД  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **6.100.000**  **Редовни рад НРЦ** | 600.000 | 5.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Повећан број центара за КВиС који пружају услуге младима и локалних тимова за КВиС младих | Подржати оснивање нових центара и тимова за КВиС при школама, факултетима, универзитетима, удружењима која спроводе омладинске активности и КЗМ | Број подржаних нових центара (20);  Број младих који добијају услуге КВиС од стране нових центара (најмање 10.000) | 2016-2017 | локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | Универзитети  Факултети  Ученички и студентски парламенти  ЈЛС  ОЦД  КЗМ  СКОНУС | **0** | 0 | 0 | **97.600.000** | 10.000.000 | 87.600.000 |
| Пружити подршку успостављању локалних тимова који пружају услуге КВиС младима из осетљивих друштвених група | Број подржаних регионалних тимова (најмање 5);  Број активности које спроводе (најмање 35);  Број младих из друштвено осетљивих група који добијају услуге (најмање 5.000) | 2016-2017 | национални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | НСЗ  ЈЛС  ОЦД  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **91.500.000** | 9.000.000 | 82.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС у оквиру образовних институција | Обезбедити спровођење годишње евалуације програма и методологије КВиС за младе у систему средњег и високог образовања | Проценат студената који је учествовао у евалуацији (најмање 60%);  Проценат ученика који је учествовао у евалуацији (најмање 60%) | 2015-2017 | локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | Универзитети Факултети  СКОНУС  Студентски парламенти  ЦЗКВиС  Школски одбори  Ученички парламенти  УСС  БОШ  ОЦД  КСЦД | **2.440.000** | 0 | 2.440.000 | **7.320.000** | 700.000 | 6.620.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђена је континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС ван образовних институција | Подржати активности КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група, уз коришћење успостављених стандарда КВиС | Број подржаних активности (најмање 12);  Број младих који су добили услугу КВиС путем ових активности (најмање 3.000) | 2015-2017 | локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | БОШ  ПКС  СКОНУС  КОНУС  УКСОА | **4.000.000** | 0 | 4.000.000 | **12.000.000** | 8.000.000  **Редовни рад НРЦ** | 4.000.000 |
| Обезбедити подршку за програме КЗМ за КВиС младих на локалном нивоу (укључујући и усавршавање представника КЗМ за пружање услуга каријерног информисања младих) | Број подржаних програма (најмање 12);  Број младих који су добили услугу КВиС путем ових програма (најмање 3.000) | 2015-2017 | локални | МОС  МРЗБСП | МПНТР  БОШ  ПКС  СКОНУС  КОНУС  УКСОА | **4.000.000** | 4.000.000  МОС:  4.000.000 | 0 | **12.000.000** | 12.000.000  **Редовни рад НРЦ** | 0 |

**5.2. Образовање, васпитање и обука младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих и стицање компетенција у оквиру целоживотног учења | Повећање процента младих који формално образовање сматра прилагођено потребама и стицању компетенција |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређене су васпитне и педагошко –психолошко –дидактичко –методичке компетенције наставника и стручних сарадника у раду са младима | Иницирати измене прописа тако да удружења која спроводе омладинске активности могу да подносе на акредитацију програме сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника | Измењен Правилник о сталном стручном усавршавању | 2016 | национални | МПНТР | ЗУОВ  МОС  УКСОА |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подстаћи и подржати удружења која спроводе омладинске активности да развију и акредитују програме сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника | Број подржаних програма у развоју и акредитовању (3);  Проценат школа и наставника који користи подржане програме (најмање 10%) | 2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ЗУОВ  Основне школе  Средње школе  Факултети  Високе школе струковних студија  МПНТР  ЈЛС  Донатори  ОЦД | **0** | 0 | 0 | **3.050.000** | 3.050.000 | 0 |
| Оснажити представничка тела ученика и студената за активно учешће у развоју и примени методологије и система мерења ефеката стручног усавршавања наставника и стручних сарадника | Број одржаних округлих столова (20);  Број младих који је учествовао (најмање 1.000) | 2016-2017 | национални  покрајински  локални | МОС  МПНТР | Основне школе  Средње школе  Факултети  ЈЛС  Донатори  ОЦД  ЗУОВ | **0** | 0 | 0 | **1.220.000** | 1.220.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђено је континуирано унапређење наставе и ваннаставних активности кроз сарадњу образовних установа и субјеката омладинске политике | Подржати активно учешће представничких тела ученика и студената у развоју програма рада школе и студијских програма | Број подржаних инцијатива (8) | 2016-2017 | национални  локални | МОС | МПНТР  Ученички и студентски парламенти  УКСОА  КОМС  КЗМ  Комисија за акредитацију и проверу квалитета  ЗУОВ | **0** | 0 | 0 | **3.660.000** | 3.660.000 | 0 |
| Подржати програме који промовишу солидарност, разумевање, толеранцију, родну равноправност и принципе инклузивног друштва у оквиру ваннаставне активности | Број подржаних програма (30);  Број младих који су учествовали у програмима, по полу (најмање 900) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МПНТР  ОЦД  КЗМ  Међународне организације у Србији | **2.000.000** | 1.000.000 | 1.000.000 | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање | Повећање броја програма омладинског рада;  Повећање броја омладинских радника |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређен квалитет програма омладинског рада и капацитети пружаоца услуга омладинског рада | Подржати истраживања о потребама младих жена и мушкараца | Број младих укључених у истраживање (најмање 7.000);  Број спроведених истраживања (3) | 2015-2017 | национални | МОС | НАПОР  КОМС  КЗМ  УКСОА  Привреда  Донатори  и организације | **2.000.000** | 2.000.000 | 0 | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Обезбедити континуирано унапређивање и развој нових програма у складу са потребама младих и друштва | Број подржаних услуга /програма у унапређењу (5);  Број подржаних нових услуга / програма (10);  Број реализованих активности (најмање 30) | 2015-2017 | локални | МОС | НАПОР  КОМС  КЗМ  УКСОА  Привреда  ЈЛС | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **9.000.000** | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Обезбедити континуирано праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним стандардима за осигурање квалитета | Број спроведених истраживања (3) | 2015-2017 | национални | МОС | НАПОР  КОМС  КЗМ | **2.000.000** | 2.000.000 | 0 | **6.000.000** | 2.000.000 | 4.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђено је препознавање и признавање омладинског рада као услуге која доприноси унапређењу положаја младих | Подржати активности професионализације делатности oмладинског рада кроз формално и неформално образовање у складу са стандардима занимања омладинског рада | Број подржаних активности (10);  Број младих који су учествовали у програмима, по полу (најмање 600) | 2015-2017 | национални | МОС | НАПОР  КОМС  КЗМ | **4.000.000** | 3.000.000 | 1.000.000 | **10.000.000** | 4.000.000 | 6.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младима из осетљивих друштвених група | Повећање броја младих из осетљивих група који је учествовао у неком од програма подршке |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијени и примењени програми превентивног деловања ради смањивања броја младих који превремено напуштају школовање | Подржати програме за оснаживање представничких тела ученика и студената за пружање вршњачке подршке младима у ризику од напуштања школовања | Број ученичких/ студентских парламената који су прошли програме (најмање 10);  Проценат школа/ факултета у којима су ученички парламенти прошли програме (најмање 20% факултета и 30% школа) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | МОС  Школе  Факултети  КЗМ  ОЦД | **39.538.000** | 0 | 39.538.000 | **118.614.000**  **УНИЦЕФ финансира програм**  **(373.000 УСД)** | 0 | 118.614.000 |
| Подржати удружења која спроводе омладинске активности и Канцеларије за младе у пружању подршке младима у ризику од напуштања школовања | Број подржаних програма (7);  Проценат општина у којима су спроведени програми (најмање 20%);  Број младих који је учестовао у програмима, по полу (најмање 5.000) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МПНТР  ЈЛС  КЗМ  ОЦД | **7.000.000** | 3.000.000 | 4.000.000 | **21.000.000** | 9.000.000 | 12.000.000 |
| Подржати програме подршке у испуњавању свих аспеката приступачности (физичка, садржајна, финансијска) и прилагођености образовања у складу са важећим прописима и препорукама | Број подржаних програма едукације на тему приступачности (10);  Број адаптираних објеката (најмање 10) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МПНТР  МОС | МРЗБСП  ЈЛС  ОЦД | **7.000.000** | 1.000.000  МОС:  1.000.000 | 6.000.000 | **21.000.000** | 9.000.000 | 12.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређени механизми практичне подршке младима из осетљивих група за образовање у складу са њиховим потребама | Подржати програме за обуку наставника и стручних сарадника за прилагођавање потребама младих из осетљивих друштвених група у складу са инклузивним принципима у образовању | Број подржаних програма (15);  Проценат наставника који је прошао програме обуке (најмање 10%) | 2015-2017 | локални | МПНТР | МОС  Школе  Факултети  КОМС  КЗМ  ОЦД | **5.700.000** | 0 | 5.700.000 | **17.324.000** | 1.800.000 | 15.524.000 |
| Подржати програме сензибилизације наставника и родитеља за промену културолошких матрица које намећу лимитирајуће родне улоге | Број одржаних обука наставника у средњем и високом образовању (30);  Број наставника који су прошли обуке, по полу (најмање 400);  Број родитеља /  старатеља који су учествовали у обукама, по полу (најмање 200) | 2015-2017 | локални | МПНТР | МОС  Школе  Факултети  КОМС  КЗМ  ОЦД | **2.500.000** | 0 | 2.500.000 | **7.500.000** | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Развити мрежу вршњачке подршке (менторство, вршњачка асистенција) образовању младих из осетљивих група | Број подржаних активности (20);  Број младих који учествују у мрежи вршњачке подршке, по полу (најмање 800) | 2016-2017 | национални | МОС | МПНТР  Ученички и студентски парламенти  КОМС  КЗМ  ОЦД  Образовне установе | **0** | 0 | 0 | **2.440.000** | 1.220.000 | 1.220.000 |
| Унапредити програме подстицајних мера и механизме примене за укључивање и успешан наставак школовања младих из осетљивих група уважавајући социјалну димензију | Број младих који су добили стипендију (најмање 200);  Проценат корисника мера из осетљивих група младих, по полу (најмање 30%) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | МОС  ЈЛС  Привреда  Фондације | **7.600.000** | 1.500.000  МПНТР:  ­1.500.000 | 6.100.000 | **22.800.000** | 4.500.000  Код Мобилности су за студије у иностра-нству | 18.300.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијени механизми подршке младима који су напустили образовање да се врате у систем образовања и стекну квалификацију | Подржати успостављање програма учења на даљину и других савремених метода за повећање обухвата младих који су напустили или нису били укључени у формално образовање | Број подржаних успостављених програма (20);  Успостављена процедура за сертификовање учења на даљину;  Проценат обухвата младих програмима, по полу (најмање 2%) | 2017 | национални | МПНТР | Универзитети  Факултети  Високе школе | **0** | 0 | 0 | **8.000.000** | 800.000 | 7.200.000 |
| Унапредити регулативни оквир у високом образовању који обезбеђује подстицај за прилагођавање наставе школовању студената уз рад, родитељство, итд. | Број подржаних трибина (10);  Измењен Закон о високом образовању у складу са закључцима трибина | 2015-2016 | национални | МПНТР  МОС | Факултети  Универзитети  Високе школе Студентски парламенти  Студентске организације | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развијати програме подршке за наставак школовања младим родитељима, посебно младим мајкама | Број корисника стипендија (30);  Проценат заступљености оба пола у стипендирању (најмање 40%) | 2017 | национални | МРЗБСП | МОС  МПНТР | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих младих | Повећање броја младих који су подржани у развоју потенцијала и талената |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Препознати и подржати надарене и талентоване ученике, студенте и младе у развоју личних интересовања и потенцијала | Подржати развој система за идентификацију надарених и талентованих ученика и студената и адекватне механизме подршке у неразвијеним, сиромашним и девастираним подручјима | Развијен механизам за посебан приступ препознавања младих талената у неразвијеним, сиромашним и девастираним локалним заједницама | 2015-2017 | локални | МПНТР | МОС  Истраживачки и научни центри  Привреда  Школе  Факултети  Високе школе  Ученички и студентски парламенти | **0** | 0 | 0 | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Развити и унапредити програме подршке стручног развоја и усавршавања који омогућавају надареним и талентованим ученицима и студентима развој интересовања, креативности и иновативности | Број подржаних пројеката (30);  Број развијених програма (најмање 10) | 2015-2017 | национални | МПНТР  МОС | Истраживачки и научни центри  Привреда  Школе  Факултети  Високе школе  Ученички и студентски парламенти | **4.000.000** | 1.000.000  МПНТР:  1.000.000 | 3.000.000 | **12.000.000** | 3.000.000 | 9.000.000 |
| Подржати развој ваннаставних активности сарадњом са научним, културним, спортским, техничко-технолошким и другим институцијама које пружају развојне могућности младима | Број остварених споразума између факултета или школа са представницима привреде/  научним институцијама (најмање 20) | 2016-2017 | национални  локални | МОС | МПНТР Истраживачки и научни центри  Привреда  Школе Факултети  Високе школе  Универзитети  Стручне организације  Ученички и студентски парламенти | **0** | 0 | 0 | **2.440.000** | 0 | 2.440.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђена је подршка образовању, усавршавању, запошљавању и вредновању постигнућа надарених и талентованих ученика и студената | Омогућити награђивање и стипендирање младих талената кроз даљи рад Фонда за младе таленте Републике Србије и унапређење других начина стипендирања и награђивања | Број награђених и стипендираних младих, по полу (најмање 1.200) | 2015-2017 | национални | МОС | МПНТР  Привреда | **787.570.000** | 787.570.000  MOС:  787.570.000 | 0 | **2.362.710.**  **000**  ***Фомд за младе таленте*** | 2.362.710.  000 | 0 |
| Развијени програми промоције и подршке образовању младих жена у техничким и природним наукама | Број додељених стипендија (најмање 60);  Проценат стипендија за младе жене (најмање 40%) | 2016-2017 | национални | МОС | МПНТР | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |
| Успоставити континуирану сарадњу субјеката омладинске политике са приватним и јавним сектором у циљу професионалног развоја, запошљавања и самозапошљавања младих талената | Број стипендираних талената, по полу, који је обавио у року од годину дана од завршетка студија праксу, стажирање или добио посао у земљи (најмање 80%);  Број стипендираних који је покренуо сопствени бизнис, по полу (најмање 20%) | 2015-2017 | локални | МОС | МПНТР  Привреда  ЈЛС  Универзитети  Факултети  Високе школе  Средње школе  ЦЗКВиС  НСЗ | **8.000.000** | 4.000.000 | 4.000.000 | **24.000.000** | 12.000.000 | 12.000.000 |

**5.3. Активизам и активно учешће младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе | Повећање броја тела и процеса који укључује представнике младих у рад;  Повећање броја јавних политика донетих уз укључивање представника младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Организације и институције препознају младе и различите категорије младих као посебну групу са својим правима и потребама | Израдити свеобухватну анализу правног и политичког оквира и праксе за учешће и активизам младих на националном, покрајинском и локалном нивоу | Израђена студија | 2015 | национални  покрајински  локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |
| Дефинисати законску обавезу свих институционалних актера да у развој својих политика уврсте перспективе младих и представнике младих | Усвојен пропис о интегрисању перспектива младих у јавне политике | 2015 | национални | МОС | МДУЛС  СКГО  КОМС НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Формулисати критеријуме за родно осетљиво праћење развоја политика у којима су уврштене перспективе младих и представници младих | Израђени критеријуми | 2015 | национални  покрајински  локални | МОС | СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  МРЗБСП  Координационо тело за родну равноправност | **500.000** | 0 | 500.000 | **500.000** | 0 | 500.000 |
| Обезбедити адекватну заступљеност (проценат места) и ниво учешћа младих како би се постигла равноправност младих у процесима и телима | Израђене препоруке;  Број тела у којима су млади заступљени (најмање 90);  Израђена анализа врсте и начина заступљености младих | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МДУЛС  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  Координационо тело за родну равноправност |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Извршити измене и допуне Закона о младима како би се унапредило правно препознавање младих и укључивање перспективе младих у развој јавних политика | Израдити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о младима којима се унапређује препознавање младих и укључивање | 2016 | национални | МОС | МДУЛС  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **200.000** | 200.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Организације и институције креирају своју политику и посебне планове узимајући у обзир перспективе младих и укључујући младе | Подржати функционално и активно укључивање представника младих у рад и одлучивање јавних институција и организација на равноправној основи | Број тела која су укључила младе и перспективе младих (најмање 100) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МДУЛС  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  Координационо тело за родну равноправност |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Развити смернице за омладински и родно одговорно буџетирање на свим нивоима | Развијене и усвојене смернице о омладински одговорном и родно осетљивом буџетирању;  Проценат институција који је применио смернице (најмање 30%) | 2016-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МДУЛС  МФ  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  Координационо тело за родну равноправност | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |
| Развити стандарде и механизме избора младих за учешће у процесима доношења одлука и развоја политика, укључујући афирмативне мере за учешће мање заступљеног пола | Развијени стандарди и механизми;  Проценат институција које поштују стандарде и имају механизме (најмање 30%) | 2015-2016 | национални  покрајински  локални | МОС | МДУЛС  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  Координационо тело за родну равноправност | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| ЈЛС креирају политику за младе на основу реалних потреба младих на локалном нивоу и доступних ресурса за рад са младима | Развити смернице за субјекте омладинске политике на локалном нивоу за укључивање перспективе младих које садрже и родну перспективу и перспективу осетљивих група младих, у развојне процесе и политике | Развијене смернице | 2016 | национални  локални | МОС | МДУЛС  МРЗБСП  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  Координационо тело за родну равноправност | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |
| Подржати израду, реализацију, праћење и евалуацију локалних акционих планова (ЛАП) уз активно учешће младих у процесима и одлукама | Проценат ЈЛС који има ЛАП (најмање 80%);  Проценат општина у којима је успешно реализован ЛАП (најмање 40%) | 2015-2017 | локални | МОС | МДУЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  СКГО  ЈЛС  КЗМ | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 | **18.000.000** | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Укључити младе мушкарце и жене на равноправној основи у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова | Проценат ЈЛС који је укључио младе (најмање 70%) | 2015-2017 | локални | МОС | МДУЛС  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  Координационо тело за родну равноправност |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Унапредити смернице за улогу, надлежности и правни статус канцеларија за младе и компетенције особа које руководе КЗМ | Доступне смернице | 2015 | национални  локални | МОС | МДУЛС  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.100.000** | 500.000 | 600.000 | **1.100.000** | 500.000 | 600.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности | Повећање броја младих укључених у рад и активности удружења која спроводе омладинске активности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијен механизам координације процеса и изградње капацитета СОП за реализацију НСМ | Унапредити административне и оперативне капацитете надлежног министарства за спровођење Стратегије | Развијен софтвер за праћење који укључује родно осетљиве индикаторе | 2016 -2017 | национални | МОС | МФ | **0** | 0 | 0 | **5.795.000** | 4.880.000 | 915.000 |
| Развити програме обуке субјеката омладинске политике за развој и реализацију омладинске политике и НСМ | Број програма обуке (3);  Број обучених младих (најмање 75) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ | **300.000** | 300.000 | 0 | **900.000** | 900.000 | 0 |
| Обезбедити развој капацитета субјеката омладинске политике за праћење и извештавање о реализацији НСМ | Број подржаних обука (9);  Број СОП који је прошао обуке (најмање 270) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ | **3.300.000** | 300.000 | 3.000.000 | **11.500.000** | 1.000.000 | 10.500.000 |
| Подржати развој капацитета младих да као изабрани представници младих учествују у процесима развоја политика и доношењу одлука, на свим нивоима и међународном нивоу | Број подржаних обука (9);  Број СОП који је прошао обуке (најмање 270) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ | **3.300.000** | 300.000 | 3.000.000 | **11.500.000** | 1.000.000 | 10.500.000 |
| Обезбедити развој и реализацију Агенди за младе у оквиру министарстава којима се дефинишу активности које министарства реализују за младе | Проценат министарстава који је усвојио и примењује Агенду (најмање 70%) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати измену Закона о младима којом би се обезбедило редовно извештавање Савета за младе и јавности о напретку у спровођењу НСМ и Агенди за младе | Проценат министарстава који доставља извештаје Савету за младе (100%) | 2015 | национални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ  КСЦД |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђена је подршка одрживом развоју удружења која спроводе омладинске активности | Обезбедити редовно административно и програмско финансирање рада и развоја репрезентативних савеза младих | Припремљен предлог за унапређење законског оквира;  Број подржаних репрезентативних удружења младих (9);  Број младих жена и мушкараца у савезима (најмање 15.000) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД | **10.000.000** | 10.000.000 | 0 | **60.000.000** | 60.000.000 | 0 |
| Утврдити постојање свих јавних простора за младе (омладинска имовина) и ставити их у функцију младих и омогућити коришћење удружењима која спроводе омладинске активности за реализацију програма за младе | Израђена листа свих јавних простора;  Број простора стављених у функцију омладинских активности  (најмање 40) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МДУЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ЈЛС  КЗМ  ОЦД | **0** | 0 | 0 | **24.400.000** | 1.500.000 | 22.900.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављена је континуирана подршка програмима за спровoђење активности укључивања младих у друштво | Омогућити континуирано финансирање програма удружења која спроводе омладинске активности који доприносе развоју друштва и омогућавају активно учешће младих | Број подржаних програма (150) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| Подржати програме за развој знања и вештина омладинских активиста за ефективан допринос друштву кроз рад постојећих удружења која спроводе омладинске активности | Број подржаних програма (3);  Број младих, по полу који учествују у програмима  (најмање 150) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Подржати активно  укључивање младих из осетљивих група у рад удружења која спроводе омладинске активности и развој њихових компетенција | Број младих из осетљивих група, по полу (најмање 60);  Број ОЦД који је укључио младе из осетљивих група (најмање 60) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  ЈЛС  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Обезбедити подршку представничким телима ученика и студената у развоју компетенција чланова и повећање броја ученика или студената који учествују у активностима представничких тела | Број подржаних обука (18);  Број младих, по полу  (најмање 450) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | КОМС  НАПОР  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.000.000** | 1.000.000 | **0** | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Подржати активности КЗМ усмеренe на укључивање младих у друштво | Број подржаних активности (најмање 60) | 2015-2017 | локални | МОС | НАКЗМ  ЈЛС  КЗМ  ПКС | **10.800.000** | 800.000 | 10.000.000 | **36.600.000** | 2.400.000 | 34.200.000 |
| Подржати активности мотивисања и развоја капацитета за укључивање младих жена и мушкараца у рад националних савета националних мањина | Број подржаних активности  (9);  Број младих у Националним саветима националних мањина, по полу (најмање 60); | 2015-2017 | национални | МОС | МДУЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ЈЛС  КЗМ  ОЦД | **3.000.000** | 1.500.000 | 1.500.000 | **9.000.000** | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Подржати програме мотивисања младих жена и мушкараца за учешће у политичком животу и изборним процесима | Проценат младих у парламентарним политичким странкама, по полу (најмање 25%);  Проценат младих у репрезентати-вним инстутуцијама, по полу  (најмање 15%) | 2015-2017 | национални | МОС | КОМС  НАПОР  ОЦД | **3.000.000** | 0 | 3.000.000 | **9.000.000** | 4.500.000 | 4.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Изграђен је механизам подршке и мотивације СОП за сарадњу и умрежавање и заједничке активности | Подржати програме који омогућавају умрежавање субјеката омладинске политике и удруживање напора (синергију) на различитим нивоима и темама | Број подржаних програма (3) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  НАКЗМ  ЈЛС  КЗМ | **6.000.000** | 2.000.000 | 4.000.000 | **18.300.000** | 6.000.000 | 12.300.000 |
| Развити смернице и подржати активности размене искустава, преноса знања и вршњачке едукације у оквиру и између удружења која спроводе омладинске активности | Развијене смернице;  Број подржаних активности (15) | 2016-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  КСЦД | **0** | **0** | **0** | **11.500.000** | 4.000.000 | 7.500.000 |
| Подржати развој и реализацију пројеката међународне сарадње | Број подржаних пројеката (36) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  НАКЗМ  ЈЛС  КЗМ | **12.200.000** | 7.500.000 | 4.700.000 | **36.600.000** | 25.500.000 | 11.100.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређени су и иновирани приступи и комуникација удружења која спроводе омладинске активности са младима | Развити смернице за иновативне начине укључивања младих и мотивисање за активно учешће, које укључује родну перспективу и подстицајне мере за осетљиве групе младих | Развијене смернице | 2016 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |
| Подржати развој нових начина комуникације и канала комуникације удружења која спроводе омладинске активности са младима, са циљем укључивања нових активиста и чланова | Проценат пораста учешћа младих, по полу (најмање 30%);  Број подржаних програма и активности (5) | 2016-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  КСЦД | **0** | 0 | 0 | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе | Повећање процента младих који учествују у волонтерским активностима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђена подстицајна средина и подршка за развој волонтерских активности и волонтирање младих | Подржати волонтерске активности удружења која спроводе омладинске активности, КЗМ и неформалних омладинских група | Број подржаних активности  (72);  Број укључених волонтера, по полу  (најмање 7200) | 2015-2017 | локални | МОС | ОЦД  КЗМ | **29.000.000** | 29.000.000 | 0 | **87.000.000** | 87.000.000 | 0 |
| Подржати укључивање младих волонтера у краткорочне и дугорочне волонтерске програме | Број укључених волонтера, по полу  (најмање 150) | 2015-2017 | локални | МОС | ОЦД  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подстицати образовне, културне и спортске установе да препознају, подрже и вреднују волонтирање младих | Број образовних установа  (најмање 150);  Број културних установа  (најмање 80);  Број спортских установа  (најмање 120) | 2016-2017 | национални  локални | МОС | Образовне, културне и спортске установе  ОЦД  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **1.220.000** | 1.220.000 | 0 |
| Успоставити систем за препознавање и признавање вештина стечених волонтирањем при запошљавању и пратити његову ефикасност | Развијен систем | 2015-2016 | национални | МОС  МРЗБСП | НСЗ  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подстицати међугенерацијску сарадњу и укључивање младих из осетљивих група кроз волонтерске програме, пројекте и иницијативе | Број младих волонтера, по полу  (најмање 600);  Број подржаних програма  (60) | 2015-2017 | локални | МОС | МРЗБСП  ОЦД  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати програме волонтирања у ванредним ситуацијама | Број младих волонтера, по полу  (најмање 7200);  Број програма  (72) | 2015-2017 | национални локални | МОС | МУП  КОМС  НАПОР  ОЦД  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Волонтирање младих је препознато и подржано у развоју | Подржати формулисање политике волонтирања на националном нивоу, унапређење законског оквира за волонтирање и развој стандарда волонтерског рада | Извршена анализа ефеката Закона о волонтирању и формулисање предлога за унапређење законског оквира | 2015-2017 | национални | МОС  МРЗБСП | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ  КСЦД |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Развити родно осетљиве критеријуме за извештавање и мерење ефеката волонтирања | Извршена анализа постојећих и развијање предлога за недостајуће критеријуме | 2016-2017 | национални  локални | МОС МРЗБСП | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **366.000** | 366.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Oснажена удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ за спровођење волонтерских програма и пројеката | Обезбедити примену стандарда волонтерског рада у активностима удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Број ОЦД који примењује стандарде  (најмање 60) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | КОМС  НАПОР НАКЗМ  ОЦД КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати развој и рад волонтерских сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Број подржаних волонтерских сервиса  (најмање 15) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | КОМС  НАПОР НАКЗМ  ОЦД КЗМ | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 | **9.150.000** | 9.150.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја | Повећање броја младих који учествују у активностима заштите животне средине и одрживог развоја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређене су могућности младих за учешће у процесима и одлукама о животној средини и одрживом развоју | Унапредити доступност информација о стању животне средине младима у сарадњи са субјектима омладинске политике | Број подржаних програма информисаности (2) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МПЗЖС | ОЦД  КЗМ | **500.000** | 500.000  МОС:  500.000 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђена је мултисекторска подршка програмима заштите животне средине и одрживог развоја које реализују СОП | Подржати координацију активности привредног сектора у правцу издвајања средстава за омладинске програме у области заштите животне средине | Број привредних субјеката који пружају подршку  (најмање 15) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МПЗЖС | ПКС  ОЦД  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати субвенционисање омладинских предузетничких идеја са компонентом заштите животне средине кроз промоцију обновљивих извора енергије, екотуризма и других облика зелене економије | Број подржаних предузетничких идеја  (најмање 15);  Учешће младих жена и мушкараца међу подржаним предузетницима  (најмање 120) | 2015-2017 | национални  локални | МПЗЖС  МОС | МПривреде  ОЦД  КЗМ | **3.050.000** | 0 | 3.050.000 | **9.150.000** | 1.500.000 | 7.650.000 |
| Подржати активности заштите животне средине које реализују субјекти омладинске политике и укључивање младих у реализацију програма заштите животне средине и одрживог развоја које спроводе међународне организације | Број омладинских субјеката укључених у програме међународних организација  (најмање 30) | 2015-2017 | национални  међународни | МПЗЖС  МОС | ОЦД  КЗМ  ПКС | **3.660.000** | 0 | 3.660.000 | **10.980.000** | 3.000.000 | 7.980.000 |

**5.4. Здравље и благостање младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и доступни већем броју младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који користе саветовалишта и програме |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Стандардизо-вани програми и развијене услуге за превенцију здравља и унапређење здравих стилова живота | Израдити програме промоције здравља младих | Број подржаних програма (5) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МЗ  МОС | ПССО  Покрајински секретаријат надлежан за здравство  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **17.810.941** | 17.810.941  МЗ:  17.810.941 | 0 | 17.810.941 | 17.810.941 | 0 |
| Унапредити програме и услуге превенције ризичног понашања код младих | Број подржаних програма (5);  Број развијених услуга (5) | 2015-2017 | национални  локални | МЗ  МОС | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.500.000** | 1.500.000  МЗ:  1.500.000 | 0 | **4.500.000** | 4.500.000 | 0 |
| Подржати развој и примену родно осетљивих критеријума за процену квалитета програма превенције ризичног понашања младих | Развијени критеријуми | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МЗ  МОС | ПССО  Покрајински секретаријат надлежан за здравство  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **50.000** | 0 | 50.000 | **150.000** | 100.000 | 50.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена доступност програма за превенцију болести зависности младих | Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија на локалном нивоу | Број едукованих вршњачких едукатора, по полу  (најмање 300);  Број младих жена и мушкараца корисника програма  (најмање 12.000);  Проценат ЈЛС у којима се спроводи програм превенције  (најмање 30%) | 2015-2017 | локални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **6.000.000** | 3.000.000  МОС:  3.000.000 | 3.000.000 | **16.470.000** | 7.470.000 | 9.000.000 |
| Подржати програме едукације родитеља и наставника за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија | Број наставника корисника програма  (најмање 1.000);  Број родитеља корисника програма, по полу  (најмање 1.000);  Проценат ЈЛС у којима се спроводи програм  (најмање 30%) | 2015-2017 | локални | МЗ  МОС | ИЗЈЗ Батут  МПНТР  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **4.000.000** | 4.000.000  МЗ:  4.000.000 | 0 | **12.000.000** | 12.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена доступност програма за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и очувања репродуктивног здравља | Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и унапређење репродуктивног здравља | Број едукованих вршњачких едукатора, по полу  (најмање 300);  Број младих жена и мушкараца корисника програма  (најмање 12.000);  Проценат ЈЛС у којима се спроводи програм превенције  (најмање 30%) | 2015-2017 | локални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **5.490.000** | 2.000.000  МЗ:  1.000.000  МОС:  1.000.000 | 3.490.000 | **16.470.000** | 6.000.000 | 10.470.000 |
| Подржати програме превенције полно преносивих инфекција и ХИВ/сиде, репродуктивног здравља младих и планирања породице | Број подржаних програма и активности  (3);  Број подржаних програма за промоцију тестирања на ХИВ (3) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС  МЗ | ПССО Покрајински секретаријат надлежан за здравство  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **2.000.000** | 2.000.000  МЗ:  1.000.000  МОС:  1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена доступност програма за очување менталног и општег здравља младих | Подржати програме едукације младих, родитеља и наставника за унапређење менталног и општег здравља младих | Број младих жена и мушкараца корисника програма  (најмање 6.000);  Проценат ЈЛС у којима се спроводи програм  (најмање 30%) | 2015-2017 | локални | МЗ  МОС | МПНТР  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **2.000.000** | 2.000.000  МЗ:  1.000.000  МОС:  1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |
| Развити саветовалишта за ментално здравље и услуге психолошке подршке и помоћи ван здравствених установа у сарадњи са КЗМ | Број развијених саветовалишта  (15);  Број развијених услуга  (најмање 15);  Број корисника услуга, по полу  (најмање 300) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **2.000.000** | 2.000.000  МЗ: 1.000.000  МОС:  1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |
| Подржати програме правилне исхране и превенције гојазности код младих жена и мушкараца | Број подржаних програма (9);  Број младих жена и мушкараца који користе програме  (најмање 3.000) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МЗ  МОС | ПССО Покрајински секретаријат надлежан за здравство  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.000.000** | 1.000.000  МЗ:  1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који учествују у програмима здравих стилова живота |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређене политике и програми развоја здравих стилова живота младих жена и мушкараца | Подржати истраживања праћења стилова живота младих и анализе кретања по међународним стандардима, која ће укључити родну перспективу | Број спороведених истраживања | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  Покрајински секретаријат надлежан за здравство |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Унапредити јавне политике за финансирање програма за здраве стилове живота | Број нових/ унапређених јавних политика које су уврстиле финансирање програма за здраве стилове живота | 2015-2017 | национални | МЗ | РСЈП  МОС  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати програме развоја здравих стилова живота младих и њихово праћење и евалуацију | Број подржаних програма уз праћење и евалуацију  (6) | 2015-2017 | национални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.464.000** | 1.464.000  МЗ: 464.000  МОС:  1.000.000 | 0 | **4.392.000** | 4.392.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређене могућности младих жена и мушкараца за квалитетно провођење слободног времена и учешће у спортским и рекреативним активностима | Подржати развој и реализацију програма субјеката омладинске политике за развој здравих стилова живота | Број подржаних програма  (12) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **2.000.000** | 2.000.000  МЗ: 1.000.000  МОС: 1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |
| Подржати и развити програме спортских секција и других ваннаставних активности усмерених на развој здравља кроз животне вештине, са посебним освртом на младе жене | Број секција  (најмање 300);  Број младих жена и мушкараца укључених у секције  (најмање 6.000) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | Спортски савез  ОЦД  ЈЛС  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати активности увођења наставе физичког васпитања у курикулуме високошколских установа | Доступан курикулум | 2015-2017 | национални | МОС | МПНТР  ОЦД  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати изградњу, санацију и адаптацију јавних простора и стављање у функцију квалитетног провођења слободног времена младих | Број јавних простора у функцији младих  (најмање 36) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **12.000.000** | 9.000.000 | 3.000.000 | **36.000.000** | 27.000.000 | 9.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику | Повећање броја доступних програма младима у здравстеном ризику |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена подршка младима у здравственом ризику | Развити стандарде и подржати услуге за младе у здравственом ризику | Развијени  стандарди (1);  Број подржаних услуга (5) | 2015 -2017 | национални  локални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  МРЗБСП | **2.491.000** | 2.491.000  MЗ:  2.491.000 | 0 | **3.660.000** | 3.660.000 | 0 |
| Подржати развој компетенција теренских и омладинских радника који се баве младима у здравственом ризику | Број подржаних тренинга (30);  Број обучених особа (најмање 300) | 2015-2017 | локални | МОС  МЗ | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  КЗМ  МРЗБСП | **2.000.000** | 2.000.000  МОС:  2.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Повећана сензибилизација институција које се баве младима у здравственом ризику | Унапредити програме сензибилизације представника институција и КЗМ за рад са младима у здравственом ризику | Број подржаних тренинга (4);  Број обучених особа (најмање 300) | 2015 | национални  покрајински  локални | МОС | ОЦД  ЈЛС  КЗМ  МРЗБСП | **2.464.000** | 1.000.000 | 1.464.000 | **2.464.000** | 1.000.000 | 1.464.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих | Повећање броја младих који користи мере за становање и осамостаљивање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређене мере за решавање стамбеног питања младих | Развити субвенционисане мере за становање младих (субвенционисани кредити) | Развијене мере | 2015-2017 | национални | МОС | МФ  МРЗБСП  Републичка агенција за становање  ЈЛС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати субвенционисане мере за решавање стамбеног питања младих парова и родитеља, уз посебне мере за младе самохране мајке | Развијене мере | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МФ  МРЗБСП  Републичка агенција за становање  ЈЛС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређене мере за привремено становање младих | Развити мере подршке становању младих жена и мушкараца ван образовног система | Развијене мере | 2016-2017 | национални  локални | МОС МГСИ | МФ  МП  МРЗБСП  МПНТР  ЈЛС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Унапредити критеријуме за унапређење услова у ученичким и студентским домовима | Доступни критеријуми | 2016-2017 | национални  локални | МГСИ | МПНТР  МОС  МРЗБСП  ЈЛС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине | Повећање броја младих који су учесници програма заштите животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређени програми едукације младих, родитеља и наставника за заштиту животне средине, одрживи развој и климатске промене | Подржати обуке за вршњачке едукаторе за рад са младима на унапређењу животне средине, одрживом развоју и климатским променама | Број едукованих вршњачких едукатора, по полу  (најмање 50);  Број младих корисника програма, по полу  (најмање 2.000);  Проценат ЈЛС у којима се спроводи програм превенције  (најмање 15%) | 2015-2017 | локални | МОС  МПЗЖС | ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **800.000** | 800.000  МОС:  800.000 | 0 | **2.400.000** | 2.400.000 | 0 |
| Подстаћи развој обука младих жена и мушкараца за отклањање и превазилажење ризика по здравље у случају ванредних ситуација | Број младих корисника програма, по полу (најмање 1.500);  Проценат ЈЛС у којима се спроводи програм превенције (најмање 15%) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МПЗЖС | МЗ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **400.000** | 0 | 400.000 | **1.200.000** | 800.000 | 400.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређено информисање младих, родитеља и наставника о заштити животне средине, одрживом развоју и климатским променама | Развити активности информисања младих, родитеља и наставника за заштиту и унапређење животне средине, одрживи развој и климатске промене | Број подржаних активности (9) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС МПЗЖС | МЗ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **1.220.000** | 0 | 1.220.000 | **3.660.000** | 2.440.000 | 1.220.000 |
| Подржати активности усмерене на разумевање ризика по здравље узрокованих загађеном животном средином | Број подржаних активности (9) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС МПЗЖС | МЗ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **400.000** | 0 | 400.000 | **3.660.000** | 3.260.000 | 400.000 |
| Обезбедити обуке младих о превенцији и отклањању последица догађаја са катастрофалним последицама | Број подржаних активности (9) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС МПЗЖС | МЗ  ОЦД  ЈЛС  КЗМ | **400.000** | 400.000  МОС:  400.000 | 0 | **3.660.000** | 3.660.000 | 0 |

**5.5. Безбедност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању | Повећан број младих укључених у програме образовања о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављен је и уређен начин континуираног развијања безбедносне културе младих на свим нивоима рада са младима | Унапредити наставне и ваннаставне активности садржајима који омогућавају младима да стекну нова знања, вештине и способности из области безбедности | Проценат школа које спроводе наставне и ваннаставне активности из области безбедности  (најмање 30%);  Број ученика који је укључен у ове активности (најмање 50%) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | Школске управе Школе |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Утврдити критеријуме и стандарде за програме о безбедности младих који се спроводе изван образовног система | Утврђени критеријими и дефинисани стандарди | 2015-2016 | национални  локални | МОС | КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Унапредити важеће критеријуме и стандарде према којима се спроводе програми везани за безбедност младих укључујући и родно засноване безбедносне ризике и претње | Развијен правилник или упутство | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МПНТР | MУП  Факултети  ЈЛС  УКСОА  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати активности субјеката омладинске политике који промовишу безбедносну културу међу младима | Број подржаних активности (12) | 2016-2017 | национални  локални | МОС | ОЦД  КЗМ  УКСОА | **0** | 0 | 0 | **12.200.000** | 12.200.000 | 0 |
| Развити програме који ће младима омогућити да прођу систем обуке и оспособљавања за реаговање на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу | Број младих обучених и оспособљених да реагују на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу (најмање 500) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МПНТР | МО  МУП  ЈЛС  КЗМ  Школске управе Школе | **2.745.000** | 2.000.000  МОС:  2.000.000 | 745.000 | **8.235.000** | 7.490.000 | 745.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијени разноврсни и свеобухватни програми који се баве савременим безбедносним ризицима и претњама којима су млади изложени | Подржати развој и реализацију програма са превентивним мерама и активностима усмерених ка умањењу ризика и претњи којима су млади изложени | Уређен и побољшан квалитет каталога са програмима;  Број подржаних програма (2) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР  МОС | Факултети Школске управе Школе  Локалне институције | **200.000** | 200.000  МОС:  200.000 | 0 | **600.000** | 600.000 | 0 |
| Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају безбедносне ризике којима су млади изложени у саобраћају | Број подржаних програма (3 национална, 5 локалних); Смањен број младих који трпе последице безбедносних ризика и претњи у саобраћају (најмање 20%) | 2015-2017 | национални  локални | МГСИ | МОС  МПНТР  МУП  Агенција за безбедност саобраћаја  Локалне институције  УКСОА  КЗМ | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** | 9.760.000 | 4.880.000 |
| Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају ризике од различитих облика криминала и корупције | Број подржаних програма (3 национална, 5 локалних);  Смањен број младих који трпе последице безбедносних ризика и претњи везаних за различите облике криминала и корупције (најмање 20%) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | МУП  Агенција за борбу против корупције  Локалне институције  КЗМ  Школе | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** | 9.760.000 | 4.880.000 |
| Развити програме који оснажују младе и развијају одређене вештине и способности како да адекватно реагују приликом природних катастрофа и елементарних непогода | Број подржаних програма (3 национална, 5 локалних) | 2015-2017 | национални  локални | МУП | МОС  Локалне институције  КЗМ  Школе | **2.415.949** | 2.415.949 | 0 | **4.637.260** | 4.637.260 | 0 |
| Подржати програме који оспособљавају младе да препознају и адекватно реагују на дигитално насиље, тј. насиље које настаје применом информационе технологије | Смањен број младих који трпе последице безбедносних ризика и претњи који настају злоупотребама при примени информационе технологије (најмање 20%) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | МУП  МОС  Факултети  Локалне институције  ОЦД | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** | 9.760.000 | 4.880.000 |
| Развијати и унапредити програме превенције у области трговине људима/младима | Број младих који је прошао програме превенције, развио одговарајуће вештине како не би постао жртва у области трговине људима (најмање 300) | 2015-2017 | национални  локални | МРЗБСП  МОС | МУП  Савет за борбу против трговине људима  Локалне институције  ОЦД | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** |  | 14.640.000 |
| Развити и подржати активности за превенцију и сузбијање родно заснованог, сексуалног и партнерског насиља над младим женама | Смањен број младих жена које трпе последице безбедносних ризика и претњи који су родно засновани и обухватају сексуално и партнерско насиље (најмање 30%) | 2015-2017 | национални  локални | МРЗБСП | МУП  КЉМП  Координационо тело за родну равноправност  Локалне институције  ОЦД | **4.880.000** | 4.880.000 | 0 | **14.640.000** | 14.640.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређено је праћење и анализа безбедносних ризика и претњи и сарадња институциона-лних и ванинституци-оналних актера у заштити младих | Подржати истраживања и стручне анализе о безбедносним изазовима, ризицима и претњама којима су млади изложени  (као и специфичне ризике за младе жене и мушкарце) | Број подржаних истраживања и стручних анализа којa се спроводе на националном нивоу а тичу се безбедносних изазова, ризика и претњи којима су млади изложени (2) | 2015-2017 | локални | МОС | Локалне институције  ОЦД  МУП  РЗС  Републички завод за социјалну заштиту | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **4.880.000** | 2.880.000 | 2.000.000 |
| Унапредити координацију свих актера у заштити младих од безбедносних ризика и претњи, укључујући женске групе и организације као и организације које се баве осетљивим групама младих | Постигнута координација свих актера у заштити младих од безбедносних ризика и претњи | 2015-2017 | национални локални | МОС | Локалне институције  ОЦД |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Развити нове начине комуникације у сајбер простору с младима који имају проблем безбедносне природе, где су сви актери међусобно повезани и усмерени ка потребама младих | Број подржаних активности (5);  Број младих који се пријављује и учествује (најмање 2000) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МТТТ | Локалне институције  ОЦД  Медији  МУП  Центар за безбедни интернет | **1.400.000** | 1.400.000  МТТТ:  1.400.000 | 0 | **4.400.000** | 4.400.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације | Повећање броја младих који учествују у програмима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређени су програми рада с младима о социокулту-рним, верским, сексуалним и другим различитостима | Дефинисати смернице којe ће унапредити програме рада с младима о социокултурним, верским и другим различитостима | Постојање смерница и препорука | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МПНТР  Школске управе Школе  Локалне институције  КЗМ | **400.000** | 400.000 | 0 | **915.000** | 915.000 | 0 |
| Подржати истраживања, активности и програме који обухватају најчешће стереотипе и предрасуде у друштву и проналазе начине како да их млади превладају/потисну | Број подржаних активности (2 програма, 3 кампање) | 2016-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МПНТР  Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој  Покрајински секретаријат за образовање  Факултети и институти  Локалне институције  Школе | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |
| Подржати програме вршњачке едукације и интеркултуралног учења који промовишу толеранцију, разумевање и антидискриминацију | Број подржаних програма (10);  Број младих који је учествовао у програмима (најмање 300) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МПНТР  Локалне институције  ОЦД | **4.000.000** | 4.000.000 | 0 | **12.000.000** | 12.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијени су програми који члановима насилних група омогућавају да лакше напусте насиље кроз тзв. „излазне стратегијеˮ | Мотивисати младе припаднике насилних група да учествују у програмима који представљају „излазне стратегијеˮ | Проценат младих који учествују у програмима који представљају „излазне стратегијеˮ (најмање 20%) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | Факултети и институти  ОЦД  МУП | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |
| Подржати активности субјеката омладинске политике на развоју и примени програма који представљају „излазне стратегијеˮ | Проценат субјеката омладинске политике који се ангажују током процеса (најмање 20%) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МУП  МПНТР МПравде  Локалне институције  ОЦД  КЗМ | **244.000** | 244.000 | 0 | **732.000** | 732.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Млади су развили негативне ставове поводом ношења и злоупотребе оружја и оруђа и експлозивних направа у решавању проблема | Развијати програме који информишу младе о потенцијалним опасностима и смањују злоупотребу оружја, оруђа и експлозивних направа међу младима | Број подржаних програма (9);  Смањење броја/процента младих који злоупотребљава-ју оружје, оруђе и експлозивне направе (најмање 50%) | 2015-2017 | национални  локални | МКИ  МОС  МПНТР | Локалне институције  Медији  МУП | **1.220.000** | 0 | 1.220.000 | **3.660.000** | 2.440.000 | 1.220.000 |
| Унапредити законску регулативу која се односи на издавање дозвола за држање ватреног оружја, као и појачану контролу чувања оружја и експлозивних направа | Смањен број дозвола које се издају младима за поседовање и ношење оружја (најмање 50%) | 2015-2017 | национални  локални | МУП | Медији  КЗМ  УКСОА  Локални органи полиције |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци кривичних дела и прекршаја | Повећање процента младих учиниоца кривичних и прекршајних дела који је учествовао у програмима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Смањено насиље које врше млади | Подржати програме развоја вештина ненасилног решавања конфликта међу младима | Број подржаних активности (3);  Број младих са раѕвијеним вештинама организованог начина размене размишљења (најмање 120) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС  МПНТР  МРЗБСП | МПравде  Центри за медијацију  КЗМ | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Развити посебне програме за рад са младима који су учиниоци родно заснованог насиља | Проценат младих учиниоца родно заснованог насиља који су прошли специјализоване програме (наjмање 20%) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МРЗБСП | МУП  Координационо тело за родну равноправност | **400.000** | 400.000  МРЗБСП:  400.000 | **0** | **1.200.000** | 1.200.000 | 0 |
| Унапредити програме третмана младих који су били у сукобу са законом или су на извршењу васпитне мере у институцији, на издржавању казне малолетничког затвора или затвора | Проценат унапређених програма (најмање 30%) | 2015-2017 | национални  локални | МПравде | МОС  МРЗБСП | **488.000** | 488.000 | **0** | **1.464.000** | 1.464.000 | 0 |
| Обезбедити веће укључивање ванинституционалних актера у програме који на локалном нивоу развијају услуге ресоцијализације и реинтеграције младих који су били на заводским мерама | Број подржаних програма/услуга ванинституци-оналних актера (10) | 2015-2017 | локални | МОС | МПравде  Центри за социјални рад | **400.000** | 400.000 | 0 | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 |
| Унапредити услове за примену васпитних налога према малолетним учиниоцима кривичних дела и прекршаја | Подржани програми који омогућавају укључивање малолетника у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја | 2015-2017 | национални  локални | МПравде | МОС  МРЗБСП |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређен рад са младима након извршене заводске мере или одслужене затворске казне | Омогућити већу укљученост младих током креирања програма који се баве третманом или терапијом младих који су у ризику од новог криминалног понашања | Проценат пораста учешћа младих у програмима третмана или терапије (најмање 50%) | 2015-2017 | национални  локални | МРЗБСП  МОС | Завод за васпитање деце и омладине  МПравде  Центри за социјални рад  Саветовалишта за младе  Институције које се баве социјалном укљученошћу младих |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати програме субјеката омладинске политике усмерене на рад са младима након извршене заводске мере или одслужене затворске казне | Проценат младих који су прошли програме или добили одговарајуће услуге ресоцијализације и реинтеграције (најмање 30%) | 2016-2017 | национални  локални | МРЗБСП  МОС | Завод за васпитање деце и омладине  МПравде  Центри за социјални рад  СОП | **0** | 0 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља | Повећање процента младих који су жртве насиља који је учествовао у програмима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Смањено насиље на штету младих | Подржати програме и обуке за развој вештина за реаговање на насиље на штету младих | Број младих који су прошли кроз програме обуке за развијање вештина за реаговање на насиље (најмање 300) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МПНТР  Школске управе и школе  Ученички и студентски домови  Факултети  Покрајински секретаријат за образовање  КЗМ  УКСОА | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |
| Развити нове облике сарадње институција које брину о младима жртвама насиља | Број споразума и протокола о сарадњи између институција које брину о младима жртвама насиља (најмање 20) | 2016-2017 | национални  локални | МРЗБСП | МПравде  УКСОА  Локалне институције  Сигурне куће  МУП |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Успоставити делотворне мере да се починиоци насилног деликта удаље од жртве | Подржани програми и кампање који повећавају делотворност мере безбедности забране приближавања и комуникације са оштећеним | 2015-2017 | национални  локални | МРЗБСП | МУП  МПравде  Центри за социјални рад  Локалне институције  ОЦД  Општински судови |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Унапредити програме подршке младима који су били жртве насиља, нарочито жртве родно заснованог насиља | Проценат младих који су жртве родно заснованог насиља који су похађали програме подршке (најмање 30%) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МРЗБСП | МПравде  Покрајински секретаријат за равноправност полова | **488.000** | 488.000 | **0** | **1.464.000** | 1.464.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена је сарадња субјеката омладинске политике на креирању заједничких програма и активности за жртве насиља | Унапредити механизме сарадње институција које се баве заштитом младих који су жртве насиља и криминала | Проценат општина које пружају услуге на основу унапређених механизама сарадње институција (најмање 60%);  Проценат младих који су жртве насиља и који примају те услуге (најмање 50%) | 2015-2017 | национални  локални | МРЗБСП | МУП  Републички завод за социјалну заштиту  Центри за социјални рад |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Омогућити већу укљученост младих током креирања програма који се баве третманом или терапијом младих који су били или су тренутно жртве насиља | Проценат повећања броја младих (жртве насиља), који кроз заједничку терапију и третман учествују и у креирању програма и проналазе решења која задовољавају њихове потребе (најмање 30%) | 2015-2017 | локални | МРЗБСП | Републички завод за социјалну заштиту  Центри за социјални рад  Локалне институције  ОЦД |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Обезбедити укључивање ванинституционалних актера у програме који на локалном нивоу развијају услуге подршке младима, који су били или су тренутно жртве насиља | Проценат повећања броја младих (који су били или су тренутно жртве насиља) који су обухваћени услугама подршке и помоћи на локалном нивоу од стране ванинституци-оналних актера (најмање 30%) | 2015-2017 | национални  локални | МРЗБСП | ОЦД |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати програме субјеката омладинске политике усмерене на рад са младима који су жртве насиља | Број подржаних програма (5);  Повећан број младих укључених у програме које спроводе различити субјекти омладинске политике који су намењени жртвама насиља (најмање 30%) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | Координационо тело за равноправност полова  Покрајински секретаријат за равноправност полова | **1.600.000** | 0 | 1.600.000 | **4.800.000** | 3.200.000 | 1.600.000 |

**5.6. Социјална укљученост младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Стварени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове | Смањење броја младих у ризику од социјалне искључености |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављен ефикасан, родно осетљив систем препознавања различитих категорија младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима | Развити нови систем категоризације младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима | Развијен систем  категоризације младих у ризику од социјалне искључености дефинисане на начелима поштовања људских права, ЕУ стандарда, и кроз широку јавну расправу | 2016 | национални | МРЗБСП  МОС | РЗС  Републички и Покрајински завод за социјалну заштиту  ОЦД | **0** | 0 | 0 | **2.000.000** | 2.000.000 | 0 |
| Обезбедити примену новог система категоризације при праћењу младих у ризику од социјалне искључености | Број обучених за примену категоризације (најмање 20) | 2016 | национални | МОС  МРЗБСП | РЗС  Републички и Покрајински завод за социјалну заштиту  ОЦД | **0** | 0 | 0 | **976.000** | 976.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављен систем праћења и процене прилагођености програма младих жена и мушкараца у ризику од социјалне искључености | Развити родно осетљив механизам праћења и евалуације локалних програма намењених младима у ризику од социјалне искључености | Утврђен систем мониторинга и евалуације се примењује у свим ЈЛС | 2015 | национални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  ОЦД | **1.000.000** | 1.000.000  МРЗБСП:  1.000.000 | 0 | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 |
| Извршити обуку запослених у институцијама здравства, просвете, социјалне заштите и запошљавања за примену механизма праћења и евалуације, која укључује родно осетљиве индикаторе | Број реализованих обука за запослене у ресорним институцијама на тему рада са младима из осетљивих група (9);  Број обучених (најмање 150) | 2016 - 2017 | национални | МОС  МРЗБСП | МЗ  МПНТР  МУП  КЉМП  ОЦД | **0** | 0 | 0 | **4.148.000** | 4.148.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављен систем акредитације програма и лиценцирања пружаоца услуга младима у ризику од социјалне искључености | Извршити стандардизацију услуга и програма намењених младима у ризику од социјалне искључености | Успостављено мултисекторско тело задужено за стандардизацију | 2016 | национани | МОС  МРЗБСП | МПНТР  МУП  КЉМП  ОЦД | **0** | 0 | 0 | **4.880.000** | 4.880.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику[[11]](#footnote-11) | Повећање броја младих који су користили услуге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Програми за превентивну подршку младима у ризику од социјалне искључености спроводе се на локалном нивоу | Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за ефикасније саветовање и психолошку подршку младих у ризику од социјалне искључености | Формиран стандард услуге саветовања и психолошке подршке младих;  Проценат ЈЛС у којима се спроводе програми (најмање 30%)  + листа индикатора) | 2015- 2016 успостављање услуга  2017 десеминација | национални  локални | МОС | МРЗБСП  ЈЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД | **4.270.000** | 3.000.000 | 1.270.000 | **9.760.000** | 6.000.000 | 3.760.000 |
| Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за унапређење радног ангажмана младих у ризику од социјалне искључености | Формиран стандард услуге за радно ангажовање младих;  Проценат ЈЛС у којима се спроводе програми (најмање 30%)  + листа индикатора) | 2015- 2016 успостављање услуга  2017 десеминација | национални  локални | МОС | ЈЛС  НСЗ  Центри за социјални рад  ОЦД | **4.270.000** | 3.000.000 | 1.270.000 | **9.760.000** | 6.000.000 | 3.760.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Субјекти омладинске политике на локалном нивоу имају компетенције за рад на превенцији социјалне искључености младих | Подржати програме обуке представника институција и ОЦД које се баве превенцијом социјалне искључености младих | Број подржаних обука (3);  Број учесника обука (најмање 90) | 2015 - 2017 | национални  локални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  Секторске институције на локалном нивоу | **1.000.000** | 1.000.000  МРЗБСП:  1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Подржати програме информисања доносиоца одлука у јединицама локалне самоуправе на тему права и потреба младих у ризику од социјалне искључености | Број подржаних пројеката (25);  Проценат општина обухваћених пројектима (најмање 30%);  Број учесника пројеката (најмање 200) | 2015- 2017 | локални | МОС | МДУЛС  ЈЛС  СКГО | **915.000** | 0 | 915.000 | **2.745.000** | 1.830.000 | 915.000 |
| Подржати програме обуке о родној равноправности и родној перспективи за представнике институција које се баве превенцијом социјалне искључености | Број подржаних обука о родној равноправности и родној перспективи за представнике институција које се баве превенцијом социјалне искључености (4) | 2016- 2017 | локални | МОС | КЉМП  ЈЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  НСЗ | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Удружења која спроводе омладинске активности континуирано развијају и реализују превентивне услуге и програме за младе у ризику од социјалне искључености | Обезбедити подршку програмима удружења која спроводе омладинске активности на идентификовању потреба младих у ризику и развоју и реализацији адекватних програма | Број подржаних програма (10) | 2016- 2017 | национални | МОС  МРЗБСП | ОЦД  ЈЛС | **0** | 0 | 0 | **24.400.000** | 24.400.000 | 0 |
| Подржати активности успостављања партнерстава међу субјектима омладинске политике на интегралном приступу у коришћењу постојећих локалних ресурса (људских, материјалних, техничких) | Број подржаних конференција (6) | 2015- 2017 | национални | МОС | МРЗБСП  ЈЛС  ОЦД | **400.000** | 400.000 | 0 | **1.200.000** | 1.200.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних сервиса и програма подршке | Повећање процента младих у ризику који користи локалне програме и услуге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Млади у ризику од социјалне искључености активно користе постојеће сервисе и програме | Подржати развој локалних сервиса за ефикасно, оптимално и благовремено информисање социјално искључених младих | Број подржаних услуга (10);  Проценат ЈЛС у којима се спроводи стандардизована услуга намењена информисању младих (најмање 70% )  + листа индикатора) | 2015- 2016 успостављање услуга  2017 десеминација | национални  локални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  МДУЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ | **3.500.000** | 1.000.000  МРЗБСП:  1.000.000 | 2.500.000 | **9.760.000** | 3.000.000 | 6.760.000 |
| Подржати активности континуираног истраживања степена коришћења постојећих услуга намењених младим женама и мушкарцима у ризику од социјалне искључености | Реализовано истраживање на годишњем националном нивоу | 2015- 2017 | национални | МОС | ОЦД |  |  |  | (део годишег истражи-вања МОС о положају и потреба-ма младих) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Запослени у институцијама система поседују компетенције за пружање адекватне подршке младима у ризику од социјалне искључености | Подржати механизме сарадње и размене искуства запослених у институцијама система | Број подржаних конференција (2);  Број учесника конференција (најмање 300) | 2016 - 2017 | национални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  МДУЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ | **0** | 0 | 0 | **1.830.000** | 600.000 | 1.230.000 |
| Развити програме сензибилизације запослених у институцијама система у циљу ефикасније подршке младима у ризику од социјалне искључености | Број подржаних програма (2) | 2015 - 2017 | локални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  МДУЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ | **1.708.000** | 1.708.000  МРЗБСП:  1.708.000 | 0 | **5.124.000** | 5.124.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Сервиси и програми подршке младима у ризику од социјалне искључености се континуирано осавремењавају | Обезбедити систем праћења ефикасности сервиса и програма подршке младима у ризику од социјалног искључења | Израђена евиденција локалних и националних услуга/програма | 2016 - 2017 | национални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ | **0** | 0 | 0 | **6.588.000** | 6.588.000 | 0 |
| Подржати активности прилагођавања постојећих сервиса и програма подршке младима у ризику од социјалног искључења | Усвојен предлог унапређивања постојећих услуга | 2015 - 2017 | национални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **6.000.000** | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Обезбедити усклађеност сервиса и програма са препорукама међународних организација и институција за рад са младима у ризику од социјалног искључења | Механизми стандардизације, лиценцирања и акредитације усклађени са међународном добром праксом | 2015-2017 | национални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

**5.7. Мобилност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који је користио мере подршке |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређени програми и сервиси материјалне подршке мобилности | Унапредити националне програме финансирања мобилности младих и међународне сарадње младих | Проценат повећања броја корисника стипендија у иностранству и учесника/ца размена и међународних догађаја субвенционисаних из домаћих извора финансирања (најмање 30%) | 2016-2017 | национални  покрајински | МОС | МПНТР  ТФ  Покрајински секретаријат надлежан за образовање и науку  ПССО  Привредни сектор | **0** | 0 | 0 | **15.000.000** | 0 | 15.000.000 |
| Подстицати координисано укључивање привредног сектора у националне програме финансирања мобилности младих и међународне сарадње младих | Број компанија које издвајају средства за националне програме финансирања мобилности младих (најмање 20);  Број корисника стипендија које потичу из привредног сектора, по полу (најмање 600) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | ПКС  Привредни сектор | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 | **3.000.000** | 0 | 3.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена је доступност програма подршке мобилности младих и обим коришћења програма међу младима | Унапредити информисање младих о програмима подршке мобилности младих у активностима удружења која спроводе омладинске активности и канцеларија за младе | Број подржаних инфо сервиса у којима су доступне информације о програмима финансирања мобилности младих (6);  Број младих који користе услуге инфо сервиса, по полу (најмање 60.000) | 2015-2017 | локални | МОС | ТФ  МПНТР  МКИ  Инфо сервиси  УКСОА  КЗМ | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **6.000.000** | 0 | 6.000.000 |
| Унапредити информисање младих о програмима подршке мобилности младих у образовном систему | Број општина у којима су дистрибуиране информације о стипендијама и другим моделима финансирања у оквиру школа (најмање 60) | 2015-2017 | локални | МПНТР  МОС | ТФ  Инфо сервиси  УКСОА  КЗМ | **2.440.000** | 0 | 2.440.000 | **7.320.000** | 4.880.000 | 2.440.000 |
| Унапредити коришћење финансијске подршке свих програма мобилности међу младима из осетљивих друштвених група | Проценат повећања броја искоришћених стипендија за мобилност на свим нивоима (најмање 30%);  Повећање броја младих из осетљивих група који је искористио стипендије, по полу (најмање 30%) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | ТФ  МПНТР  КЉМП |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Унапредити доступност Европске омладинске картице као средства побољшања мобилности младих | Проценат повећања броја корисника Европске омладинске картице, по полу (најмање 30%) | 2015-2017 | национални | МОС | Носилац лиценце Европске омладинске картице | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређено је препознавање и промовисање мобилности младих код наставног особља, омладинских радника, родитеља и старатеља | Организовати обуке за наставнике и стручне сараднике о сврси мобилности и доступним програмима мобилности | Број организованих обука (6 националних, 90 локалних);  Број наставног особља које је учествовало у активностима (најмање 600) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МПНТР  ТФ  Школе  КЗМ  УКСОА | **8.000.000** | 0 | 8.000.000 | **24.000.000** | 6.000.000 | 18.000.000 |
| Поспешити информисање родитеља и старатеља о сврси мобилности и доступним програмима мобилности | Број родитеља који су прошли сесије, по полу (најмање 600) | 2015-2017 | локални | МОС | МПНТР  Школе  УКСОА  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Омогућена је техничка подршка мобилности младих и системско препознавање наученог током периода мобилности | Oмогућити асистенцију младима у административним процедурама у оквиру рада контакт тачака за националне и међународне програме мобилности | Проценат повећања броја младих који се обраћају контакт тачкама ради асистенције око административних услова, по полу (најмање 30%) | 2015-2017 | национални | МОС | ТФ  Контакт тачке за различите програме |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Обезбедити препознавање и примену Еуропаса (EUROPASS)[[12]](#footnote-12) као посебног средства признавања квалификација стечених у неформалном или формалном образовању кроз мобилност | Проценат повећања броја младих који користи Еуропас (најмање 30%) | 2015-2017 | локални | МОС | МПНТР  ЗУОВ  МРЗБСП |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње младих | Повећање процента младих који је учествовао у програмима мобилности и међународне сарадње |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена је регионална и међународна сарадња у области омладинске политике | Успоставити институционални облик за сарадњу са Европском унијом и имплементацију програма за младе Европске уније | Омогућени предуслови за формирање;  Формирана агенција за спровођење ЕРАЗМУС+ и других програма Европске уније на националном нивоу | 2015-2017 | национални | МПНТР  МОС | МСП  ТФ  КЕИ | 46.378.000 | 21.978.000  МПНТР:  21.978.000 | 24.400.000 | 67.710.000 | 43.310.000 | 24.400.000 |
| Подржати регионалне иницијативе које би поспешиле сарадњу у области омладинске политике | Потписан споразум о формирању регионалне иницијативе (2);  Формирани инструменти за регионалну мобилност младих (2) | 2015-2017 | национални | МОС | МСП  МПНТР  МКИ  КЕИ  УКСОА | **44.000.000** | 0 | 44.000.000 | **132.000.000** | 12.000.000 | 120.000.000 |
| Промовисати учешће младих у различитим програмима и пројектима регионалне и међународне сарадње у области омладинске политике | Повећање броја пријављених младих из Србије за међународне догађаје, програме и сервисе, по полу (најмање 30%) | 2015-2017 | национални | МОС | УКСОА  КЗМ  Контакт тачке за програме мобилности |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати учешће удружења која спроводе омладинске активности у европским и светским мрежама за младе | Број администрати-вних грантова додељених чланицама европских и светских мрежа за младе (најмање 20) | 2016-2017 | национални | МОС | УКСОА Удружења која делују у оквиру европских и светских мрежа | **0** | 0 | 0 | **24.400.000** | 24.400.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
|  | ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбедити реализацију међународних догађаја у Републици Србији од значаја за младе | Број подржаних догађаја (9);  Број учесника догађаја по полу (најмање 675) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МПНТР  МСП  МКИ  МФ  КЕИ  УКСОА | **5.500.000** | 2.000.000 | 3.500.000 | **16.500.000** | 6.000.000 | 10.500.000 |
| Подржати програме сарадње субјеката омладинске политике са удружењима младих у дијаспори | Подржани програми | 2015-2017 | национални | МОС | МСП  УКСОА Удружења младих дијаспоре |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања | Повећан број младих који су подржани за унутрашњу мобилност[[13]](#footnote-13) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Радна мобилност младих је препозната и подржана у оквиру програма подршке запошљавања | Успоставити праћење трендова о запослености и дужини боравка младих ван свог места пребивалишта | Доступни подаци о младима који раде ван свог места пребивалишта у Републици Србији | 2015-2017 | национални | МОС | РЗС  НСЗ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Уврстити мере подршке радној мобилности младих у стратегије и акционе планове за запошљавање на свим нивоима | Дефинисане мере подршке у стратегији запошљавања, националном акционом плану и локалним плановима | 2015-2017 | национални | МРЗБСП | МОС  МФ  УКСОА  ЈЛС  КЗМ |  | Средства за реализацију опредељена кроз Национални акциони план запошљавања |  |  |  |  |
| Повезати локалне инфо сервисе за младе са филијалама НСЗ ради бољег информисања о могућностима радне мобилности младих | Број општина у којима инфо сервиси пружају информације о расположивим радним местима и могућностима праксе ван своје општине у сарадњи са НСЗ (најмање 30) | 2015-2017 | локални | МОС | ЈЛС  МРЗБСП  НСЗ  УКСОА  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијен и примењен систем подршке приликом промене места боравка ради запошљавања | Стимулисати програме мотивисања младих на радну мобилност ка мање развијеним срединама и руралним подручјима | Број подржаних програма (15);  Број младих који су искористили програме (најмање 300) | 2015-2017 | национални | МРЗБСП  МОС | МПривреде МДУЛС  ЈЛС  НСЗ  МПЗЖС | **6.000.000** | 4.000.000  МОС:  4.000.000 | 2.000.000 | **20.000.000** | 12.000.000 | 8.000.000 |
| Подстаћи развој додатних мера подршке за радну мобилност младих ка мање развијеним срединама и руралним подручјима[[14]](#footnote-14) | Предложене мере подршке за новозапослене у фирмама и предузетнике у мање развијеним срединама и руралним подручјима | 2016-2017 | национални | МОС  МРЗБСП | МФ  МПривреде  ЈЛС  МПЗЖС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и подршка младим мигрантима | Повећан број развијених програма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављено је праћење и анализа ирегуларних миграција и унапређење прилагођених мера и програма | Подржати истраживачке пројекте усмерене на прикупљање и анализу информација о узорцима и последицама ирегуларних миграција младих | Број подржаних пројеката (3);  Број студија (3) | 2015-2017 | национални | МОС | МРЗБСП  МУП  МПНТР  МСП  КИРС  Истраживачке институције и организације  Међународна организација за миграције | **2.440.000** | 0 | 2.440.000  Међународна организација за миграције | **7.320.000** | 0 | 7.320.000 |
| Подржати утврђивање потреба и приоритета младих миграната ради унапређења прилагођености програма намењених овој циљној групи | Уведена обавеза укључивања миграната ради планирања и реализације програма | 2015-2017 | национални  локални | МОС  КИРС | МРЗСП  МУП  ОЦД  ЈЛС  Међународна организација за миграције |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Развијена је програмска подршка програмима борбе и превенције ирегуларних миграција | Мапирати програме подршке младим мигрантима и програме превенција ирегуларних миграција | Израђена база подржаних програма | 2015-2017 | национални  локални | МРЗБСП | КИРС  МОС  МСП  ОЦД  ЈЛС  Међународна организација за миграције | **200.000** | 0 | 200.000 | **400.000** | 200.000 | 200.000 |
| Подржати активности прихвата и рада са младим мигрантима на локалном нивоу | Број подржаних прихватних услуга (10) | 2015-2017 | национални | МРЗБСП | КИРС  МОС  МПНТР  МСП  МДУЛС  ЈЛС  ОЦД  Међународна организацијаза миграције | **6.100.000** | 0 | 6.100.000 | **18.300.000** | 12.200.000 | 6.100.000 |
| Подржати активности подизања свести младих о узроцима и последицама ирегуларних миграција у сврху јачања превенције и смањења дискриминације, узимајући у обзир перспективе миграната | Број реализованих кампања који је укључио перспективе миграната (3) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | КИРС  МУП  ОЦД  Међународна организација за миграције | **1.464.000** | 0 | 1.464.000 | **4.392.000** | 0 | 4.392.000 |

**5.8. Информисање младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен систем информисања младих и знање о младима**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са њиховим потребама | Повећање процента младих који оцењује доступне информације као разумљиве и поуздане |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављен је повезан и координисан приступ информисању младих | Подржати учешће младих у идентификовању потреба (производњи и емитовању медијских), развоју информативних програма и сервиса, припремању и достављању информација и евалуацији услуга и програма | Проценат програма и сервиса који је укључио младе у процес (најмање 80%);  Број подржаних медијских пројеката који је укључио младе | 2015-2017 | национални  локални | МКИ  МОС | УКСОА  КЗМ | **5.000.000** | 0 | 5.000.000 | **15.000.000** | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Подржати развој ванинституционалних информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу | Број подржаних ванинституци-оналних програма и сервиса (9);  Број општина у којима функционишу локални програми и сервиси (најмање 30) | 2016-2017 | локални | МОС | ЈЛС  СКГО  УКСОА  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **9.000.000** | 9.000.000 | 0 |
| Успоставити сарадњу и координацију информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу са другим програмима, сервисима и структурама за младе | Број општина у којима постоји сарадња са другим субјектима омладинске политике (најмање 30) | 2015-2017 | локални | МОС | ЈЛС  УКСОА  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Информативни програми и сервиси су прилагођени потребама свих младих | Подржати програме и сервисе у прилагођавању информација језику разумљивом младима и омогућавању информисања на језицима националних мањина | Број подржаних програма који користе младима прилагођен језик и језике националних мањина (најмање 20) | 2016-2017 | национални  локални | МОС | МКИ  МДУЛС  ЈЛС  УКСОА  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **12.200.000** | 12.200.000 | 0 |
| Обезбедити подршку програмима и сервисима прилагођених осетљивим друштвеним групама који гарантују равноправност у приступу информацијама за све младе | Број подржаних програма који су усмерени на информисање младих из осетљивих група (3);  Број младих који су корисници оваквих програма (најмање 9000) | 2015-2017 | национални  покрајински  локални | МОС | МРЗБСП  МКИ  ЈЛС  УКСОА  КЗМ | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 | **3.000.000** | 2.000.000 | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Информисање младих усклађено је са европским стандардима и независно од било каквог интереса | Развити и подржати примену стандарда и критеријума квалитета омладинског информативног рада у складу са Европском повељом о информацијама за младе | Усвојени стандарди информисања младих у складу са Европском повељом;  Број подржаних активности израде (2) | 2016-2017 | национални | МОС | МКИ  Инфо сервиси  ЈЛС  УКСОА  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |
| Дефинисати смернице за информисање младих путем интернета у складу са Европским принципима информисања младих путем интернета | Усвојене смернице за информисање младих путем интернета;  Број подржаних активности израде (2) | 2015 | национални | МОС | МКИ  Инфо сервиси  УКСОА  КЗМ | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 |
| Подржати активности јачања капацитета субјеката омладинске политике за примену стандарда и смерница о информисању младих у својим програмима и сервисима | Број програма и сервиса који испуњавају стандарде (најмање 60);  Број подржаних активности израде (3) | 2017 | национални  локални | МОС | МКИ  Инфо сервиси  УКСОА  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **1.464.000** | 1.464.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама младих | Повећање процента програма медија који је креиран на основу потреба младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Информисање путем медија је унапређено и прилагођено младима уз развијену сарадњу са субјектима омладинске политике | Обезбедити праћење обима и врсте садржаја за младе у медијима и анализу прилагођености идентификованим потребама младих и темама од интереса | Доступна статистика и други подаци о садржајима за младе | 2016-2017 | национални  локални | МОС | МКИ  Медији  Истраживачке институције и организације | **0** | 0 | 0 | **732.000** | 732.000 | 0 |
| Развити капацитете субјеката омладинске политике на свим нивоима за сарадњу са медијима у размени информација и прилагођавању информација младима | Број обука за субјекте омладинске политике о сарадњи са медијима (6);  Број учесника активности (најмање 150) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МКИ  Медији  УКСОА  КЗМ | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Омогућити подршку развоју медијских садржаја за младе усмерене на представљање младих у позитивном контексту, позитивне примере и достигнућа младих | Број реализованих медијских садржаја са позитивном поруком о младима (15);  Процењен домет кампања (најмање 1.500.000) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МКИ  Медији  Инфо сервиси  УКСОА  КЗМ | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређени капацитети и утврђене обавезе медија за информисање младих и укључивање младих | Дефинисати смернице за увођење обавезног удела садржаја за младе приликом додељивања фреквенција медијима | Израђене смернице за увођење садржаја за младе за добијање фреквенције | 2016-2017 | национални | МКИ | МОС  Медији  РЕМ | **0** | 0 | 0 | **750.000** | 750.000 | 0 |
| Подржати оснивање и рад омладинских редакција у медијима у чијем раду би учествовали млади и удружења која спроводе омладинске активности | Број основаних омладинских редакција (најмање 4) | 2016-2017 | национални  локални | МОС  МКИ | Медији  УКСОА |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати активности обуке новинара за извештавање о младима, праћење младих и њихових потреба и прилагођавање тема медијског садржаја интересовањима младих | Број обука (6);  Број учесника обука (најмање 90) | 2016-2017 | национални  локални | МОС | МКИ  Медији  УКСОА  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **2.928.000** | 2.928.000 | 0 |
| Развити стандарде за медије и подржати примену о начину извештавања о младима који укључују сузбијање родно стереотипног и сексистичког приказивања младих (посебно младих жена, укључујући и приказивање младих жена на друштвеним мрежама) | Усвојени стандарди | 2016 | национални  локални | МКИ  МОС | Координационо тело за родну равноправност  Медији  УКСОА  КЗМ | **0** | 0 | 0 | **390.400** | 390.400 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета | Повећан проценат младих који дневно користи интернет и нове технологије |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Младима је омогућен несметан дневни приступ новим технологијама и интернету | Омогућити свакодневни бесплатан приступ новим технологијама и интернету за ученике и студенте у образовним установама | Проценат образовних установа на локалном нивоу које омогућавају отворен дневни приступ технологијама (најмање 70%) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | МТТТ  Школе и друге образовне установе |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Подржати оснивање и опремање јавних простора на локалном нивоу у којима млади могу бесплатно да користе нове технологије и интернет | Број општина у којима постоје наменски простори за младе са бесплатним интернет садржајима (најмање 20);  Број младих који користе доступне сервисе (најмање 20.000) | 2016-2017 | локални | МОС | МТТТ  Инфо сервиси  КЗМ  УКСОА  Домови омладине  Домови културе | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Програми обуке за развој знања за коришћење нових технологија и интернета су доступни без материјалне надокнаде и прилагођени младима | Подржати обуку наставника, стручних сарадника и активиста удружења која спроводе омладинске активности за коришћење нових технологија у раду са младима | Број акредитованих програма обуке наставног особља од стране ЗУОВ (3);  Број наставног особља које је прошло обуку (најмање 900);  Број активиста који су прошли обуку (најмање 90) | 2015-2017 | национални | МПНТР | ЗУОВ  МОС  Школе  ОЦД | **3.660.000** | 0 | 3.660.000 | **10.980.000** | 0 | 10.980.000 |
| Развити програме за развој информационе писмености, тј. вештина младих за тражење и коришћење информација, посебно за младе из осетљивих група | Број општина у којима је реализован програм ИТ образовања на локалном нивоу (најмање 30);  Број корисника програма међу младима (најмање 900);  Број корисника програма међу младима из осетљивих група (најмање 90) | 2015-2017 | локални | МПНТР | ЈЛС  КЗМ  Инфо сервиси  УКСОА | **3.660.000** | 0 | 3.660.000 | **10.980.000** | 0 | 10.980.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим областима и нивоима власти | Повећање процента институција које адекватно прате младе (у складу са смерницама);  Повећање доступности годишњих обухватних истраживања положаја и ставова младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Надлежне институције врше континуирано праћење и планирање препознајући младе као засебну категорију | Развити индикаторе и смернице праћења циљева омладинске политике у складу са Националном стратегијом за младе и акционим планом  Вршити континуирано праћење индикатора | Развијене смернице за праћење индикатора за све области  Извршено истраживање промена и стања индикатора (3) | 2015-2017 | национални | МОС | МПНТР  МКИ  МФ  МПривреде  МДУЛС  МРЗБСП  МПЗЖС  МЗ  МУП  РЗС  ОЦД | **4.000.000** | 2.000.000 | 2.000.000 | **10.000.000** | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Усвојити систем извештавања институција о сопственим активностима који препознаје категорије младих у складу са Законом о младима и врше мерење испуњености циљева омладинске политике у својој надлежности | Проценат извештаја о раду институција који садржи младе као издвојену групу корисника  (2015 – 20%)  (2016 – 40%)  (2017 – 80%) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МДУЛС  РСЈП  ЈЛС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Увести категорије младих у извештавања и пројекције статистичких завода и других истраживачких институција и организација | Статистички извештаји садрже старост становништва као издвојен индикатор, пратећи старосне категорије које одговарају Закону о младима | 2015-2017 | национални | РЗС | МОС |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |
| Креирати отворени директоријум доступних знања из свих области везаних за младе при министарству надлежном за младе | Креирана база при министарству;  Квалитет и квантитет материјала у оквиру репозиторијума | 2016 | национални | МОС | МПНТР  РЗС  Истраживачке институције и организације  СОП | **0** | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Успостављен је систем подршке истраживањима о младима и сарадња на националном и међународном нивоу | Обезбедити реализацију редовних истраживања о потребама младих и темама од интереса и коришћење добијених резултата за развој омладинске политике | Број подржаних истраживачких пројеката (3) | 2015-2017 | национални | МОС | МПНТР  Истраживачке институције и органиизације | **4.500.000** | 0 | 4.500.000 | **13.500.000** | 4.500.000 | 9.000.000 |
| Подржати формирање Националне мреже омладинских истраживача | Формирана национална мрежа;  Број чланова које окупља (најмање 15) | 2016-2017 | национални | МОС | МПНТР  Истраживачке институције и организације | **0** | 0 | 0 | **3.830.800** | 3.830.800 | 0 |
| Успоставити сарадњу Националне мреже омладинских истраживача и Европског центра знања о омладинској политици | Именован представник истраживача у EKYCP;  Број достављених извештаја о омладинској политици (најмање 3) | 2016-2017 | национални | МОС | Национална мрежа и институт  Истраживачке институције и организације |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

**5.9. Култура и креативност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и коришћењу културних садржаја | Повећање процента културних садржаја у чијем стварању учествују млади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Подржани су програми који унапређују културне и креативне потенцијале младих | Подржати развој креативних и културних клубова за младе у образовним установама | Број подржаних програма (15) | 2015-2017 | национални  локални | МПНТР | Основне школе  Средње школе Факултети  ЗУОВ | **500.000** | 500.000 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |
| Препознати и унапредити програме који подстичу креативност код младих на локалном нивоу и омогућавају сарадњу са другим срединама | Број подржаних културних програма ван образовног система (30);  Проценат младих који учествују у креирању садржаја (најмање 80%) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МКИ | ЈЛС  Савез аматера Србије  Савез аматера Војводине | **1.000.000** | 1.000.000  МОС:  500.000  MКИ:  500.000 | 0 | **3.000.000** | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Обезбедити подршку за културне активности младих у оквиру неформалних иницијатива и удружења која спроводе омладинске активности | Број културних програма неформалних група (најмање 45);  Проценат младих који учествују у креирању садржаја (најмање 80%) | 2015-2017 | локални | МОС  МКИ | ЈЛС  УКСОА  КЗМ  Неформалне групе младих | **1.500.000** | 1.500.000  МОС:  1.000.000  МКИ:  500.000 | 0 | **4.500.000** | 4.500.000 | 0 |
| Развити програме обуке младих за самозапошљавање путем удруживања у уметности и култури | Број реализованих обука (најмање 300);  Број учесника обука, по полу (најмање 6.000);  Број нових предузетничких иницијатива насталих као резултат обука (најмање 50) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МКИ | МПривреде  УКСОА  КЗМ | **12.000.000** | 3.000.000  МОС:  2.500.000  МКИ:  500.000 | 9.000.000 | **36.600.000** | 9.000.000 | 27.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Институције културе укључују младе у припрему и реализацију својих садржаја | Увести посебне термине за младе ствараоце у оквиру програма институција културе без надокнаде | Проценат институција културе у којима су обезбеђени бесплатни термини за младе (најмање 50%) | 2016-2017 | национални  локални | МОС  МКИ | МОС  ЈЛС |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |  |
| Развити програме вредноване праксе за младе у институцијама културе током редовног школовања и студирања | Проценат институција културе у којима млади обављају праксу (најмање 30%);  Број младих који обављају праксу, по полу (најмање 2.000) | 2016-2017 | национални  локални | МПНТР | МОС  ЈЛС |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Обезбеђена системска подршка реализацији културне партиципације младих | Обезбедити подршку институцијама културе за рад на укључивању младих у стварање садржаја и коришћење културних садржаја | Број подржаних инситуција културе где су млади били укључени у припрему и реализацију (најмање 50) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МКИ | Институције културе Уметничке високошколске и средњошколске институције  УКСОА | **2.500.000** | 500.000  МКИ:  500.000 | 2.000.000 | **7.500.000** | 3.500.000 | 4.000.0000 |
| Подржати препознавање и обезбедити системску подршку креативним индустријама младих и културном предузетништву младих | Број подржаних програма (50) | 2015-2017 | национални  локални | МОС  МКИ | МПривреде  Културне индустрије младих | **19.000.000** | 4.000.000  МОС:  3.500.000  МКИ:  500.000 | 15.000.000 | **57.000.000** | 12.000.000 | 45.000.000 |
| Омогућити коришћење јавних простора удружења која спроводе омладинске активности у области културе и уметности на локалном нивоу | Број простора који су уступљени на коришћење младима ради реализације културних и креативних садржаја (најмање 60) | 2016-2017 | локални | МОС  ЈЛС | МДУЛС  Културне индустрије младих  УКСОА  КЗМ |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| Повећано коришћење културних садржаја међу младима | Повећан проценат младих који користи доступне културне садржаје |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Унапређена прилагођеност и доступност културних садржаја младима | Обезбедити подршку програмима који укључују младе у процес развоја прилагођавања културних садржаја младима | Број подржаних програма који укључују младе у све фазе реализације (најмање 150) | 2015-2017 | национални  локални | МКИ  МОС | Културне индустрије младих  УКСОА  КЗМ | **3.000.000** | 1.500.000  МОС: 1.000.000  МКИ:  500.000 | 1.500.000 | **9.000.000** | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Подржати програме обуке запослених у институцијама културе о савременим начинима и средствима представљања културних садржаја на начин прилагођен младима | Број подржаних радионица и семинара (15);  Број учесника на радионицама и семинарима (најмање 150). | 2015-2017 | национални  локални | МКИ  МОС | Институције културе  Културне индустрије младих | **2.300.000** | 300.000  МОС:  100.000  МКИ: 200.000 | 2.000.000 | **7.500.000** | 1.500.000 | 6.000.000 |
| Унапредити сарадњу институција културе и образовања ради повећања броја младих који користе културне садржаје | Број подржаних партнерских пројеката институција културе и образовања (15) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | МКИ  МПНТР  Школе  Универзитети  Институције културе  УКСОА |  |  |  | **Нису потребна средства за реализа-цију** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| Повећан удео садржаја о култури и креативним индустријама за младе у медијима | Обезбедити подршку за развој онлајн провајдера културне партиципације младих | Број подржанх онлајн провајдера културне партиципације младих (15) | 2015-2017 | национални  локални | МКИ  МОС | Институције културе  УКСОА | **9.150.000** | 0 | 9.150.000 | **27.450.000** | 18.300.000 | 9.150.000 |
| Подржати промоцију културне партиципације међу младима у свим врстама медија, уз истицање креативних младих као позитивних узора | Број подржаних активности промоције културне партиципације младих у медијима (15) | 2015-2017 | национални  локални | МОС | РРА  Медији  Културне индустрије младих | **4.500.000** | 1.500.000 | 3.000.000 | **13.500.000** | 4.500.000 | 9.000.000 |
| Унапредити садржаје везане за културу и креативне индустрије у оквиру образовног програма јавних сервиса | Број подржаних емисија и прилога који за циљ имају образовање младих на пољу креативних индустрија (најмање 90) | 2015-2017 | национални  покрајински | МОС | МКИ  Јавни сервиси  Институције културе  Културне индустрије младих | **1.800.000** | 1.800.000 | 0 | **5.400.000** | 5.400.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Прилог 1** | **Значење скраћеница** |
| AП  БОШ  ГИЗ  ДМуС | Акциони план  Београдска отворена школа  Немачка организација за међународну сарадњу  Достигнућа младих у Србији |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗУОВ  ИЗЈЗ Батут | Завод за унапређивање образовања и васпитања  Институт за јавно здравље Батут |
| ИПА | Инструмент предприступне помоћи Европске уније |
| ЈЛС | Јединице локалне самоуправе |
| КВиС  КЕИ | Каријерно вођење и саветовање  Канцеларија за европске интеграције |
| КСЦД | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| КЗМ  КЉМП  КОНУС | Канцеларија за младе  Канцеларија за људска и мањинска права  Конференција универзитета Србије |
| КИРС | Комесаријат за избеглице и миграције |
| КОМС  ЛАП | Кровна организација младих Србије  Локални акциони план |
| МГСИ  МДУЛС  МЗ  МКИ  МОС  МПЗЖС  МПНТР  МПравде  МПривреде  МРЗБСП  МСП  МТТТ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  Министарство државне управе и локалне самоуправе  Министарство здравља  Министарство културе и информисања  Министарство омладине и спорта  Министарство пољопривреде и заштите животне средине  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Министарство правде  Министарство привреде  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство спољних послова  Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| МУП  МФ  НАКЗМ | Министарство унутрашњих послова  Министарство финансија  Национална асоцијација локалних канцеларија за младе |
| НАПОР  НАРР  НБС | Национална Асоцијација Практичара/ки Омладинског Рада  Национална агенција за регионални развој  Народна банка Србије |
| НСВО | Национални савет за високо образовање |
| НСМ  НСЗ | Национална стратегија за младе  Национална служба за запошљавање |
| ОЦД  ПКС | Организације цивилног друштва  Привредна комора Србије |
| РРА | Регулаторна радиодифузна агенција |
| РСЈП  СИПРУ  СКГО  СКОНУС  СОП | Републички секретаријат за јавне политике  Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва  Стална конференција градова и општина  Студентска конференција универзитета Србије  Субјекти омладинске политике |
| ТФ  УЦзРК  УКСОА  УСС  УПС  ХИВ | Темпус фондација  Универзитетски центар за развој каријере  Удружења која спроводе омладинске активности  Унија средњошколаца Србије  Унија послодаваца Србије  Вирус хумане имунодефицијенције |
| ЦСООД  ЦЗКВиС  ПССО  ПСПЗРП | Центар за стручно образовање и образовање одраслих  Центар за каријерно вођење и саветовање  Покрајински секретаријат за спорт и омладину  Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова |

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства омладине и спорта,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Pепублике Cрбије”.

05 Број: 66-8296/2015

У Београду, 6. августа 2015. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Александар Вучић |

1. Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) члан 10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11). [↑](#footnote-ref-2)
3. ИПА - Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre-Accession Assistance). [↑](#footnote-ref-3)
4. Исказана средства обухватају Фонд за младе таленте Републике Србије за који је за 2015. годину опредељено 787.570.000 динара. [↑](#footnote-ref-4)
5. За реализацију мера активне политике запошљавања у буџету Републике Србије за 2015. годину опредељена су средства у износу од 2.800.000.000 РСД од чега ће део бити употребљен за младе. Удео младих у укупном броју лица укључених у мере током 2014. године износио је 43,86%. [↑](#footnote-ref-5)
6. За професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом у буџету Републике Србије за 2015. годину опредељена су средства у износу од 500.000.000 динара од чега ће део бити употребљен за младе особе са инвалидитетом. Овим мерама је у 2014. години било обухваћено 45% младих. [↑](#footnote-ref-6)
7. Активитет као индикатор за мерење запошљивости у складу са документом Каријера по мери младих, резултати мерења и праћења ефеката услуга КВиС по запошљивост младих, БОШ, МОС, 2014. [↑](#footnote-ref-7)
8. Попут Јоbshadowing-a и сличних програма. [↑](#footnote-ref-8)
9. „Startup (старт-уп) је компанија или организација створена с намером да истражи репетитивне и прилагодљиве пословне моделe”, Blank, S. (2012). Search versus Execute (преузето 2. децембра 2014. године, доступно преко линка http://steveblank.com/2012/03/05/search-versus-execute/). [↑](#footnote-ref-9)
10. Подразумевају се и мере и услуге које НСЗ пружа незапосленим лицима као што су обука за развој предузетништва, субвенција за самозапошљавање, менторинг програм у првим годинама пословања. [↑](#footnote-ref-10)
11. Листа заједничких индикатора за активности у оквиру специфичног циља 2:

    1. Број младих угрожених сиромаштвом, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    2. Број младих Рома и Ромкиња који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    3. Број младих са инвалидитетом оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    4. Број младих који живе у избеглиштву и расељењу, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    5. Број младих који су повратници у процесу реадмисије, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    6. Број младих родитеља, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    7. Број младих са нерешеним стамбеним статусом, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    8. Број младих без родитељског старања, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    9. Број младих улице, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    10. Број младих ЛГБТ, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу

    [↑](#footnote-ref-11)
12. EUROPASS (еуропас) је сет докумената који помаже грађанима да своје вештине и квалификације јасно и разумљиво представе у Европи. [↑](#footnote-ref-12)
13. Праћење ће се развити кроз успостављање система за праћење (мониторинг и евалуација), а индикатор ће се пратити кроз збир појединачних индикатора активности из овог специфичног циља. [↑](#footnote-ref-13)
14. Активност подразумева послове носилаца, као органа државне управе, у праћењу стања у области, иницијативе за предлагање прописа, а укључује и предлагање мера подршке за радну мобилност младих код органа државне управе у чијем су делокругу надлежности за предлагање или доношење прописа. [↑](#footnote-ref-14)