| РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ за 2015. и 2016. годину ЈУЛ, 2015. |  |
| --- | --- |
| САДРЖАЈ |  |

- УВОД .............................................................................................................................................................................. 3

- ЦИЉ АКЦИОНОГ ПЛАНА ......................................................................................................................................... 3

- ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ....................................................................................................................................... 4

- ФИНАНСИРАЊЕ .......................................................................................................................................................... 4

- СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 - Успостављање савремених стандарда у раду полиције ................................................... 5

- СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 - Јачање поверења грађана и заједнице у полицију ........................................................... 12

- СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 - Успостављање делотворне безбедносне превенције ....................................................... 15

- СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 - Сарадња и партнерство полиције са заједницом ............................................................. 18

- СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5 - Проблемски оријентисан приступ безбедносној заштити .............................................. 20

- СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6 - Посвећеност поштовању етичких принципа и различитости ......................................... 23

I УВОД Стратегијом полиције у заједници („Службени гласник РС”, број 43/13), коју је Влада усвојила 30. априла 2013. године (у даљем тексту: Стратегија), предвиђено је да ће се Акционим планом за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план) одредити конкретне активности које ће министарства, односно други државни органи спроводити у сврху примене ове стратегије. У изради Акционог плана учествовали су чланови радне групе састављени од представника носилаца Стратегије и цивилног друштва, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији. Током израде одржано је више радионица и састанака, у којима су у раној фази учествовали само представници Министарства унутрашњих послова, а у каснијој и партнери ван Министарства, након чега је Нацрт достављен свим надлежним носиоцима активности, ради усаглашавања текста. Акциони план представља скуп конкретних активности којима се планира реализација основних циљева предвиђених Стратегијом. Акциони план доноси се за 2015. и 2016. годину, након чега ће се донети нови Акциони план који ће узети у обзир искуства у примени овог документа. У остварењу циљева Стратегије нужно је заједничко деловање надлежних државних органа, са подељеном одговорношћу, имајући у виду мултидисциплинарност ове проблематике. На националном нивоу потребно је континуирано обезбеђивати финансијске и институционалне услове за спровођење свих активности из Акционог плана. При томе, веома је важна улога шире друштвене заједнице, где је потребно посебно истаћи значај сарадње државних институција, локалне заједнице, цивилног друштва и привредног сектора на спровођењу активности у развоју полиције у заједници. II ЦИЉ АКЦИОНОГ ПЛАНА Циљ Акционог плана је реализовање Стратегије, спровођењем активности. Циљ Акционог плана ће се остварити усклађеним радом државних органа – субјеката Стратегије, уз укључивање партнера предвиђених Стратегијом. Државни органи ће, по потреби, формирати радне групе за спровођење Акционог плана. III ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ Активности из овог акционог плана спроводиће, у оквиру своје надлежности, државни органи који су у њему означени као носиоци. За успешно спровођење активности одговоран је постављени старешина надлежног органа, односно организационе јединице. У случају када је за неку активност надлежно више органа, Министарство унутрашњих послова преузеће водећу улогу и координирати рад осталих партнера. За потребе праћења и оцењивања спровођења Акционог плана, Министарство унутрашњих послова ће формирати посебну радну групу. Органи који спроводе активности дужни су да о томе редовно извештавају Министарство унутрашњих послова, као и да, на захтев Министарства, дају додатне информације од значаја за праћење. Министарство унутрашњих послова ће, на основу добијених информација, квартално извештавати Владу о спровођењу Акционог плана. Квартални извештаји састојаће се од наративног и табеларног дела, којима ће бити описане остварене активности и представљени постигнути резултати. Министарство унутрашњих послова, једном годишње организоваће оцењивање спровођења Акционог плана. По истеку Акционог плана, оцењивањем ће бити обухваћени и утицаји које је спровођење Акционог плана имало. Надлежни органи ће имати обавезу да, у погледу активности чије се спровођење не буде одвијало по плану, Министарству унутрашњих послова доставе образложење и предложе мере за превазилажење потешкоћа. Ове мере могу укључивати и одговарајуће кориговање и прилагођавање Акционог плана. IV ФИНАНСИРАЊЕ Носилац Акционог плана за примену Стратегије полиције у заједници је Министарство унутрашњих послова и све активности финансирају се са раздела Министарства унутрашњих послова и из донација које ће добити Министарство. Средства су обезбеђена у оквиру средстава у Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. Гласник Републике Србије бр. 142/14“), на разделу 15 Министарства унутрашњих послова, Глава 15.0 , Програм 1401 – Безбедно друштво, Функција 310, Програмска активност 1401-0001 Материјално технички капацитети, на економској класификацији 426 – Материјали у износу од 1.827.000 динара, Програмска активност 1401-0002 Администрација и управљање, на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 1.683.000 донара и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 721.500 динара; Програм 1402-0001 Безбедан град, Функција 310, Програмска активност 1402-0001 Организовање рада Полицијаских управа на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 28.080.500 динара, економској класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 12.034.500 динара, економској класификацији 422 – Трошкови путовања у износу од 2.840.000 динара и економској класификацији 426 – Материјали у износу од 3.188.000 донара. За 2016. годину потребна средства ће се обезбедити на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 34.685.000 динара, економској класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 14.865.000 динара и средства на економској класификацији 426 – Материјали у износу од 366.000 динара и иста ће бити обезбеђена у складу са лимитом за 2016. годину за раздео 15 – Министарство унутрашњих послова. Додатна буџетска средства за реализацију активности из Акционог плана за 2015. годину обезбеђена су прерасподелом средстава која су Законом о буџету за 2015. годину опредељена на разделу 15 – Министарство унутрашњих послова. Додатна буџетска средства за активности из Акционог плана за 2016. годину биће обезбеђена у складу са лимитом за 2016. годину за раздео 15 – Министарство унутрашњих послова. Поред ових средстава користиће се могућност финансирања из билатералних донација и донација међународних организација у складу са законом. У 2015. години, планирано је коришћење средстава из ТАИЕX-а у износу од 380.000 динара. Средства од ОЕБС-а и др. донација планирано је да се користе за финансирање пројеката у 2015. и 2016. години а вредност једног пројекта оквирно износи 250.000 динара. Осим за финансирање пројеката, средства од ОЕБС-а планирана су да се користе и за истраживање јавног мњења у износу од 1.000.000 динара годишње. Из донаторских средстава планирана је адаптација просторија и набавка рачунарске опреме у вредности од 58.000.000 динара.

| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављање савремених стандарда у раду полиције |  |  | - Ефикасније деловање полиције у остваривању безбедносних циљева - Повећан ниво компетенција полицијских службеника за примену концепта полиције у заједници - Повећан ниво укључености грађана у решавање безбедносних проблема |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОКОВИ |  | РЕСУРСИ |
| 1.1. Развој управљања -менаџмента у полицији | 1.1.1. Израда Приручника о раду полиције у заједници за руководиоце и полицијске службенике | - Донет Приручник | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Криминалистичко полицијска академија | Три месеца од усвајања АП |  | 2015. год. 505.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара Донаторска средства |
|  | 1.1.2. Израдити анализу потреба за обукама руководилаца за развој полиције у заједници | - Израђена анализа са препорукама | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Криминалистичко полицијска академија | Један месец од усавајања АП |  | 2015. год. 120.000 динара Редовна буџетска средства 2.000 динара Додатна буџетска средства |
|  | 1.1.3. Донети План и програм обука за руководиоце | -Усвојен План и програм обука | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Криминалистичко полицијска академија | Један месец од израде анализе |  | 2015. год. 160.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 1.1.4. Спровести обуке за полицијске руководиоце вишег и средњег нивоа у Дирекцији полиције, полицијским управама и полицијским станицама, по Плану | -Број реализованих обука -Број обучених руководилаца | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Криминалистичко полицијска академија - Канцеларија за људска и мањинска права | 3 месеца од усвајања Програма обуке |  | 2015. год. 165.000 Динара Додатна буџетска средства 380.000 динара Донаторска средства (ТАЕКС) |
|  | 1.1.5. Евалуација утицаја спроведених обука | -Квалитативни и квантитативни резултати евалуација | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Криминалистичко полицијска академија | Шест месеци по завршетку обука (у трајању од једног месеца) |  | 2015. 100.000 динара Редовна буџетска средства |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОКОВИ |  | РЕСУРСИ |
| 1.2. Развој полицијске обуке | 1.2.1. Израдити анализу потреба за обукама полицијских службеника и полазника ЦОПО за развој полиције у заједници | -Израђена анализа са препорукама за унапређење наставних планова ЦОПО и годишњег програма стручног усавршавања полицијских службеника | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Криминалистичко полицијска академија | Три месеца од усавајања АП |  | 2015. год. 120.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 1.2.2. Изменити Планове и програме у складу са резултатима анализе | - Усвојене измене | - Министарство унутрашњих послова | Са почетком од следеће године |  | 2015. год. 70.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 1.2.3. Спровести обуке за полицијске службенике по годишњем Програму стручног усавршавања | -Број спроведених обука - Број обучених службеника | - Министарство унутрашњих послова | Током године |  | Нема трошкова |
|  | 1.2.4. Евалуација утицаја спроведених обука | -Квалитативни и квантитативни резултати евалуација | - Министарство унутрашњих послова | У последњем кварталу спровођења акционог плана |  | 2015. год. 40.000 динара 2016. год. 40.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 1.2.5. Израдити план и програм специјалистичке обуке о полицији у заједници | - Донет план и програм | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: -Криминалистичко полицијска академија | 3 месеца од усвајања акционог плана |  | 2015. год. 120.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 1.2.6. Спровођење специјалистичких обука о полицији у заједници (за контакт полицајце, до 1000 полицијских службеника) у складу са Планом и Програмом Веза са задатком 3.1.1. | - Број обучених полицијских службеника | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Канцеларија за људска и мањинска права - Министарство културе и информисања; - Комунална полиција | Након реализације задатка 3.1.1. , а до краја 2015. |  | 2015. год. 2.840.000 динара Редовна буџетска средства 2.645.000 динара Додатна буџетска средства |
|  | 1.2.7. Евалуација утицаја спроведених обука | - Квалитативни и квантитативни резултати евалуација | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Криминалистичко полицијска академија | У последњем кварталу спровођења акционог плана |  | 2016. год. 195.000 динара Редовна буџетска средства 10.000 динара Додатна буџетска средства |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОКОВИ |  | РЕСУРСИ |
| 1.3. Развој безбедносне културе грађана и заједница | 1.3.1. Подршка раду саветодавних тела јединица локалне самоуправе за безбедност заједнице Веза са задатком 4.1.1. | -Број иницијатива упућених телима јединица локалне самоуправе за безбедност заједнице -Број одржаних састанака тела јединица локалне самоуправе за безбедност заједнице - Број израђених годишњих акционих планова тела јединица локалне самоуправе за безбедност заједнице | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство државне управе и локалне самоуправе - Јединице локалне самоуправе - Стална конференција градова и општина -Правосудни сектор (тужилаштво, суд) | Континуирано по усвајању АП |  | 2015. год. 8.600.000 динара Редовна буџетска средства 2016. год. 13.200.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 1.3.2. Реализација информативно партиципативних програма безбедности за децу и младе(из области саобраћаја, превенције злоупотребе психоактивних супстанци, вршњачког насиља, насиља у породици и осталих области) | - Број реализованих информативно партиципативних програма | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Министарство омладине и спорта - Јединице локалне самоуправе | Континуирано по усвајању АП |  | 2015. год. 5.090.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства 2016. год. 5.090.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства |
|  | 1.3.3. Реализација информативно партиципативних програма из области безбедности за осетљиве друштвене групе и локалну заједницу | - Број реализованих информативно партиципативних програма | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Канцеларија за људска и мањинска права - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Министарство надлежно за социјална питања - Јединице локалне самоуправе - Организације цивилног друштва | Континуирано по усвајању АП |  | 2015. год. 5.090.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства 2016. год. 5.090.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства |
|  | 1.3.4. Реализација информативно партиципативних програма за грађане из области безбедности (из области саобраћаја, безбедносне заштите имовине, превенције злоупотребе психоактивних супстанци, насиља над женама и осталих области) | - Број корисника обухваћених програмима | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Агенција за безбедност саобраћаја - Јединице локалне самоуправе | Континуирано по усвајању АП |  | 2015. год. 5.090.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства 2016. год. 5.090.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства |
|  | 1.3.5. Организовати семинаре, форуме, округле столове, јавне штандове и медијске кампање ради подизања свести грађана о значају безбедносне културе | - Број одржаних семинара, форума, округлих столова, јавних штандова и медијских кампања | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Министарство културе и информисања; - Министарство омладине и спорта - Агенција за безбедност саобраћаја - Јединице локалне самоуправе - Центри за социјални рад; - Организације цивилног друштва; - Канцеларија за младе; - Здравствене,спортске и социјалне установе | Континуирано по усвајању АП |  | 2015. год. 5.070.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства 2016. год. 5.070.000 динара Редовна буџетска средства 250.000 динара по програму Донаторска средства |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| Јачање поверења грађана и заједнице у полицију |  |  | Унапређена сарадња и комуникација заједница и полиције |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ |  | РОКОВИ | РЕСУРСИ |
| 2.1.Информисање заједнице и повећање поверења у рад полиције | 2.1.1. Доношење смерница за контакте са јавношћу у складу са Стратегијом комуникације МУП-а и њихово представљање | -Усвојене (представљене) Смернице | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство културе и информисања - Новинарска удружења; |  | Шест месеци од усвајања Акционог плана | 2015. год. 270.000 динара Редовна буџетска средства 145.000 динара Додатна буџетска средства |
|  | 2.1.2. Развијање партнерских односа са медијима ради истинитог, благовременог и потпуног информисања | -Број одржаних састанака, округлих столова, форума са представницима медија - Број медијских садржаја - Број подржаних медијских пројеката | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство културе и информисања - Удружења новинара; -Медијске куће |  | Континуирано од усвајања АП | 2015. год. 350.000 динара Редовна буџетска средства 328.000 динара Додатна буџетска средства 2016. год. 700.000 динара Редовна буџетска средства 356.000 динара Додатна буџетска средства |
|  | 2.1.3. Презентовање планираних и предузетих активности полиције (саопштења, наступи портпарола,учешће у медијима) | -Број штампаних и видео презентација - Садржаји представљени у презентацијама -Број наступа у медијима | - Министарство унутрашњих послова |  | Континуирано од усвајања АП | Нема трошкова |
|  | 2.1.4. Унапређење званичне интернет стране Министарства постављањем садржаја посвећених полицији у заједници | -Успостављена интернет страница Министарства са актуелним садржајима о полицији у заједници - Број постављених садржаја - Број посетилаца стране | - Министарство унутрашњих послова |  | Шест месеци од усвајања Акционог плана | 2015. год. 25.000 динара Редовна буџетска средства |
| 2.2.Информисање полиције о чињеницама од значаја за њен рад | 2.2.1. Прикупљање информација методом „од врата до врата“ | - Број полицијских управа које примењују овај метод | - Министарство унутрашњих послова |  | Континуирано од усвајања АП | 2015. год. 750.000 динара Редовна буџетска средства 2016. год. 750.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 2.2.2. Обезбеђивање услова за примену методе „дани отворених врата“ – саветовалиште за грађане | - Опремљене просторије у полицијским станицима за „дане отворених врата“ | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Јединице локалне самоуправе |  | Континуирано од усвајања АП | 2015. год. 800.000 динара Редовна буџетска средства 19.750.000 динара Донаторска средства 2016. год. 29.750.000 динара Донаторска средства |
|  | 2.2.3. Примена методе „дани отворених врата“ – саветовалиште за грађане | - Број реализованих активности | - Министарство унутрашњих послова |  | Континуирано од опремања просторија | Нема трошкова |
|  | 2.2.4. Увођење е-маил адресе преко које се грађани обраћају полицији са предлозима, примедбама и запажањима | -Увођење мејл адресе у свим ПС | - Министарство унутрашњих послова |  | Три месеца од усвајања АП | Нема трошкова |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| Успостављање делотворне безбедносне превенције |  |  | Ниво развијености капацитета за превентивно делавање |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ |  | РОКОВИ | РЕСУРСИ |
| 3.1. Превентивно деловање | 3.1.1. Распоређивање полицијских службеника у полицијским станицама који ће се приоритетно бавити пословима полиције у заједници | - Измењен акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова - Број распоређених полицијских службеника на подручју безбедносног сектора | - Министарство унутрашњих послова |  | Шест месеци од усвајања АП | 2015. год. 90.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 3.1.2. Превентивно деловање полицијских службеника на пословима превенције и рада у заједници Веза са задатком 1.2.7. | - Реализоване активности полицијских службеника за превенцију и рад полиције у заједници | - Министарство унутрашњих послова |  | Континуирано, након распоређивања и обуке | Нема трошкова |
|  | 3.1.3. Организовање проактивног рада полицијских станица у складу са безбедносним потребама заједнице Веза са задатком 1.1.1. | - Ниво усклађености распореда рада са безбедносним потребама - Ниво усклађености конкретних задатака са безбедносним потребама | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: Саветодавна тела јединица локалне самоуправе за безбедност |  | Континуирано по релаизацији задатка 1.1.1. | Нема трошкова |
|  | 3.1.4. Израда планова, програма и пројеката превентивних активности | - Број донетих локалних планова, програма и пројеката превенције - Број донетих националних планова, програма и пројеката превенције | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство омладине и спорта - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Јединице локалне самоуправе - Канцеларија за људска и мањинска права - Агенција за безбедност саобраћаја -Стална конференција градова и општина; -Национални и локални медији; -Организације цивилног друштва |  | Континуирано од усвајања АП | 2015. год. 5.950.000 динара Редовна буџетска средства 2016. год. 10.550.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 3.1.5. Спровођење планова, програма и пројеката превентивних активности | - Број спроведених активности из локалних планова, програма и пројеката превенције - Број спроведених активности из националних планова, програма и пројеката превенције | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство омладине и спорта - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Јединице локалне самоуправе - Канцеларија за људска и мањинска права - Агенција за безбедност саобраћаја -Стална конференција градова и општина; -Национални и локални медији; -Организације цивилног друштва |  | Континуирано од усвајања АП | 2015. год. 300.000 динара по пројекту Донаторска средства 2016. год. 350.000 динара по пројекту Донаторска средства |
|  | 3.1.6. Оцењивање планова, програма и пројеката превентивних активности | -Квалитативни и квантитативни резултати евалуација | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство омладине и спорта - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Јединице локалне самоуправе - Канцеларија за људска и мањинска права - Агенција за безбедност саобраћаја |  | По реализацији планова, програма и пројеката | 2015. год. 30.000 динара Редовна буџетска средства 2016. год. 30.000 динара Редовна буџетска средства |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| Сарадња и партнерство полиције са заједницом |  |  | Повећан степен учешћа заједнице у раду полиције |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ |  | РОКОВИ | РЕСУРСИ |
| 4.1.Успостављање и деловање партнерстава | 4.1.1. Подршка и промовисање оснивања саветодавних тела јединица локалне самоуправе за безбедност заједнице | - Упућена заједничка препорука јединицама локалне самоуправе | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Министарство државне управе и локалне самоуправе - Стална конференција градова и општина |  | Један месец по усвајању АП | 2015. год. 30.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 4.1.2. Активно учешће у раду саветодавних тела јединица локалне самоуправе за безбедност заједнице | - Број одржаних састанака саветодавних тела јединице локалних самуправа -Број покренутих иницијатива и предлога за решавање проблема, -Број предузетих активности на решавању проблема (планови, програми, пројекти и др.) | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Јединице локалне самоуправе - Представници органа и организација на локалном нивоу |  | Континуирано | Нема трошкова |
|  | 4.1.3. Развој партнерстава кроз спровођење заједничких пројеката | - Број заједничких пројеката на националном нивоу за унапређење безбедности - Број заједничких пројеката на локалном нивоу за унапређење безбедности локалних заједнице | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: -Јединице локалне самоуправе - Канцеларија за људска и мањинска права - Други државни органи - Организације цивилног друштва |  | Континуирано по оснивању саветодавних тела | Веза са задацима 1.3.2 ,1.3.3. , 1.3.4. ,1.3.5. и 3.1.5. |
|  | 4.1.4. Развијање и унапређење сарадње са комуналном полицијом и инспекцијским службама | - Број одржаних састанака, поднетих извештаја, заједничких активности, размењених информација | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: -Јединице локалне самоуправе - Комунална полиција -Инспекцијске службе |  | Континуирано од усвајања АП | 2015. год. 2.000.000 динара Редовна буџетска средства 2016. год. 2.600.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 4.1.5. Иницирање и развијање сарадње са привредним субјектима и организацијама цивилног друштва | -Број покренутих и прихваћених иницијатива за партнерство у циљу развијања модела полиције у заједници | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Привредна комора Србије - Службе физичко-техничког обезбеђења, - Организације цивилног друштва |  | Континуирано од усвајања АП | 2015. год. 1.125.000 динара Редовна буџетска средства 2016. год. 1.125.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 4.1.6. Информисање јавности о сарадњи и партнерству полиције са заједницом | - Број медијских презентација и прилога из области сарадње полиције са заједницом | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: -Јединице локалне самоуправе - Локални и национални медији |  | Континуирано по оснивању саветодавних тела | Нема трошкова |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5 |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| Проблемски оријентисан приступ безбедносној заштити |  |  | Повећана примена проблемски оријентисаног приступа у раду полиције |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ |  | РОКОВИ | РЕСУРСИ |
| 5.1. Развијање методологије анализе стања безбедности (мапирање деликата) | 5.1.1. Формирање радне групе за развој система анализе безбедносних ризика | - Формирана радна група за развој система анализе ризика | - Министарство унутрашњих послова |  | Један месец од усвајања АП | Нема трошкова |
|  | 5.1.2. Креирање обрасца матрице изазова, ризика и претњи | -Креирана матрица и број препознатих изазова, ризика и претњи | - Министарство унутрашњих послова |  | Шест месеци од усвајања АП | 2015. год. 205.000 динара Редовна буџетска средства |
|  | 5.1.3. Израда или развој софтверске апликације за праћење и мапирање стања безбедности на локалном нивоу | - Успостављена функционална софтверска апликација | - Министарство унутрашњих послова |  | Годину дана од усавајања АП - у зависности од развоја ГИС | 2015. год. 350.000 динара Редовна буџетска средства 450.000 динара Додатна буџетска средства 2016. год. 8.500.000 динара Донаторска средства |
|  | 5.1.4. Објављивање резултата анализе | - Објављени резултати анализе | - Министарство унутрашњих послова |  | Годину дана од усавајања АП - у зависности од развоја ГИС | Нема трошкова |
| 5.2. Решавање безбедносних проблема у заједници | 5.2.1. Израда методолошког приручника за примену проблемски орјентисаног рада | - Израђен методолошки приручник | - Министарство унутрашњих послова |  | Годину дана од усвајања АП | Веза са задатком 1.1.1 |
|  | 5.2.2. Обуке за проблемски оријентисану анализу као подршку у проблемски оријентисаном раду полиције у заједници, у складу са Приручником | -Број спроведених дводневних обука-до 20 полазника по обуци - Број полазника обуке (руководиоци средњег нивоа у полицијским станицама и аналитичари у полицијским управама-до 250) | - Министарство унутрашњих послова |  | Шест месеци од израде Приручника | 2015. год. 1.200.000 динара Додатна буџетска средства |
|  | 5.2.3. Примена проблемски оријентисаног рада у полицијским станицама | -Број реализованих пројеката проблемски оријентисаног рада у полицијским станицама | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Јединице локалне самоуправе - Привредни сектор - Представници организација цивилног друштва - Представници националних мањина и осетљивих група |  | Континуирано након извршених обука | Нема трошкова |
|  | 5.2.4. Евалуација примене | - Резултати извештаја о спроведеној евалуацији | Министарство унутрашњих послова |  | Годину дана од почетка примене и на крају периода важења Акционог плана | 2015. год. 20.000 динара Редовна буџетска средства 2016. год. 20.000 динара Редовна буџетска средства |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6 |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| Посвећеност поштовању етичких принципа и различитости |  |  | - Рад полиције у већој мери прилагођен безбедносним потребама рањивих група и заједница - Смањен број случајева дискриминације од стране полицијских службеника |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ |  | РОКОВИ | РЕСУРСИ |
| 6.1. Рад полиције уз уважавање различитости | 6.1.1. Обуке полицијских службеника о етичким ставовима и вештинама комуникације од значаја за уважавање и поштовање различитости грађана/ки и националних мањина и осетљивих група | - Број реализованих обука - Број полицијских службеника који су похађали обуке | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Канцеларија за људска и мањинска права; - Повереник за заштиту равноправности; - Организације цивилног друштва; - Стручна и професионална удружења |  | Континуирано | Нема трошкова |
|  | 6.1.2. Спровођење промотивних кампања међу националним мањинама за подстицање на сарадњу са полицијом | - Број спроведених кампања; - Број одржаних састанака,трибина, округлих столова и других заједничких активности; | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Канцеларија за људска и мањинска права - Национални савети националних мањина - Повереник за заштиту равноправности - Организације цивилног друштва - Стручна и професионална удружења |  | Континуирано | 2015. год. 350.000 динара Редовна буџетска средства 80.000 динара Додатна буџетска средства |
| 6.2. Рад полиције који је прилагођен потребама грађана | 6.2.1. Истраживање ставова јавног мњења о безбедносним проблемима и раду полиције | Резултати извештаја о ставовима јавног мњења са препорукама | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: - Локална самоуправа - Канцеларија за људска и мањинска права - Агенција за истраживање јавног мњења |  | Једном годишње | 2015. год. 1.000.000 динара Донаторска средства 2016. год. 1.000.000 динара Донаторска средства |
|  | 6.2.2. Дефинисање приоритета у складу са резултатима истраживања | - Дефинисани приоритети у складу са резултатима истраживања | - Министарство унутрашњих послова |  | Три месеца од спроведеног истраживања | Нема трошкова |
|  | 6.2.3. Организовање периодичних састанака у локалним заједницама полицијских службеника на пословима полиције у заједници са представницима заједница, ради размене искустава и координације активности | - Број састанака - Број заједничких активности | - Министарство унутрашњих послова УЧЕСНИЦИ: -Представници јединица локалне самоуправе - Представници месних заједница - Представници националних мањина и осетљивих група |  | Континуирано | Нема трошкова |