На основу члана 2. став 1. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 75/14, 64/15 и 68/15 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ У СЕКТОРУ САОБРАЋАЈА

Члан 1.

У Уредби о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја („Службени гласник РС”, број 86/14) у Државном програму обнове у сектору саобраћаја, који је одштампан уз ту уредбу и чини њен саставни део, у одељку 8. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања, после става 5. додају се ст. 6. и 7. који гласе:

„У области санације покренутих клизишта на државним путевима I и II реда на територији Републике Србије, радова на изградњи и реконструкцији путева оштећених поплавама на државним путевима I и II реда на територији Републике Србије и радова на изградњи и реконструкцији мостова оштећених поплавама на локалним путевима на територији Републике Србије, процењена вредност радова износи 936.349.761,56 динара.

Средстава за финансирање наведених радова биће обезбеђена из финансијске контрибуције из Фонда солидарности Европске уније, и иста ће се извршавати са наменског евиденционог рачуна Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја.”

Прилог 3. мења се и гласи:

**„ПРИЛОГ 3.**

**листа оштећења саобраћајне инфраструктуре услед поплава у мају 2014. године чије се отклањање планира ИЗ РЕПРОГРАМА КРЕДИТА ЗА „ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА”**

- Лозница-Ваљево: деоница Завлака 2 (Ликодра)-Ваљевска Каменица и Лозница 5- Завлака 2 (Ликодра);

- Мали Зворник-Љубовија-Б.Башта: деоница Мали Зворник-Љубовија 1 (Братунац);

- Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац: деонице Аранђеловац 4 (Орашац)-Крћевац и Лазаревац 4-Аранђеловац1;

- Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин гроб: деоница Топола-Рудник;

- Рашка-Јариње: деоница Рашка 2-административна граница са Косовом и Метохијом (Јариње);

- Појате-Крушевац-Краљево-Прељина: деоница Мрчајевци-Краљево 1;

- Лозница-Мали Зворник: деоница Мали Зворник-Бања Ковиљача;

- Ваљево – Бајина Башта- Кремна: деоница Рогачица- Бајина Башта

Додатно, деоница локалног пута Крст-Коренита-Крупањ у вредности од око четири милиона евра ће се финансирати из средстава ИПА 2012, кроз нови пројекат „Подршка за обнову поплављених подручја у Србији.”

У Прилогу 5. Планирани радови на санацији великих клизишта и изградњи, реконструкцији и рехабилитацији тешко оштећених мостова, на државним путевима I и II реда, за 2014- ту и 2015- ту годину са динамиком радова (13. августа 2014. године), после табеле која се односи на радове на изградњи и реконструкцији мостова оштећених у поплавама на државним путевима I и II реда на територији Републике Србије, додају се три нове табеле, и то: табела која се односи на санацију покренутих клизишта као последица поплава на државним путевима I и II реда на територији Републике Србије, табела која се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева оштећених у поплавама на државним путевима I и II реда на територији Републике Србије и табела која се односи на радове на изградњи и реконструкцији мостова оштећених у поплавама на локалним путевима на територији Републике Србије:

| **САНАЦИЈА ПОКРЕНУТИХ КЛИЗИШТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | | | | | **ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА** | | | | | **Процењена вредност**  **(дин.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Стање и динамика пројектовања** | | | **Радови санацији клизишта** | |
| **Редни број** | **ID број** | **Ознака пута** | **Деоница пута и назив моста** | **Стационажа** | **Општина** | **Пројектно техничка докумен.** | **Рок израде пројекта** | | **Уговарање и почетак радова**  **10 дана** | **Рок завршетка радова**  **(у радним данима)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | **Путеви I реда** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 |  | IB 21 | Ваљево – Косјерић | 153+412 - 153+456 | Ваљево | израда у току | Септембар 2015. | | Октобар 2015 | 60 | 17.000.000,00 |
| 2 |  | IB 21 | Ваљево – Косјерић | 159+734 - 159+770 | Ваљево | израда у току | Септембар 2015. | | Октобар 2015 | 60 | 12.000.000,00 |
| 3 |  | IB 21 | Ваљево – Косјерић | 154+168 - 154+168 | Ваљево | израда у току | Септембар 2015. | | Октобар 2015 | 60 | 14.000.000,00 |
| 4 |  | IB 22 | Краљево – Ушће, место Пивница код Богутовачке бање | 390+050 | Краљево | урађена |  | | Октобар 2015 | 60 | 34.000.000,00 |
| 5 |  | IB 29 | Јабука (гр. прелаз са Црном Гором) – Пријепоље, насеље Равне | 15+300 | Пријепоље | урађена |  | | Октобар 2015 | 60 | 25.000.000,00 |
| 6 |  | IB 33 | Клокочевац – Плавна | 154+400 | Мајданпек | урађена |  | | Октобар 2015 | 60 | 18.000.000,00 |
| 7 |  | IB 33 | Клокочевац – Замна | 163+300 | Мајданпек | урађена |  | | Октобар 2015 | 60 | 21.000.000,00 |
| 8 |  | IB 35 | Зајечар – Неготин, Копривница | 99+738 - 99+588 | Зајечар | израда у току | Октобар | | Октобар 2015 | 60 | 20.000.000,00 |
| 9 |  | IB 34 | Доњи Милановац - Текија, место Голубиње | 122+010 | Мајданпек | Постоји |  | |  | 60 | 11.000.000,00 |
| 10 |  | IB 21 | Косјерић-Пожега, Каленић (Златна долина) | 186+725 | Косјерић | Постоји |  | |  | 120 | 14.000.000,00 |
|  |  |  | **Укупно клизишта на државним путевима I реда** | | | | | | | | **186.000.000,00** |
|  |  |  | **Путеви II реда** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 11 |  | IIA 162 | Петровац на Млави – Свилајинац, | 105+760 | Свилајинац | израда у току | Септембар 2015. | Октобар 2015 | | 60 | 12.000.000,00 |
| 12 |  | IIA 180 | Чачак – Ивањица | 40+700 | Ивањица | урађена |  | Октобар 2015 | | 60 | 21.000.000,00 |
| 13 |  | IIA 181 | Дракчићи – Пекчаница | 14+400 | Краљево | урађена |  | Октобар 2015 | | 60 | 14.000.000,00 |
| 14 |  | IIA 194 | Прилике – Јасеново | 5+500 | Ивањица | урађена |  | Октобар 2015 | | 60 | 25.000.000,00 |
| 15 |  | IIA 216 | Каоник – Рибаре – Вукања | 27+133 - 27+356 | Крушевац | урађена |  | Октобар 2015 | | 60 | 63.000.000,00 |
| 16 |  | IIB 342 | Ваљево (Иверак) – Караула – Уб | 3+610 - 3+710 | Ваљево | израда у току | Септембар 2015. | Октобар 2015 | | 120 | 25.000.000,00 |
| 17 |  | IIB 342 | Ваљево (Иверак) – Караула – Уб | 3+480 - 3+565 | Ваљево | израда у току | Септембар 2015. | Октобар 2015 | | 120 | 25.000.000,00 |
| 18 |  | IIA 180 | Чачак - Ивањица | 37+400 и 37+500 | Ивањица | Постоји |  |  | | 60 | 18.000.000,00 |
| 19 |  | IIA 227 | Дреновац - Манасијина кућа | 144+954 | Врање | Ради се |  |  | | 60 | 12.000.000,00 |
| 20 |  | IIB 355 | Чачак - Шиљковица, Цагање | 13+200 | Чачак | Постоји |  |  | | 60 | 14.000.000,00 |
|  |  |  | **Укупно клизишта на државним путевима II реда** | | | | | | | | **229.000.000,00** |
| **С В Е Г А К Л И З И Ш Т А :** | | | | | | | | | | | **415.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТЕВА ОШТЕЋЕНИХ ПОПЛАВАМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | | | | | **ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА** | | | | **Процењена вредност**  **(дин.)** |
| **Стање и динамика пројектовања** | | **Радови на путевима** | |
| **Редни број** | **ИД број** | **Ознака пута** | **Деоница пута** | **Стационажа** | **Општина** | **Пројектно техничка докумен.** | **Рок израде пројекта** | **Уговарање и почетак радова** | **Рок завршетка радова**  **(у радним данима)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | **Путеви II реда** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  | IIA 137 | Крупањ - Грачаница (Љубовија), деоница Ракићи – Рамићи Л=6.5 км | 0+000,00 6+050,00 | Љубовија | Постоји | Готов |  | 365 | 300.000.000,00 |
| **2** |  | IIA 141 | Шабачка Каменица – Доње Црниљево Л=3,0 км | 0+000,00  3+000,00 | Коцељева | израда у току | 120 дана |  | 300 | 180.000.000,00 |
|  |  |  | **Укупно путеви II реда** | | | | | | | **480.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ ПОПЛАВАМА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | | | | | **ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА** | | | | **Процењена вредност**  **(дин.)** |
| **Стање и динамика пројектовања** | | **Радови на путевима** | |
| **Редни број** | **ИД број** | **Ознака пута** | **Деоница пута и назив моста** | **Стационажа** | **Општина** | **Пројектно техничка докумен.** | **Рок израде пројекта** | **Уговарање и почетак радова** | **Рок завршетка радова**  **(у радним данима)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | **Локални путеви** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  | Веза државног пута IIA 141 и насеља Мала Јелићи,  Мост преко реке Тамнаве |  | Коцељева | Постоји | Готов |  | 60 | 24.608.816,76 |
| **2** |  |  | Дружетић – Гола Глава,  Мост преко реке УБ |  | Коцељева | Постоји | Готов |  | 60 | 16.740.944,80 |
|  |  |  | **Укупно мостови на локалним путевима** | | | | | | | **41.349.761,56** |

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-10880/2015

У Београду, 14. октобра 2015. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Александар Вучић |