**АКЦИОНИ ПЛАН**

**ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА,**

**ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА**

**ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ 1: Системски ојачано партнерство у одговору на трговину људима на локалном, националном и међународном нивоу** | | | | | | |
| **АКТИВНОСТИ** | **ЗАДАЦИ** | **ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ** | **ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ** | **РОКОВИ**  **АКТИВНОСТИ** | **РЕСУРСИ** | **РИЗИЦИ** |
| **Унапређење партнерства на локалном нивоу** | **1. Анализирати рад формираних Локалних тимова за борбу против трговине људима и препоруке за унапређење рада**  **2. Заједничке превентивне активности**  **3. Годишњи састанак мреже Локалних тимова за борбу против трговине људима** | **1. и 2. Савет за борбу против трговине људима, органи јединица локалне самоуправе и партнери;**  **3. Национални координатор и партнери** | **1. Препоруке за унапређење рада израђене и доступне јавности**  **2. Број успешно остварених заједничких акција**  **3. Број учесника обухваћених заједничким акцијама**  **4. Планови локалних самоуправа садрже активности и опредељена средства за борбу против трговине људима** | **Континуирано до краја 2018.**  **године** | *Анализирати рад формираних локалних тимова за борбу против трговине људима и препоруке за унапређење рада*  **Буџет - Министарство унутрашњих послова** 102.000 РСД за 2017. годину  136.000 РСД за 2018. годину  *Заједничке превентивне активности*  **Буџет - Министарство унутрашњих послова**  *Трошкови обилазака и путовања приказани у претходној активности*  *Превентивне капмање*  52.000 РСД за 2017. годину  52.000 РСДза 2018. годину  *Годишњи састанак мреже локалних тимова за борбу против трговине људима*  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности** | **Низак приоритет у планирању рада** |
| **Унапређење партнерства на националном нивоу** | **1. Изменити и допунити Споразум о сарадњи са смерницама за поступање 2. Израдити и усвојити секторске акционе планове партнера Стратегије у складу са потребама  3. Дефинисати и усвoјити модел сарадње са цивилним друштвом 4. Дефинисати и усвoјити модел сарадње са компанијама које промовишу друштвено одговорно пословање, удружењима послодаваца и синдикатима 5. Дефинисати и усвојити модел сарадње са медијима**  **6. Дефинисати и усвојити модел сарадње са академским институцијама**  **7. Дефинисати и усвојити модел сарадње са социјалним предузећима** | **1. Министарство унутрашњих послова и партнери  2. Партнери Стратегије у складу са потребама 3. Савет и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и партнери 4. Савет и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери 5. Савет и Министарство културе и информисања и партнери**  **6. Савет и Министарство просвете, науке и технолошког развоја**  **7. Савет и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери** | **1. Споразум о сарадњи се примењује**  **2. Размена информација о трговини људима је део Протокола о размени информација између служби укључених у систем интегрисаног управљања границом 3. Усвојени секторски акциони планови**  **4. Дефинисан и усвојен модел сарадње са цивилним друштвом  5. Успостављена сарадња са компанијама које промовишу друштвено одговорно пословање, удружењима послодаваца и синдикатима по усвојеном моделу  6. Успостављена сарадња са медијима по усвојеном моделу**  **7. Успостављена сарадња са академским институцијама по усвојеном моделу**  **8. Успостављена сарадња са социјалним предузећима по усвојеном моделу** | **Други квартал 2018. године** | *Изменити и допунити Споразум о сарадњи са смерницама за поступање –* **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Израдити и усвојити секторске акционе планове партнера Стратегије у складу са потребама* –  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Дефинисати и усвoјити модел сарадње са цивилним друштвом –*  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Дефинисати и усвoјити модел сарадње са компанијама које промовишу друштвено одговорно пословање, удружењима послодаваца и синдикатима*  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Дефинисати и усвојити модел сарадње са медијима* **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Дефинисати и усвојити модел сарадње са академским институцијама*  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Дефинисати и усвојити модел сарадње са социјалним предузећима*  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности** | **Низак приоритет у планирању рада;**  **различите политике у одговору на проблем;**  **слаба мотивисаност; санзационали-стички приступ проблему** |
| **Унапређење партнерства на међународном нивоу** | **1. Иницирати закључивања споразума о сарадњи у области превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава 2. Иницирати, припремити и спроводити заједничке пројекте и акцијеполиције и осталих партнера Стратегије  3. Активно учествовати на међународним форумима и састанцима  4. Активно представљати међународној јавности активности на имплементацији Стратегије и Акционог плана** | **1. Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, Канцеларија за људска и мањинска права и партнери  2. Министарство унутрашњих послова и партнери  3.Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, Канцеларија за људска и мањинска права и партнери  4. Министарство спољних послова, Канцеларија за људска и мањинска права и партнери** | **1. Број закључених споразума о сарадњи у области превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава**  **2. Број реализованих заједничких пројеката и акција  3. Број размењених информација преко заједничких контакт центара**  **4. Број представника 5. Број учешћа на међународним форумима и састанцима 6. Већа информисаност међународне јавности о активностима Републике Србије у области превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава** | **Континуирано до краја 2018. године** | *Иницирати закључивања споразума о сарадњи у области превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава*  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Иницирати, припремити и спроводити заједничке пројекте и акције полиције и осталих партнера Стратегије*  **Буџет - Министарство унутрашњих послова**  100.000 РСД за 2017. годину  100.000 РСД за 2018. годину  *Активно учествовати на међународним форумима и састанцима*  *Нема трошкова*  *Трошкове превоза, исхране, смештаја и дневница сноси организатор форума (OEBS, IOM, UNODC,ICMPD)*  *Активно представљати међународној јавности активности на имплементацији Стратегије и Акционог плана*  **Буџет - Министарство унутрашњих послова**62.200 РСД за 2017. годину  62.200 РСД за 2018. годину | **Низак приоритет у планирању рада;**  **Различите политике у одгвору на проблем; Недовољно развијени капацитети за писање и реализацију пројеката;**  **Недостатак капацитета за превођење саопштења и информација** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ 2: Унапређена превенција и смањен утицај узрока трговине људима у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи** | | | | | | |
| **АКТИВНОСТИ** | **ЗАДАЦИ** | **ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ** | **ПОКАЗАТЕЉИ**  **АКТИВНОСТИ** | **РОКОВИ**  **АКТИВНОСТИ** | **РЕСУРСИ** | **РИЗИЦИ** |
| **Реализација превентивних програма на основу анализе утицаја (импакт анализе)** | **1. Анализирати утицај досадашњих програма и истраживање најбоље праксе, метода и стратегија са препорукама 2. Креирати и спроводити програме обука намењених државним службеницима који могу доћи у контакт са жртвама и потенцијалним жртвама трговине људима у полицији, социјали, правосуђу, здравству, просвети и запослениху Центрима за азил**  **3. Креирати и спроводити програме оснаживања посебно рањивих група 4. Креирати и спроводити програме економског оснаживања  5. Подизати свест о одговорности и значају улоге медија и организација цивилног друштва у препознавању тражње као једног од основних узрока трговине људима 6. Успоставити Националне телефонске линије за превенцију трговине људима**  **7. Креирати и спроводити програме обука за носиоце правосудних функција који могу доћи у контакт са жртвама и потенцијалним жртвама трговине људима** | **1. Национални координатор и Радна група за спровођење и праћење Стратегије и партнери  2. Ресорна министарства у сарадњи са Националним координатором 3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери  4. Министарство финансија, Национални кооринатор и партнери  5. Национални координатор и Радна група за спровођење и праћење Стратегије и партнери 6. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери**  **7**. **Правосудна академија** | **1. Израђена анализа утицаја са препорукама 2. Број спроведених програма обука**  **3. Обуке служби укључених у систем интегрисаног управљања границом обухватају садржаје у вези са трговином људима 3. Број успешно обучених службеника 4. Обучени службеници успешније обављају своје послове 5. Број реализованих програма оснажења припадника рањивих група**  **6. Измењене одредбе закона које омогућавају финансијске олакшице за оне привредне субјекте који донирају или подржавају програме економског оснаживања жртава трговине људима 7. Број мера чији је резултат смањење потражње за свим облицима трговине људима 8. Успостављена и доступна телефонска линија за превенцију трговине људима**  **9. Број спроведених обука за носиоце правосудних функција** | **Континуирано до краја 2018. године** | *Анализирати утицај досадашњих програма и истраживање најбоље праксе, метода и стратегија са препорукама*  **Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Креирати и спроводити програме обука намењених државним службеницима који могу доћи у контакт са жртвама и потенцијалним жртвама трговине људима у полицији, социјали, правосуђу, здравству, просвети и запослениху Центрима за азил*  **Буџет – Министарство унутрашњих послова**  79.300 РСД за 2017. годину  79.300 РСД за 2018. годину  **Буџет – Министарство правде** –  124.400 РСД за 2017. годину  124.400 РСД за 2018. годину  **Буџет – Министарство здравља**  124.400 РСД за 2017. годину  124.400 РСД за 2018. годину  **Буџет – МЗРЗБСП**  124.400 РСД за 2017. годину  124.400 РСД за 2018. годину  *Креирати и спроводити програме оснаживања посебно рањивих група*  **Нема трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Креирати и спроводити програме економског оснаживања –* **трошкови тренутно непознати, укупни трошкови зависе од броја лица која ће бити препозната и идентификована као лица којима је потребна ова врста помоћи**  *Подизати свест о одговорности и значају улоге медија и организација цивилног друштва у препознавању тражње као једног од основних узрока трговине људима-*  **Нема трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Успоставити Националне телефонске линије за превенцију трговине људима – СОС линије – из средстава донатора*  *Креирати и спроводити програме обука за носиоце правосудних функција који могу доћи у контакт са жртвама и потенцијалним жртвама трговине људима*  **Буџет – Правосудна академија**  397.000 РСД за 2018. годину | **Недостатак финансијских средстава за реализацију превентивних програма; преоптереће-ност запослених** |
| **Подизање свести јавности путем подршке производњи медијских садржаја** | **1.Подршка медијима који производе медијске садржаје у вези са трговином људима**  **2.Евалуација утицаја подржаних пројеката под тачком 1.**  **3.Омогућавати равномерну доступност медијских садржаја под тачком 1. на територији Републике Србије** | **1. Национални координатор и Министарство културе и информисања и партнери 2. Министарство културе и информисања и партнери 3. Министарство културе и информисања и партнери** | **1.Број подржаних пројеката**  **2.Резултати евалуације медијских садржаја и**  **3.Процена доступности медијских садржаја на територији Републике Србије** | **Континуирано до краја 2018.**  **године** | *Подршка медијима који производе медијске садржаје у вези са трговином људима –*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  **Буџет – Министарство културе и информисања**  1.234.000РСД  за 2017. годину  1.234.000РСД за 2018. годину  *Евалуација утицаја подржаних пројеката под тачком 1.*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Омогућавати равномерну доступност медијских садржаја под тачком 1. на територији Републике Србије*  *С обзиром на важност и осетљивост теме, договори и преговори са медијским кућама о дистрибуцији садржаја без накнаде* | **Недостатак финансијских средстава;**  **низак приоритет** |
| **Развијање система раног упозоравања на ризике од трговине људима, а посебно женама и децом** | **1. Формирати Радну групу и дефинисати њене задатке  2. Креирати матрице за препознавање раних ризика, укључујући и рањиве категорије миграната (ирегуларне мигранте, тражиоце азила, малолетнике без пратње родитеља или старатеља и жртве трговине људима)** | **1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери  2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери** | **1. Формирана Радна група  2. Креирана матрица 3. Број препознатих раних ризика 4. Проценат смањења наступања раних ризика, по рањивим категоријама**  **5. Креирани упитници за мешовите тимове за профилисање рањивих категорија миграната у мешовитим миграцијама**  **6. Број профилисаних, број информисаних миграната који су рањиви од трговине људима**  **7. Број идентификованих миграната жртава трговине људима** | **Други квартал 2017. године** | *Формирати Радну групу и дефинисати њене задатке -*  **Нема трошкова**  *Креирати матрице за препознавање раних ризика, укључујући и рањиве категорије миграната (ирегуларне мигранте, тражиоце азила, малолетнике без пратње родитеља или старатеља и жртве трговине људима)-*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности** | **Преоптереће-**  **ност чланова Радне групе** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ 3: Унапређен проактиван систем откривања случајева трговине људима, ефикасно процесуирање физичких и правних лица и правна заштита жртава трговине људима** | | | | | | |
| **АКТИВНОСТИ** | **ЗАДАЦИ** | **ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ** | **ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ** | **РОКОВИ АКТИВНОСТИ** | **РЕСУРСИ** | **РИЗИЦИ** |
| **Прилагођавање постојећих механизама сарадње надлежних органа и успостављање нових у складу са проактивним приступом** | **1. Формирати интерресорну радну групу 2. Израдити Функционалну анализу постојећих механизама сарадње са препорукама 3. Имплементирати препоруке у складу са резултатима анализе  4. Успоставити организациони модел мултисекторског система прикупљања и анализе података** | **1. Савет  2. Интерресорна радна група и партнери** | **1. Формирана радна група 2.Израђена анализа постојећих механизама сарадње 3. Унапређена организациона структура прилагођена проактивном систему откривања случајева трговине људима и сарадња у складу са резултатима анализе 4. Израђен модел** | **Континуирано до краја 2018.** | *Формирати интерресорну радну групу-*  **Нема трошкова**  *Израдити Функционалну анализу постојећих механизама сарадње са препорукама*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Имплементирати препоруке у складу са резултатима анализе –***трошкови ће бити познати након спроведене анализе**  *Успоставити организациони модел мултисекторског система прикупљања и анализе података* **ТАЕИКС 4.500** евра за 2018. годину | **Недостатак финансијских средстава; преоптерећеност чланова интересорних радних група** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Унапређење капацитета за јачање компентенција партнера** | **1. Aнализирати потребу за јачањем компентенција  2. Припремити Програм обуке за јачање компентенција  3. Реализовати обуке** | **1, 2, 3. Правосудна академија, Министарство унутрашњих послова и партнери** | **1. Израђена анализа 2. Представљени резултати анализе 3. Број припремљених програма и обука 4. Број реализованих обука 5. Број и структура полазника 6. Број и резултати евалуација обуке** | **Континуирано до краја 2018. године** | *Aнализиарти потребу за јачањем компентенција*  **ТАЕИКС 4.500** евра за 2018. годину  *Припремити Програм обуке за јачање компентенција*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Реализовати обуке* **Буџет – Министарство унутрашњих послова**  79.300 РСД за 2017. годину  79.300РСД за 2018. годину  **Буџет – Републичко јавно тужилаштво**  87.080 РСД за 2018. годину  **Буџет – МЗРЗБСП**  37.320 РСД за 2017. годину  37.320 РСД за 2018. годину | **Недостатак финансијских средстава** |
| **Стварање услова за успостављање нових и примену постојећих механизама правне заштите жртава** | **1. Формирати интерресорну радну групу 2. Креирати модел за обештећење жртава трговине људима 3. Креирати механизме за помоћ и подршку жртвама трговине људима у току поступка 4. Представљати и заговарати примену модела за обештећење, и механизама за помоћ и подршку жртвама** | **1. Савет  2. Интерресорна радна група и партнери  3. Републичко јавно тужилаштво, Министарство правде, Радна група за спровођење и праћење Стратегије и партнери у сарадњи са партнерима 4. Интерресорна радна група и партнери** | **1. Израђен модел за обештећење жртава трговине људима, усклађен са националном стратегијом којом се уређује унапређење права оштећених (жртава) и сведока кривичних дела – израда и примена предвиђена Акционим планом за Поглавље 23 (мера 3.7.1.20) 2. Израђен модел за помоћ и подршку жртвама трговине људима у току поступка 3. Број јавних расправа (округли столови, радионице, експертске анализе...)** | **Континуирано до краја 2018. године** | *Формирати интерресорну радну групу*  **Нема трошкова**  *Креирати модел за обештећење жртава трговине људима-*  **ТАЕИКС 4.500** евра за 2018. годину  Креирати механизме за помоћ и подршку жртвама трговине људима у току поступка-  **ТАЕИКС 4.500** евра за 2018. годину  *Представљати и заговарати примену модела за обештећење, и механизама за помоћ и подршку жртвама – актинвост*  **Буџет Министарство правде –**  62.200 РСД за 2018. годину  **Буџет – Републичко јавно тужилаштво**  87.080 РСД за 2018. годину | **Недостатак финансијског средстава** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ 4: Унапређен систем идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима кроз дугорочне и одрживе програме социјалног укључивања** | | | | | | |
| **АКТИВНОСТИ** | **ЗАДАЦИ** | **ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ** | **ПОКАЗАТЕЉИ**  **АКТИВНОСТИ** | **РОКОВИ АКТИВНОСТИ** | **РЕСУРСИ** | **РИЗИЦИ** |
| **Подизање капацитета Центра за заштиту жртава трговине људима** | **1. Обезбеђивати материјално-техничке услове за рад Центра за заштиту жртава трговине људима  2. Унапређивати компетенције запослених 3. Стварати институционални оквир сарадње Центра за заштиту жртава трговине људима са другима актерима** | **1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери** | **1. Обезбеђени материјално-технички услови 2. Периодичне евалуације рада запослених  3. Унапређење квалитета заштите корисника 4. Број закључених споразума и усвојених процедура** | **Континуирано до краја 2018.**  **године** | *Унапређивати компетенције запослених*  *МЗРЗБСП*  **ТАИЕКС 2.900** евра за 2018. годину  **ТАИЕКС 2.900** евра уа 2018. годину – потребна апликација  *Стварати институционални оквир сарадње Центра за заштиту жртава трговине људима са другима актерима-*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности** | **Недовољна финансијска средства** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Унапређење система идентификације и упућивања жртава трговине људима** | **1. Спроводити листе показатеља на националном нивоу 2. Креирати процедуре за идентификацију и упућивање које се односе на безбедност жртве у процесима који се одвијају у систему социјалне заштите** | **1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери  2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство унутрашњих послова и партнери** | **1. Утврђени показатељи се примењују у пракси на националном нивоу 2. Повећана безбедност жртве у процесу идентификације и упућивања 3. Број позитивних оцена од стране жртава**  **4. Број идентификованих жртава из категорије рањивих миграната (ирегуларни мигранти, деца без пратње, тражиоци азила, жртва трговине људима).** | **Континуирано до краја 2018.**  **године** | *Спроводити листе показатеља на националном нивоу* –  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Креирати процедуре за идентификацију и упућивање које се односе на безбедност жртве у процесима који се одвијају у систему социјалне заштите*  **ТАИЕКС** (крај 2017. године) 4.500 евра – *потреба апликација*  **ТАИЕКС** – 4.500 евра за 2018. годину –*потребна апликација* | **Преоптерећеност запослених** |
| **Унапређење система заштите, помоћи и подршке и одрживог социјалног укључивања жртава трговине људима** | **1. Израдити и донети подзаконске акте којима се прописују стандарди пружања услуга у области социјалне и породичне заштите 2. Израдити и донети подзаконске акте за пружање правовремене, адекватне и континуиране здравствене заштите жртвама трговине људима 3. Израдити Водич за примену стандарда услуга у социјалној заштити  4. Развијати социјалне услуге и програме намењене жртвама трговине људима и њихово укључивање у систем социјалне заштите 5. Обезбеђивати подршку програмима дугорочног и одрживог социјалног укључивања жртава трговине људима** | **1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери  2. Министарство здравља и партнери  3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери  4. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери   5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери** | **1. Усвојени подзаконски акти 2. Усвојен Водич 3. Креиране и интегрисане социјалне услуге у систем социјалне заштите 4. Број реализованих програма 5. Степен реализације програма** | **Континуирано до краја 2018. године** | *Израдити и донети подзаконске акте којима се прописују стандарди пружања услуга у области социјалне и породичне заштите-*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  **ТАИЕКС 2.250 (друга половина 2017. године) –**  *Израдити и донети подзаконске акте за пружање правовремене, адекватне и континуиране здравствене заштите жртвама трговине људима*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  **ТАИЕКС 2.250 (друга половина 2017. године) –**  *Израдити Водич за примену стандарда услуга у социјалној заштити*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Исти експерт као под тачком број 1*  *Развијати социјалне услуге и програме намењене жртвама трговине људима и њихово укључивање у систем социјалне заштите*  **ТАИЕКС 9.000** *ЕУР –*  *Обезбеђивати подршку програмима дугорочног и одрживог социјалног укључивања жртава трговине људима-*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности** | **Степен приоритета; доношење докумената без специфичних стандарда за жртве трговине људима; недостајућа финансијска средства** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ 5: Деца су заштићена од трговине људима и њених последица посебним партиципативним програмима који се спроводе у њиховом најбољем интересу** | | | | | | | |
| **АКТИВНОСТИ** | | **ЗАДАЦИ** | **ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ** | **ПОКАЗАТЕЉИ**  **АКТИВНОСТИ** | **РОКОВИ АКТИВНОСТИ** | **РЕСУРСИ** | **РИЗИЦИ** |
| **Унапређивање превенције трговине децом и искоришћавања у проституцији и порнографији** | **1. Креирати одрживи систем прикупљања података и праћења феномена трговине децом и искоришћавања деце у порнографији и проституцији 2. Креирати и спроводити партиципативне превентивне програме намењене деци, а нарочито деци из угрожених друштвених група које су у посебном ризику на основу анализе утицаја (импакт анализе)  3. Креирати програме за децу у основно- школском и средњошколском образовању који наглашавају неприхватљивост дискриминације полова и њене последице, важност равноправности полова и достојанства и интегритет сваког човека 4. Истраживати и пратити нове глобалне и националне трендове у циљу развијања посебних мера превенције и сузбијања ризика од трговине децом у вези са добровољним или присилним миграцијама деце, најгорим облицима дечијег рада, ризицима који произилазе из злоупотребе комуникационих и информационих технологија за порнографију и проституцију**  **5. Унапређивати наставне садржаје у високошколским институцијама на којима се школују стручњаци који раде са децом, жртвама трговиие људима и искоришћавања у проституцији и порнографији и са децом из угрожених друштвених група**  **6. Јачати компентенције стручњака који раде са децом жртвама трговине и искоришћавања у проституцији и порнографији из образовно-васпитних установа, система социјалне и здравствене заштите, полиције, правосуђа и цивилног сектора за спровођење програма превенције, заштите и реинтеграције деце, жртава трговине и искоришћавања у проституцији и порнографији**  **7. Дефинисати и усвoјити модел сарадње са компанијама које промовишу друштвено одговорно пословање у области превенције трговине децом и искоришћавања у проституцији и порнографији** | **1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство унутрашњих послова и партнери  2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и партнери  3. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и партнери  4. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и партнери**  **5. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и партнери**  **6. Национални координатор и партнери**  **7. Савет, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство унутрашњих послова и партнери**  **8. Републичко јавно тужилаштво** | **1. Успостављен родно осетљив систем праћења феномена трговине децом и искоришћавања у проституцији и порнографији 2. Број реализованих, партиципативних и прилагођених превентивних програма и активности  3. Броја дечака и девојчица обухваћених програмима за децу  4. Број и садржај програма за децу  5. Број учесника обухваћених програмима и активностима  6. Садржаји који дестимулишу потражњу корисника свих облика трговине људима, укључени у школске програме**  **7. Садржаји који јачају резилијентност деце**  **8. Број објављених научних истраживања у референтним научним серијским и монографским публикацијама**  **9. Број обучених стручњака обухваћених програмима превенције**  **10. Број сајтова који су блокирани због штетних садржаја који су у вези са трговином децом и искоришћавањем у проституцији и порнографији**  **11. Број друштвено одговорних компанија које су се придружиле активностима против трговине децом и искоришћавања у проституцији и порнографији**  **12. Број потписаних кодекса о понашању којима се забрањује трговина децом, дечији рад и искоришћавање у проституцији и порнографији** | **Континуиранодо краја 2018. године** | *Креирати одрживи систем прикупљања података и праћења феномена трговине децом и искоришћавања деце у порнографији и проституцији –*  **Нема трошкова, запослени раде у оквиру редовних радних активности**  *Креирати и спроводити партиципативне превентивне програме намењене деци, а нарочито деци из угрожених друштвених група које су у посебном ризику на основу анализе утицаја (импакт анализе)*  **ТАИЕКС 4.500 ЕВРА** –  *Креирати програме за децу у основно- школском и средњошколском образовању који наглашавају неприхватљивост дискриминације полова и њене последице, важност равноправности полова и достојанства и интегритет сваког човека*  **ТАИЕКС 4.500 ЕВРА** –  *Истраживати и пратити нове глобалне и националне трендове у циљу развијања посебних мера превенције и сузбијања ризика од трговине децом у вези са добровољним или присилним миграцијама деце, најгорим облицима дечијег рада, ризицима који произилазе из злоупотребе комуникационих и информационих технологија за порнографију и проституцију -* **пројекат Министарства рада Сједињених Америчких Држава** *„Ангажовање и подршка националном нивоу за смањење појаве дечигеј рада“*  *Унапређивати наставне садржаје у високошколским институцијама на којима се школују стручњаци који раде са децом, жртвама трговиие људима и искоришћавања у проституцији и порнографији и са децом из угрожених друштвених група*  **пројекат Министарства рада Сједињених Америчких Држава** *„Ангажовање и подршка националном нивоу за смањење појаве дечигеј рада„*  *Јачати компентенције стручњака који раде са децом жртвама трговине и искоришћавања у проституцији и порнографији из образовно-васпитних установа, система социјалне и здравствене заштите, полиције, правосуђа и цивилног сектора за спровођење програма превенције, заштите и реинтеграције деце, жртава трговине и искоришћавања у проституцији и порнографији*  **Буџет - Министарство унутрашњих послова**  79.300 РСД за 2017. годину  79.300 РСД за 2018. годину  **Буџет – Министарство здравља**  87.080 РСД за 2017.годину  87.080 РС за 2018. годину  **Буџет – МЗРЗБСП**  87.080 РСД за 2017.годину  87.080 РС за 2018. годину  *Дефинисати и усвoјити модел сарадње са компанијама које промовишу друштвено одговорно пословање у области превенције трговине децом и искоришћавања у проституцији и порнографији*  **пројекат Министарства рада Сједињених Америчких Држава** *„Ангажовање и подршка националном нивоу за смањење појаве дечигеј рада„* | **Недостатак финасијских средстава;**  **ниска мотивисаност** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Откривање и процесуирање случајева трговине децом и искоришћавања у проституцији и порнографији и пружање правне помоћи у кривичном и другим поступцима** | **1. Прилагодити постојеће механизме сарадње надлежних органа и успоставити нове у складу са проактивним приступом  2. Унапредити капацитете надлежних органа за откривање и процесуирање случајева трговине децом и искоришћавања у проституцији и порнографији 3. Олакшати положај детета жртве/оштећеног у току поступка** | **1. Интерресорна радна група и партнери 2. Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и партнери 3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери**  **4. Министарство правде**  **5. Правосудна академија** | **1. Израђена анализа 2. Успостављен механизам сарадње 3. Број интерресорних радних група, број одржаних састанака 4. Унапређена пракса 5. Број припремљених семинара и обука 6. Број реализованих семинара и обука 7. Број и структура полазника 8. Број и резултати евалуације обуке 9. Степен увећања ефикасности рада државних органа 10. Степен опремљености 11. Број обештећених жртава 12. Број случајева у којима су коришћене технике испитивања 13. Број случајева у којима је обезбеђена помоћ особе од поверења 14. Број случајева у којима је обезбеђена помоћ породици жртве 15. Измењен Кривични законик** | **Kонтинуирано докраја 2018. године** | **Напомена:**  *Сви задаци у оквиру активности већ су обухваћени средствима у циљу 3.* | **Недостатак финансијских средстава; преоптерећеност запослених** |
| **Идентификација, заштита и интеграција деце жртава трговине људима и искоришћавања у проституцији и порнографији** | **1. Утврдити показатеље за идентификацију деце жртава 2. Подизати капацитете за ургентно збрињавање деце као и програме специјализованог хранитељства за децу жртве  3. Израдити упутства за поступање стручњака органа старатељства у организовању заштите деце укључене у живот и/или рад на улици  4. Креирати и спроводити специфичне партиципативне програме за заштиту и одрживо социјално укључивање деце жртава**  **5. Дефинисати и усвојити минималне стандарде безбедности деце жртава 6. Унапредити сарадњу међу институцијама у превенцији, заштити и интеграцији деце жртава**  **7. Унапредити ефикасности развој нових служби и услуга за заштиту деце жртава** | **1,2,3,4,5,6,7. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери** | **1. Утврђени показатељи се примењују у пракси на националном нивоу 2. Број ургентно збринутих дечака и девојчица 3. Усвојено Упутство 4. Број креираних специфичних програма 5. Број спроведених специфичних програма 6. Број случајева у којима је обезбеђена помоћ породици детета жртве 7. Повећана безбедност детета жртве у процесу идентификације и упућивања 8. Број позитивних оцена од стране деце жртава 9. Усвојен Протокол о поступању и сарадњи органа старатељства и Центра за заштиту жртава трговине људима у помоћи и програмима интеграције деце жртава** | **Континуиранодокраја 2018. године** | *Утврдити показатеље за идентификацију деце жртава*  **Трошкови обухваћени кроз целокупне трошкове овог циља – циљ број 5**  *Подизати капацитете за ургентно збрињавање деце као и програме специјализованог хранитељства за децу жртве*  **Буџет -МЗРЗБСП**  150.000 РСД за 2017. годину  150.000 РСД за 2018. годину  **ТАИЕКС 2.900 евра –ТАИЕКС 2.900 евра**  **ТАИЕКС 2.900 евра**  *Дефинисати и усвојити минималне стандарде безбедности деце жртава 6. Унапредити сарадњу међу институцијама у превенцији, заштити и интеграцији деце жртава -*  **ТАИЕКС 4.500 евра** | **Оптерећеност запослених, непрепознавање нових трендова, недовољно развијени капацитети за пројектно деловање, одсуство тимског рада** |