На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за 2018. и 2019. годину за спровођење Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 345-7654/2018-1

У Београду, 28. августа 2018. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ИНФОМРАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2020. ГОДИНЕ

| Општи циљ | Развој и унапређење информационе безбедности у Републици Србији и њено одржавање на адекватном нивоу кроз подизање нивоа безбедности информационо-комуникационих система, борбу против високотехнолошког криминала и унапређење информационе безбедности од националног значаја. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ ефекта | Успостављен систем за размену података о инцидентима | Број обучених запослених који су прошли обуку у области информационе безбедности | Повећана безбедност деце на интернету | Унапређени механизми за борбу против високотехнолошког криминала кроз усклађено законодавство РС са европском регулативом и кроз обуке судија и других запослених на пословима борбе против високотехнолошког криминала | Успостављени ЦЕРТ-ови самосталних оператора ИКТ система |
| Почетна вредност | / | 35 | 10.000 деце годишње присуствује семинарима, радионицама и др. догађајима са темом подизања свести о безбедности на интернету | / | 1 |
| Циљана вредност | Успостављен систем | 50 | 12.000 деце | 50 | 5 |
| Извор верификације | Извештај о раду МТТТ | Извештај о раду МТТТ и других релевантних министарстава | Извештај о раду МТТТ | Извештај о раду МП, ВБА и Правосудне академије | Извештаји о раду МСП, МО, служби безбедности |

| 1. БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Успостављен систем за рамену података Запослених и обучени кадрови у области информационе безбедности Реализована кампања за подизање свести о ризицима и поступању у случају инцидената Сачињена годишња анализа о претњи у сајбер простору Републике Србије |
| Извор верификације | Извештаји о раду МТТТ, РАТЕЛ |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извор финансирања (буџет/други извори) | 2018. | 2019. |
| 1.1. Размена информација, праћење актуелних ризика и подизање свести |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Унапређење кадровских, стручних, техничких и организационих капацитета надлежних институција за размену података о инцидентима и реаговање на инциденте | 4. квартал 2018. године | Запошљавање стручних кадрова и подизање организационих капацитета надлежних институција у области информационе безбедности (5 запослених). | МТТТ | ВБА | Редовна средства из буџета |  |  |
|  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |
|  |  |  | НБС |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТЕ |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  | 222.000,00 | 22.650.000,00 |
| 1.1.2. Приступање Националног ЦЕРТ-а Републике Србије међународним организацијама ЦЕРТ-ова, успостављање сарадње са иностраним ЦЕРТ-овима и укључивање на листе међународних ЦЕРТ-ова | 3. квартал 2018. године | Национални ЦЕРТ постао члан међународних организација ЦЕРТ-ова, активно учествује у сарадњи са иностраним ЦЕРТ-овима и укључен је на листе међународних ЦЕРТ-ова | РАТЕЛ | МТТТ | Сопствена средства | 1.000.000,00 |  |
| 1.1.3. Успостављање апликације за размену информација, као и сарадња у случају инцидената који значајно угрожавају информациону безбедност између Надлежног органа, Националног ЦЕРТ-а, ЦЕРТ-а републичких органа, Посебних ЦЕРТ-ова у Републици Србији и других државних и приватних субјеката | 3. квартал 2018. године | Успостављена апликација и механизам размена информација о инцидентима | МТТТ | РАТЕЛ НБС ИТЕ МУП | Буџет | 3.240.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.215.068,00 |  |
| 1.1.4. Организовање медијске кампање о информационој безбедности у циљу подизања свести о ризицима као и у циљу едуковања становништва о поступању у случају инцидената | 4. квартал 2018. године | Реализована кампања ради подизања свести о ризицима и поступању у случају инцидената путем средстава јавног информисања | МТТТ | ИТЕ | Редовна средства из буџета |  |  |
|  |  |  | РАТЕЛ | МУП | Сопствена средства + Донација | 100.000,00 |  |
|  |  |  | МУП |  | Буџет | 528.000,00 | 528.000,00 |
| 1.1.5. Дефинисање критеријума за класификацију инцидената у ИКТ системима од посебног значаја | 2. квартал 2018. године | Дефинисани критеријуми на основу којих се одређује степен озбиљности инцидента у ИКТ системима од посебног значаја | МТТТ | РАТЕЛ, МУП, ВБА, ИТЕ, НБС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.6. Спровођење обука за запослене у надлежним органима о поступању у случају инцидената у ИКТ системима | Континуирано | Број запослених у надлежним органима који су прошли обуку (15 запослених годишње) | МТТТ |  | Буџет | 3.000.000,00 |  |
|  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |
|  |  |  | НБС |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТЕ |  |  |  |  |
|  |  |  | АМРЕС |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  | Буџет |  | 1.080.000,00 |
|  |  |  | ВБА/МО |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.7. Израда годишње анализе претњи у сајбер простору Републике Србије | Континуирано | Сачињена годишња анализа претњи у сајбер простору Републике Србије, са препорукама о мерама ради смањења ризика од инцидената | РАТЕЛ | МТТТ, МУП, ИТЕ, КСЗНБТП, МО, ВБА | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.2 Безбедност ИКТ система у привредним субјектима и безбедност електронског пословања |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Подизање свести привредних субјеката о потреби примена мера заштите ИКТ система, у складу са националним и међународним стандардима, као и о користима успостављања посебних ЦЕРТ-ова кроз организовање семинара, округлих столова | Континуирано | Број одржаних догађаја (3 догађаја годишње) | РАТЕЛ |  | Сопствена средства + Донација | 200.000,00 |  |
|  |  |  | МТТТ |  | Буџет | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.2.2. Спровођење кампање о предностима употребе шема електронских идентификација и квалификованих услуга од поверења | 4. квартал 2018. године | Број медијских догађаја и број медијских објава (3 догађаја годишње) | МТТТ |  | Буџет | 500.000,00 |  |
| 1.3. Безбедност ИКТ система од посебног значаја |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Припрема Предлога закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности у циљу усклађивања са новом европском регулативом | 3. квартал 2018. године | Усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности | МТТТ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.3.2. Подизање капацитета надлежног органа за информациону безбедност за надзор над применом Закона о информационој безбедности | 2. квартал 2018. године | Образовање унутрашње организационе јединице у надлежном органу и запошљавање инспектора за информациону безбедност | МТТТ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.3.3. Подизање дигиталних компетенција запослених у јавном сектору са посебним акцентом на информациону безбедност | 4. квартал 2018. године | Одржане обуке за запослене у јавном сектору (10 запослених) | МТТТ | РАТЕЛ, ИТЕ | Буџет | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.3.4. Израда смерница и подзаконских аката за безбедно коришћење ИКТ система од посебног значаја у електронској управи (брошуре, водичи…) | 3. квартал 2018. године | Израђене смернице и подзаконски акти за безбедно коришћење ИКТ система од посебног значаја у електронској управи | ИТЕ | МДУЛС | Нису потребна средства |  |  |
| 1.4. Безбедност тајних података у ИКТ системима |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Израда Закона о изменама закона о тајности података и подзаконских аката | 4. квартал 2018. године | Национална регулатива о заштити тајних података у ИКТ системима усклађена са прописима Европске уније | МП | КСЗНБТП | Нису потребна средства |  |  |
| 1.4.2. Успостављање јединственог система и поступка акредитације ИКТ система за рад са тајним подацима, дефинисање мера заштите ИКТ система за рад са тајним подацима, доношење националног програма за подизање свести при коришћењу ИКТ система за рад са тајним подацима, као и доношење националне методологије за процену ризика за ИКТ системе за рад са тајним подацима | 4. квартал 2018. године | Успостављен јединствени систем акредитације, дефинисане мере заштите ИКТ система за рад са тајним подацима, донет национални програм за подизање свести, као и национална методологија за процену ризика за ИКТ системе за рад са тајним подацима | КСЗНБТП | ВБА | Нису потребна средства |  |  |
| 1.4.3. Подизање капацитета надлежних органа за заштиту тајних података у ИКТ системима | 4. квартал 2018. године | Подигнути људски и технички ресурси надлежних органа за заштиту тајних података у ИКТ системима | КСЗНБТП | ВБА | Нису потребна средства |  |  |
| 1.5. Сарадња јавног и приватног сектора у области информационе безбедности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Успостављање механизма за размену информација и сарадњу између Посебних ЦЕРТ-ова и Националног ЦЕРТ-а | 4. квартал 2018. године | Успостављена стална размена информација и сарадња. | РАТЕЛ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.5.2. Јавно-приватно партнерство за одржавање обука у области информационе безбедности | Континуирано | Број одржаних обука и број полазника обука | МТТТ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  | РАТЕЛ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.5.3. Формирање стручних радних група при Телу за координацију послова информационе безбедности, која би била сачињена од представника привредних субјеката, академске заједнице и невладиних организација | Континуирано | Број формираних радних тимова и број одржаних састанака | МТТТ | РАТЕЛ | Нису потребна финансијска средства |  |  |

| 2. БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА ПРИ КОРИШЋЕЊУ ТЕХНОЛОГИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Број деце, родитеља, наставника који су похађали семинари, радионице, презентације на тему информационе безбедности Усвојен Закон о изменама Закона о заштити података о личности Израђене Смерница за оптимизацију ИКТ система у државној управи са циљем законите сразмере размене података о личности између органа Израђене Препоруке за увођење посебних студијских програма о информационој безбедности универзитетима |
| Извор верификације | Извештаји о раду МТТТ, МПНТР, МП, ИТЕ |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извор финансирања (буџет/други извори) | 2018 | 2019 |
| 2.1. Безбедност деце на интернету |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Подизање свести деце, родитеља и наставника о предностима и ризицима коришћења интернета, као и о начинима безбедног коришћења интернета | Континуирано | Одржани семинари, радионице, презентације и спроведено информисање јавности путем штампаних, електронских и других медија | МТТТ | МУП, МПНТР, МЗ, МРЗБСП, РАТЕЛ | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.2. Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија | 4. квартал 2018. године | Едукација запослених и проширење знања о ризицима за безбедност деце на Интернету и начинима заштите | МТТТ | РЈТ, МУП, МПНТР, МРЗБСП, МЗ, Центри за социјални рад, Домови здравља, РАТЕЛ | Буџет | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2.1.3. Едукација ученика основних и средњих школа путем увођења градива о безбедности деце на интернету у школске програме | 3. квартал 2018. године | Школски програми садрже градиво о безбедности деце на интернету | МПНТР | МТТТ | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.4. Подизање капацитета Јединственог места за пружање савета и пријем пријава у вези са безбедношћу деце на интернету (Националног контакт центра за безбедност деце на интернету 19833) | 2. квартал 2018. године | Ојачана улога Јединственог места за пружање савета и пријем пријава у вези са безбедношћу деце на интернету | МТТТ | РЈТ, МУП, Центри за социјални рад, Домови здрава | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.5. Дефинисање мера којима ће се на техничком нивоу моћи да се ограничи изложеност деце неодговарајућим садржајима | 3. квартал 2018. године | Дефинисане мере којима ће се на техничком нивоу моћи да се ограничи изложеност деце неодговарајућим садржајима | МТТТ | МУП, АМРЕС, РАТЕЛ | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.2. Заштита приватности и заштита од злоупотреба при коришћењу ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Доношење Закона о изменама Закона о заштити података о личности | 4. квартал 2018. године | Усвојен закон | МП |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.2.2. Израда Смерница за оптимизацију ИКТ система у државној управи са циљем законите сразмере размене података о личности између органа (израда брошура и других публикација | 4. квартал 2018. године | Израђене Смерница за оптимизацију ИКТ система у државној управи са циљем законите сразмере размене података о личности између органа | ИТЕ | МДУЛС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.3. Информациона безбедност у образовном систему |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Подизање дигиталних компетенција ученика које се односе на информациону безбедност | Континуирано | Број ученика обухваћених обукама | МПНТР |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  | МТТТ |  |  |  |  |
| 2.3.2. Препоруке за увођење посебних студијских програма о информационој безбедности на универзитетима | 4. квартал 2018. године | Мапиране релевантне високошколске институције и послата Препорука за увођење посебних студијских програма о информационој безбедности универзитетима | МПНТР |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |

| 3. БОРБА ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Усклађено законодавство са европском регулативом Број обучених судија за поступање у предметима високотехнолошког криминала Број обучених запослених у ВБА у области сузбијања високотехнолошког криминала |
| Извор верификације | Извештаји о раду МП, РЈТ, МУП, Правосудна академија, ВБА |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извор финансирања (буџет/други извори) | 2018 | 2019 |
| 3.1. Унапређење механизама за откривање високотехнолошког криминала и кривично гоњење учинилаца |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Усклађивање законодавства Републике Србије са Директивом 2013/40/ЕУ о нападима на информатичке системе | 4. квартал 2018. године | Усклађено законодавство са Директивом 2013/40/ЕУ о нападима на информатичке системе | МП | МУП, РЈТ | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 3.1.2. Унапређење оперативних алата и оперативних способности за сузбијање високотехнолошког криминала | 4. квартал 2018. године | Унапређени оперативни алати и оперативне способности за сузбијање високотехнолошког криминала | РЈТ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |
| 3.1.3. Спровођење обука судија и јавних тужилаца за поступање у предметима високотехнолошког криминала | Континуирано | Едуковане судије за поступање у предметима високотехнолошког криминала | Правосудна академија | РЈТ, Врховни касациони суд, Државно веће тужилаца, Високи савет судства, МУП | Редовна средства из буџета |  |  |
| 3.1.4. Унапређење кадровских, техничких и организационих капацитета за сузбијање високотехнолошког криминала у Министарству одбране и Војсци Србије | Континуирано | Унапређени кадровски, технички и организациони капацитети за сузбијање високотехнолошког криминала у Министарству одбране | ВБА | МУП | Редовна средства из буџета |  |  |
| 3.2. Подизање свести о опасностима од високотехнолошког криминала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Организовање јавних кампања о најзаступљенијим облицима високотехнолошког криминала | Континуирано | Јавност константно едукована о најзаступљенијим облицима високотехнолошког криминала | РЈТ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |
| 3.3.3. Унапређење међународне сарадње у борби против високотехнолошког криминала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Унапређење међународне сарадње са релевантним органима страних земаља у борби против високотехнолошког криминала | Континуирано | Унапређена сарадња са релевантним органима страних земаља | РЈТ |  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |

| 4. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Дефинисан систем информационе безбедности од значаја за националну безбедност Израђене препоруке за покретање експерименталних окружења Успостављени ЦЕРТ-ови самосталних оператора ИКТ система |
| Извор верификације | Извештаји о раду МО, БИА, КСЗНБТП, МТТТ, МСП, ВОА, ВБА |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извор финансирања (буџет/други извори) | 2018 | 2019 |
| 4.1. Систем информационе безбедности од значаја за националну безбедност |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Дефинисање система информационе безбедности од значаја за националну безбедност | 4. квартал 2018. године | Дефинисан систем информационе безбедности од значаја за националну безбедност | МО | ВБА | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  | БИА |  |  |  |  |
|  |  |  | КСЗНБТП |  |  |  |  |
| 4.2. Развој научних, технолошких и индустријских капацитета неопходних за заштиту информационе безбедности Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Формирање заједничких тела са представницима академске заједнице у циљу развоја производа, процеса и сервиса ради превенције и пружања адекватног нивоа информационе безбедности | 2. квартал 2018. године | Формирана заједничка тела | МТТТ | МПНТР | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 4.2.2. Препорука за покретање експерименталних окружења за развој нових технологија и сервиса на универзитетима | 4. квартал 2018. године | Мапиране релевантне високошколске установе и послате Препоруке за покретање експерименталних окружења | МПНТР Универзитети | МТТТ | Нису потреба финансијска средства |  |  |
| 4.3. Изградња војних капацитета система одбране за одбрану од високотехнолошких напада |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Покретање развоја способности Министарства одбране и Војске Србије за одбрану у сајбер простору кроз израду стратегијског - доктринираних и стручних докумената | 1. квартал 2019. године | Унапређени људски, технички и организациони капацитети Министарства одбране и Војске Србије | МО | ВБА | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 4.3.2. Успостављање ЦЕРТ-ова самосталних оператора ИКТ система у Републици Србији | 4. квартал 2018. године | Успостављени ЦЕРТ-ови самосталних оператора ИКТ система у Републици Србији | МСП |  | Буџет | 2.244.000,00 | 6.576.000,00 |
| 4.4. Изградња безбедносно-обавештајних капацитета у области информационе безбедности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Формирање сопственог центра за безбедност ИКТ система | 4. квартал 2018. године | Успостављен сопствени центар за безбедност ИКТ система | БИА |  | Буџет |  | 30.000.000,00 |
|  |  |  | ВБА | ВОА | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 4.4.2. Развијање кадровских, техничких и организационих капацитета за заштиту информационе безбедности, ради благовременог откривања претњи са циљем спречавања угрожавања безбедности Министарства одбране и Војске Србије | Континуирано | Унапређени кадровски, технички и организациони капацитети за заштиту информационе безбедности Републике Србије | ВБА |  | Редовна средства из буџета |  |  |

| 5. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Унапређење сарадње са кључним међународним партнерима Републике Србије | Континуирано | Унапређена сарадња са кључним међународним партнерима Републике Србије | МТТТ | КСЗНБТП | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТЕ |  |  |  |  |
|  |  |  | МО |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |
|  |  |  | БИА |  |  |  |  |
|  |  |  | ВОА |  |  |  |  |
|  |  |  | МСП |  |  |  |  |
| 5.2. Активно учествовање Републике Србије у међународним цивилним и војним вежбама чији је циљ успостављање и развој информационе безбедности на свим нивоима | Континуирано | Република Србија активно учествује у међународним цивилним и војним вежбама чији је циљ успостављање и развој информационе безбедности на свим нивоима | МО | МУП, БИА, ВОА, ВБА, МСП, МТТТ, КСЗНБТП, РАТЕЛ | Нису потребна финансијска средства |  |  |

| СКРАЋЕНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИА | БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА |  |  |  |  |  |
| ВБА | ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА |  |  |  |  |  |
| ВОА | ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА |  |  |  |  |  |
| ИТЕ | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ |  |  |  |  |  |
| КСЗНБТП | КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА |  |  |  |  |  |
| МЗ | МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА |  |  |  |  |  |
| МО | МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ |  |  |  |  |  |
| МП | МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ |  |  |  |  |  |
| МПНТР | МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА |  |  |  |  |  |
| МРЗБСП | МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА |  |  |  |  |  |
| МСП | МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |
| МТТГ | МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| МУП | МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |
| НБС | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ | РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ |  |  |  |  |  |
| РЈТ | РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО |  |  |  |  |  |
| ЦЕРТ | ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У ИКТ СИСТЕМИМА |  |  |  |  |  |
| ИКТ | ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ |  |  |  |  |  |