18.седница Владе Републике Србије, 26.јули 2007.године

* Уредба о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи

На основу члана 13. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину („Службени гласник РС”,  број 58/07),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ПОСТУПКУ ПО КОМЕ СЕ БИРАЈУ ПРОЈЕКТИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН И  ПОСТУПКУ ПО КОМЕ СЕ

НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН СПРОВОДИ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом уређује се поступак по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план (у даљем тексту: НИП) и поступак по коме се НИП спроводи.

Стратешки приоритети и критеријуми

Члан 2.

Пројекти за НИП бирају се по спроведеном јавном позиву за пријављивање пројеката, а у складу са стратешким приоритетима за финансирање НИП-а за наредну годину и с критеријумима за избор пројеката за финансирање из средстава НИП-а.

Стратешке приоритете и критеријуме за избор пројеката утврђује Влада одлуком, на предлог министра надлежног за спровођење НИП-а (у даљем тексту: министар).

О предлогу одлуке министар прибавља мишљење Савета за Национални инвестициони план.

II. ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

1. Пријављивање

Јавни позив за пријављивање пројеката

Члан 3.

Јавни позив за пријављивање пројеката објављује Канцеларија за Национални инвестициони план (у даљем тексту: Канцеларија), пошто Влада утврди стратешке приоритете и критеријуме за избор пројеката.

Јавни позив за пријављивање пројеката нарочито садржи: податке о томе ко се може да пријави пројекат и информације о стратешким приоритетима, о роковима и о начину пријављивања пројеката.

Јавни позив за пријављивање пројеката објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, на интернет страници Канцеларије, на интернет страници Владе и у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Овлашћени подносиоци пријаве пројекта

Члан 4.

Пројекaт може да пријави министарствo, Канцеларија и други државни орган и организација, јавнa установa, аутономна покрајина, општина, град, град Београд и удружењe грађана.

Пројекат могу заједнички да пријаве више овлашћених подносилаца.

Пријављивање пројеката

Члан 5.

Пројекат се пријављује тако што се попуњава образац за пријаву пројекта на интернет страници Канцеларије (www.nip.sr.gov.yu) или тако што се попуњени образац шаље електрoнском поштом на интернет адресу Канцеларије: predlog@nip.sr.gov.yu.

Пројекат који тако није пријављен неће се разматрати.

Изглед oбрасца за пријаву пројекта прописује министар.

Садржина пријаве пројекта

Члан 6.

Пријава пројекта посебно садржи: податке о субјекту који подноси пријаву, назив пројекта који се пријављује, сектор и тип пројекта, опис пројекта, циљеве пројекта, предлог основних активности на пројекту, предлог динамике спровођења пројекта, предлог износа средстава за финансирање пројекта (у даљем тексту: буџет пројекта) и предлог извора финансирања, информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење пројекта, резултате и ефекте пројекта који се очекују, објашњење доприноса пројекта извршењу националних, регионалних или локалних стратешких приоритета, информације о степену спремности пројекта и анализу ризика за спровођење пројекта.

Садржину пријаве ближе прописује министар.

2. Обрада, разматрање и оцена пројекта

Техничка обрада пријаве пројекта

Члан 7.

Канцеларијa проверава да ли су поднесене пријаве благовремене и потпуне.

Непотпуну пријаву или пријаву која има друге формалне недостатке Канцеларија враћа подносиоцу с налогом како да је исправи, а пријава која није благовремена не узима се у разматрање.

Подносилац пријаве дужан је да у року од десет дана од пријема налога поступи по њему, иначе Канцеларија не узима пријаву у разматрање.

Разматрање и оцена пројекта

Члан 8.

Канцеларијa разматра и оцењује пројекат који је садржан у пријави.

Канцеларија при томе може да ангажује стручнa лица ради давања мишљења.

Канцеларија може позвати представника корисника средстава буџета Републике Србије (у даљем тексту: корисник буџета) у чијој надлежности је област на коју се пројекат односи и представника подносиоца пројекта, ради прибављања додатних информација и објашњења.

Канцеларија може да образује пројектне и посебне радне групе ради разматрањa сродних пројеката.

Поступак оцене пројекта

Члан 9.

Пројекти се оцењују на основу критеријума за избор пројеката за финансирање из средстава НИП-а које је утврдила Влада, a на обрасцу које пропише министар.

3. Припрема предлога и утврђивање листе пројеката

Припрема предлога листе пројеката

Члан 10.

По оцени пројеката, Канцеларијa рангира пројекте према утврђеним критеријумима, распоређује их према корисницима буџета у чијим би буџетским разделима, с обзиром на надлежност, требало да буду пројекти и сачињавa предлог листе пројеката за финансирање из средстава НИП-а у наредној години.

Пројекти које пријави министарство распоређују се у оквиру његовог раздела.

Лимит за финансирање пројекта од локалног значаја

Члан 11.

Пројекaт који је од локалног значаја може да се уврсти у предлог листе пројеката за финансирање из средстава НИП-а у наредној години само ако је у пројекту предвиђено да ce најмање једна трећинa предрачунске вредности инвестиције финансира сопственим средствима подносиоца пријаве пројекта.

Ово се не односи на пројекте који се спроводе на територији општинe којa се према класификацији надлежних органа сматра неразвијенoм.

Утврђивање листе пројеката који ће се финансирати из средстава НИП-а

Члан 12.

Пошто министар одобри предлог листе пројеката, Канцеларија припрема за Владу предлог акта о утврђивању листе пројеката за финансирање из средстава НИП-а за наредну годину и пре него што предлог акта достави Влади упућује га на мишљење Савету за Национални инвестициони план.

Утврђена листа пројеката je саставни део нацртa закона о буџету Републике Србије за наредну годину.

III. СПРОВОЂЕЊЕ НИП-а

1. Припреме за спровођење пројеката

Координатори за спровођење пројеката

Члан 13.

Корисник буџета у чијем је буџетском разделу пројекат одређује координатора за спровођење пројеката НИП-а и доставља Канцеларији податке о њему.

Спровођење пројекaта који су у буџетском разделу, односно глави Канцеларије координира сама Канцеларија.

Пројектни тим

Члан 14.

Корисник буџета у чијем је буџетском разделу пројекат образује, за сваки конкретни пројекат, тим за спровођење пројекта (у даљем тексту: пројектни тим) и одређује његове чланове.

Руководилац пројектног тима одређује се по прибављеном мишљењу Канцеларије.

Пројектни тим за пројекте који су у буџетском разделу, односно глави Канцеларије, образује сама Канцеларија.

Aкциони план за спровођење пројекта

Члан 15.

Пројектни тим припрема извештај о степену спремности пројекта и акциони план за спровођење пројекта (у даљем тексту: акциони план), на обрасцима којe пропише министар.

Aкциони план посебно садржи: циљеве пројекта, пројектни задатак, план активности, план трошкова, план јавних набавки и план управљања ризицима.

Извештај о степену спремности пројекта и акциони план достављају се Kанцеларији на одобрење.

Одобрени акциони план доставља се пројектном тиму и Министарству финансија - Управи за трезор (у даљем тексту: Трезор), ради спровођења.

Спровођење пројекта може отпочети тек по пријему одoбреног акционог плана.

Измене и допуне акционог плана одобрава Канцеларија, на предлог руководиоца пројектног тима.

2.  Јавне набавке ради спровођења НИП-а

Наручилац јавне набавке

Члан 16.

Наручилац јавне набавке, у смислу ове уредбе, јесте корисник буџета у чијем је буџетском разделу пројекат.

Kомисијa за јавне набавке

Члан 17.

Комисија за јавну набавку за потребе пројектa НИП-а (у даљем тексту: комисија) образује се актом наручиоца јавне набавке, тако да има најмање три члана од којих је један председник.

Једног члана Комисије именује наручилац јавне набавке на сопствену иницијативу, једног на предлог Канцеларије, а једног на предлог Министарства финансија.

Ако вредност јавне набавке прелази 5.000.000 динара за добра, односно 20.000.000 динара за услуге или радове, комисија има пет чланова, од којих два члана именује наручилац јавне набавке на сопствену иницијативу, два на предлог Канцеларије и једног на предлог Министарства финансија.

По потреби, могу се образовати и комисије од више чланова, увек с непарним бројем чланова и уз примену паритета који је изложен у ст. 2. и 3. овог члана.

Свака комисија има секретара кoмисије кога именује наручилац јавне набавке у акту о образовању комисије и који обавља административне послове за потребе комисије, без права гласа у комисији.

Послови комисије

Члан 18.

Комисија нарочито обавља следеће послове: припрема или кoординира рад на припреми конкурсне документације, припрема текст јавног позива за подношење понуда, припрема одговоре на захтеве понуђача за појашњење конкурсне документације, спрoводи поступак отвaрања понуда и сачињава записник о томе, пpегледа и стручно оцењује понуде и затим рангира исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде применом критеријума за избор најповољније понуде, саставља записник о стручној оцени понуда у којем препоручује руководиоцу наручиоца јавне набавке понуду коју би требало изабрати као најповољнију и којем понуђачу би требало доделити уговор о јавној набавци и учествује у поступку заштите права ако је неки понуђач захтевао заштиту права, тако што разматра захтев и предлаже наручиоцу доношење одређене одлуке.

Наручилац јавне набавке може, на своју иницијативу или на иницијативу чланова комисије, позвати стручњаке ако предмет конкретне јавне набавке захтева специфично техничко или специјализирано знање за које стручњака нема у оквиру самог наручиоца.

Јавни позив за подношење понуда

Члан 19.

Јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке објављује наручилац јавне набавке, пошто претходно прибави од Канцеларије мишљење о  тексту јавног позива.

Извештај о стручној оцени понуда

Члан 20.

У извештају о стручној оцени понуда комисија даје  наручиоцу јавне набавке препоруку за избор најповољније понуде и обавезна је да детаљно образложи начин на који је применила критеријуме за рангирање понуда, као и разлоге за одбијање понуда.

Поверљивост података и искључење понуде

Члан 21.

Председник и остали чланови комисије, као и лица која се ангажују као стручњаци, дужни су да поштују одредбе закона којим се уређују јавнe набавкe у погледу поверљивости података и да с посебном пажњом пратe да ли примена антикорупцијских правила из тог закона открива неку околност која би указивалa на потребу искључења неке понуде.

Почетак и крај поступања комисијe

Члан 22.

Комисија поступа од дана доношења акта о њеном образовању до окончања послова који су јој поверени у акту o њеном oбразовању, односно до поништења поступка јавне набавке.

Начин одлучивања комисије

Члан 23.

Комисија доноси одлуке и препоруке већином гласова свих чланова, јавним гласањем.

Записници са седница комисијe

Члан 24.

О састанцима комисије воде се записници које потписују председник и остали чланови комисије.

Записници се припајају извештају о стручној оцени понуда који се, као завршни извештај, доставља лицу које у име наручиоца јавне набавке доноси коначну одлуку о избору понуђача.

Образложење неприхватања препоруке комисије

Члан 25.

Ако наручилац јавне набавке не прихвати препоруку комисије, дужaн je да Канцеларији писмено образложи разлоге за то.

Уговор o јавној набавци

Члан 26.

Mинистар даје сагласност на модел уговора о јавној набавци, даје мишљење о избору најповољнијег понуђача и мишљење о тексту уговора о јавној набавци пре његовог закључења.

У моделу уговора о јавној набавци мора да постоји клаузула о томе да је авансно плаћање могуће највише до 25% од уговорене вредности, изузев ако Канцеларија не одобри авансно плаћање у већем износу.

3. Плаћање из средстава НИП-а

Обавеза достављања документације

Члан 27.

Корисник буџета у чијем је буџетском разделу пројекат доставља Канцеларији документацију о спровођењу пројекта (уговор, ситуацију, фактуру, документацију о спроведеном поступку јавне набавке, банкарску гаранцију и др.).

Достављање података ради плаћања

Члан 28.

Канцеларија доставља Трезору, на основу своје евиденције, следеће податке о пројектима који су изабрани: шифру и назив корисника буџета, функционалну и економску класификацију, извор финансирања пројекта, шифру и назив пројекта и износ апропријације за пројекат.

Наведене податке Канцеларија доставља Трезору у електронској форми и на овереном Обрасцу 1  Одобрени пројекти НИП-а, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Регистар плаћања

Члан 29.

За потребе Канцеларије, Трезор образује и води базу података о одобреним и реализованим плаћањима из средстава НИП-а (у даљем тексту: Регистар плаћања).

Регистар плаћања садржи шифру и назив корисника буџета, шифру и назив пројекта, износ апропријације за пројекат, назив и број рачуна примаоца средстава, износ и датум сваке појединачне исплате, износ укупно реализованих средстава (износи се изражавају у динарима и у еврима) и проценат реализације средстава.

Регистар плаћања води се у електронском облику.

Преузимање обавеза, издавање налога за плаћање и извршавање издатака

Члан 30.

Руководилац корисника буџета у чијем је буџетском разделу пројекат и министар заједнички су одговорни за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање и извршавање издатака намењених за спровођење НИП-а.

Захтев за преузимање обавезе, односно захтев за плаћање с преузетом обавезом потписује руководилац корисника буџета у чијем је буџетском разделу пројекат и доставља га министру да га он потпише и упути Трезору.

Захтеви се испостављају на Обрасцу 2  Захтев за преузимање обавезе за пројекат НИП- а и Обрасцу 3  Захтев за плаћање са преузетом обавезом за пројекат НИП-а, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Провера апропријације и извршавање расхода

Члан 31.

По пријему захтева из члана 30. ове уредбе, Трезор проверава расположива средства у оквиру одговарајуће апропријације, односно утврђене квоте, у складу са законом о буџету Републике Србије.

Ако је захтев неуредан, односно средства за његову реализацију нису расположива, Трезор враћа захтев Канцеларији ради исправке.

Ако је захтев уредан, односно средства за његову реализацију расположива, Трезор извршава расходе на име спровођења пројекта директним преношењем средстава извођачу радова, односно добављачу.

Плаћање средствима намењеним за пројектe

на територији Аутономне покрајине Војводина

Члан 32.

Налогодавац за средства из НИП-а која се у 2007. години налазе у буџетском разделу, односно глави Канцеларије, а која су намењена за пројекте на територији Аутономне покрајине Војводина јесте министар.

Извршена средства из става 1. овог члана евидентирају се у буџету Републике Србије као трансфери  буџету Аутономне покрајине Војводина, у складу са чланом 3. став 6. Закона o буџету Републике Србије за 2007. годину.

Исказивање средстава трансфера буџету

Аутономне покрајине Војводина

Члан 33.

Евидентирана средства из члана 32. став 2. ове уредбе исказују се у буџету Аутономне покрајине Војводина као приход из буџета Републике Србије за 2007. годину и као капитални издатак.

Рок за плаћање по пројектима

Члан 34.

Захтеви за плаћање по пројектима који су предвиђени за финансирање из буџета Републике Србије у одређеној календарској години подносe ce Трезору најкасније до 15. децембра те календарске године.

4. Праћење и надзирање НИП-а

Праћење спровођења пројеката и извештавање

Члан 35.

Канцеларија прати спровођење пројеката, у сарадњи с министарствима, другим органима државне управе и пројектним тимовима.

Руководилац пројектног тима дужан је да о спровођењу пројекта најмање једном месечно извештава Канцеларију, на обрасцу који пропише министар.

Ако у спровођењу пројекта настану непредвиђене oколности, руководилац пројектног тима дужан је да о томе без одлагања обавести Канцеларију.

Посебне радне групе за праћење појединих области

Члан 36.

Канцеларија може да образује посебнe радне групе или да ангажује стручне и научне установе у земљи и иностранству или стручњаке да би пратили резултате и ефекте спровођења пројеката.

Контрола наменске употребе средстава

Члан 37.

Канцеларија доставља Министарству финансија – Сектору за буџетску инспекцију и ревизију, најкасније до 31. jануара текуће године извештај о спровођењу пројеката по корисницима за претходну годину, ради контроле наменске употребе средстава.

Подношење пријава надлежним органима

Члан 38.

Ако ce приликом праћења и надзирања спровођењa пројеката уоче неправилности, Канцеларијa поднocи прекршајну или кривичну пријаву надлежним државним органима.

Cарадњa c другим државним органима

Члан 39.

Ради ефикасног праћења и надзирања спровођењa пројеката, Канцеларија у свим заједничким питањима  сарађује с надлежним државним органима.

Завршни извештај

Члан 40.

По окончању спровођења пројекта, пројектни тим сачињава завршни извештај на обрасцу који пропише министар и закључује пројекат.

Завршни извештај доставља се Канцеларији, ради евидентирања и сагледавања појединачних и укупних ефеката спровођења пројеката.

Регистар пројеката НИП-а

Члан 41.

Канцеларија оснива и води електронску и документациону базу података у коју се уносе подаци о пројектима, a посебно: пријава пројекта, оцена пројекта, акциони план за спровођење пројекта, документацијa која се односи на спровођење пројекта (уговор о јавној набавци, уговор са подизвођачем и други закључени уговори, ситуацијa, фактурa, комплетнa документацијa о поступку јавне набавке, банкарскa гаранцијa и друга средства обезбеђења, подаци о преузетим обавезама и извршеним плаћањима и др.), завршни извештај и други подаци који су значајни за спровођење и праћење спровођења НИП-а (у даљем тексту: Регистар пројеката НИП-а).

Садржину Регистрa пројеката НИП-а ближе прописује министар.

Корисник буџета у чијем је буџетском разделу пројекат и друге институције и лица која располажу документацијом која се припрема и евидентира у складу са овом уредбом, дужни су да Канцеларији достављају податке и копије докумената који се уносе у Регистар пројеката НИП-а.

Извештавање Владе и Народне скупштине

Члан 42.

Канцеларија прати распоред средстава и динамику трошења по појединачним пројектима и о томе једном у три месеца извештава Владу, у складу са Уредбом о Канцеларији за Национални инвестициони план („Службени гласник РС”, број 50/07).

Пре достављања извештаја Влади, Канцеларија усаглашава с Трезором податке у извештају с подацима из информације о реализацији НИП-а, којa ce припрема за Одбор за финансије Народне скупштине, у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Спровођење пројеката који су били финансирани средствима буџета

у претходном периоду

Члан 43.

Спровођење пројеката НИП-а који су били предвиђени за финансирање средствима буџета до ступања на снагу ове уредбе окончаће се по одредбама ове уредбе.

Ступање уредбе на снагу

Члан 44.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду, 26. јула 2007. године

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК

мр Божидар Ђелић